## Sheet1
2020年9月份合同履约检查处理情况一览表
序号 | 项目名称 | 主体单位 |  | 专业类别 | 存在问题 | 处理情况
1 | 2017XP10 | 建设单位 | 中饶（厦门）置业有限公司 | 房建 | 1.安全文明施工措施费台账未附完整票据； 2.抽10个工人资料，2人无劳动合同； 3.抽查退场资料，3人无退场确认书。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣8分。
|  | 施工单位 | 富利建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门住总建设工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门长和信劳务有限公司
2 | 2019P04 | 建设单位 | 厦门联永盛置业有限公司 | 房建 | 1.施工总承包单位未按照有关规定签订三方协议与人工费补充协议。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建六建集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门中恒发建筑劳务有限公司
3 | 钟宅南苑安置房（06-08E05 地块）项目-桩基、基坑支护及土石方工程 | 建设单位 | 厦门市禾山建设发展有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建崇实建设有限公司
|  | 监理单位 | 福建安华发展有限公司
劳务单位
4 | 马銮湾片区生态修复三期工程（集美岛段一期） | 建设单位 | 厦门特工开发有限公司 | 市政 | 1.未按规定公示《考勤登记表》、《工资支付表》； 2.维权信息告示牌明示事项不齐全； 3.未配备劳务管理员； 4.未按规定签订人工费补充协议。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣6分。
|  | 施工单位 | 中交第二航务工程局有限公司
|  | 监理单位 | 福建省陆海建设管理有限公司
劳务单位
5 | 马銮湾片区生态修复三期工程（集美北片区段一期）施工 | 建设单位 | 厦门特工开发有限公司 | 市政 | 1.维权信息告示牌明示事项不齐全； 2.抽查10名工人，2人劳动合同代签； 3.施工总承包单位未能提供三方协议。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣2分。
|  | 施工单位 | 中交第四航务工程局有限公司
|  | 监理单位 | 广州港工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 宁波助力建筑劳务有限公司
6 | 翔安西路（海翔大道～翔安南路段）地下综合管廊工程 | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 市政 | 1.维权信息告示牌明示事项不齐全。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省融旗建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门裕金东建筑工程有限公司
7 | 马銮湾再生水厂一期工程 | 建设单位 | 厦门市政环境科技股份有限公司 | 市政 | 1.安全文明施工措施费台账未附完整票据。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省永泰建筑工程公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门茂华建工有限公司
8 | 筼筜污水处理厂进水系统改造工程项目 | 建设单位 | 厦门市政环境科技股份有限公司 | 市政 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.未全面落实劳务实名制管理制度。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 成都建工第七建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 成都衡泰工程管理有限责任公司
|  | 劳务分包 | 厦门格玛西建筑劳务有限公司
9 | 筼筜湖第二排涝泵站及西堤闸工程 | 建设单位 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 市政 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.安全文明施工措施费台账未附完整票据。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省水利水电工程局有限公司
|  | 监理单位 | 上海东华工程咨询有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门伊建建筑劳务有限公司
10 | 高林安置房一期工程 | 建设单位 | 厦门城润建设发展有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建省兴岩建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州兢成建设监理咨询有限公司
|  | 劳务分包 | 漳州同兴建筑劳务有限公司
11 | 大厝山路拓宽改造项目 | 建设单位 | 厦门路桥景观艺术有限公司 | 市政 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 中建力天集团有限公司
|  | 监理单位 | 合诚工程咨询集团股份有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门市佳裕兴建工有限公司
12 | 金林湾花园安置房三期项目 | 建设单位 | 厦门万嘉成建设发展有限公司 | 房建 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.建设单位与施工总承包单位订立的工程施工合同未约定人工费用拨付周期。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 中交鹭建有限公司
|  | 监理单位 | 郑州中兴工程监理有限公司
|  | 劳务分包 | 福建中博城建筑劳务有限公司
13 | 2019JP02 | 建设单位 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 房建 | 1.安全文明施工措施费台账未附完整票据； 2.建设单位未按照合同约定及时拨付工程款。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司
|  | 监理单位 | 福州弘信工程监理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门镒力建筑劳务有限公司
14 | 2015G17地块 | 建设单位 | 厦门住宅建设集团有限公司 | 房建 | 1.安全文明施工措施费台账未附完整票据； 2.项目部未按规定公示工人《考勤登记表》、《工资支付表》。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣4分。
|  | 施工单位 | 中天建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 天和国咨控股集团有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门茂华建工有限公司
15 | 2018HP01地块 | 建设单位 | 沧銮（厦门）置业有限公司 | 房建 | 1.安全文明施工措施费台账未附完整票据； 2.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 3.建设单位与施工总承包单位订立的工程施工合同未约定人工费用拨付周期； 4.项目部未按规定公示工人《考勤登记表》、《工资支付表》； 5.工资支付台账信息不完整（无银行代发工资凭证）。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣9分。
|  | 施工单位 | 中建三局第一建设工程有限责任公司
|  | 监理单位 | 福建新时代项目管理有限公司
|  | 劳务分包 | 福建金池建设工程有限公司
16 | 2016XP05地块 | 建设单位 | 厦门棕榈凯悦房地产开发有限公司 | 房建 | 1.拖欠工资一个月，经查属实； 2.未提供工资保证金缴交证明； 3.工人劳动合同约定金额与工人工资表登记金额不符合； 4.劳务作业人员退场资料不全； 5.清欠部门接到欠薪投诉并经查属实； 6.工资支付台账信息不完整。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣19分。 记施工单位信用监管行为p6档。
|  | 施工单位 | 中建三局第三建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门陆原建筑设计有限公司
|  | 劳务单位 | 福建龙岩拓创劳务建筑有限公司
17 | 环东海域新城丙洲岛道路二期 | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 市政 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建华航建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鹭擎建筑劳务有限公司
18 | 帝景苑二期4#、5#、7#楼工程 | 建设单位 | 厦门万厦天成房地产开发有限公司 | 房建 | 1.支付保函过期； 2.劳务班组未向项目部签署退场承诺书； 3.未落实劳务作业人员上下班考勤登记表； 4.未建立劳务作业人员工资支付表； 5.工程进度款拔付台账未完善； 6.安全文明措施费拔付台账未完善。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣15分。
|  | 施工单位 | 曙光建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程监理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市吉连兴科技有限公司
19 | 厦门市轨道交通6号线（林埭西至华侨大学段）工程土建施工总承包 | 建设单位 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 中国铁建股份有限公司
|  | 监理单位 | 中铁华铁工程设计集团有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门茂诚建设工程有限公司
20 | 保障性住房官浔公寓地下室及上部主体工程（含精装修工程） | 建设单位 | 厦门安居集团有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建省永富建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 合诚工程咨询集团股份有限公司
劳务单位
21 | 2016XP12地块 | 建设单位 | 厦门特工开发有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 中交建宏峰集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门建兴工程管理有限公司
劳务单位
22 | 翔安污水处理厂四期扩建工程 | 建设单位 | 厦门水务集团有限公司 | 市政 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 海峡宏基建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门水务建设工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建瑞康建设有限公司