## Sheet1
2020年10月份合同履约检查处理情况一览表
序号 | 项目名称 | 主体单位 |  | 专业类别 | 存在问题 | 处理情况
1 | 保障性住房龙秋公寓（地下室及上部主体）工程 | 建设单位 | 厦门安居集团有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建博业建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 龙岩市博享建筑劳务有限公司
2 | 保障性住房洪茂居住区一期（桩基、基坑支护及土石方工程） | 建设单位 | 厦门安居建设有限公司 | 房建 | 1.安全文明施工措施费台账未附完整票据。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建创惠建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建省建设工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建中博城建筑劳务有限公司
3 | 观音山广场工程 | 建设单位 | 厦门市开元国有投资集团有限公司 | 房建 | 1.安全文明施工措施费台账未附完整票据; 2.履约保函和支付保函过期; 3.未按规定签订人工费补充协议。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 中建三局集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市诚红建筑劳务有限公司
4 | 火炬（翔安）产业区科技产品制造加工中心 | 建设单位 | 厦门火炬集团有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福能联信建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门中建东北监理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 云霄安必信建筑劳务有限公司
5 | 厦门西海湾邮轮城1#、2#、3#、4#、6#、7#地块 | 建设单位 | 厦门西海湾邮轮城投资有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建省泷澄建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门中建东北监理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市新晖建筑劳务有限公司
6 | 2016XP04地块 | 建设单位 | 厦门融乡置业有限公司 | 房建 | 1.施工单位未及时向建设单位提供履约担保； 2.建设单位未及时向施工单位提供工程款支付担保； 3.施工总承包单位未及时存储工资保证金； 4.未全面落实劳务实名制管理制度。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门南燕山装饰设计工程有限公司
|  | 监理单位 | 郑州中兴工程监理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门市民信建工专项有限公司
7 | 东部垃圾焚烧发电厂二期工程 | 建设单位 | 厦门市环境能源投资发展有限公司 | 房建 | 1.支付保函、履约保函过期； 2.2名退场工人未签《退场确认书》； 3.未全面落实劳务实名制管理制度。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣4分。
|  | 施工单位 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理有限公司
|  | 劳务分包 | 湖北雅华建筑安装有限公司
8 | 保障性住房龙秋公寓 | 责任单位 | 市建设局 | 房建 | 代建检查项目 | 无
|  | 建设单位 | 厦门安居集团有限公司
|  | 代建单位 | 厦门安居建设有限公司
9 | 前埔污水处理厂北线污水系统三期工程 | 责任单位 | 市市政园林局 | 市政 | 代建检查项目 | 无
|  | 建设单位 | 厦门水务排水管理有限公司
|  | 代建单位 | 厦门市市政建设开发有限公司
10 | 何厝安置房及市政配套项目 | 责任单位 | 市建设局 | 房建 | 代建检查项目 | 无
|  | 建设单位 | 厦门市社会保障性住房建设中心
|  | 代建单位 | 厦门市房地产股份有限公司
11 | 芦澳路（马青路—翁角路段）工程 | 责任单位 | 市交通局 | 市政 | 代建检查项目 | 无
|  | 建设单位 | 福建省厦门市公路局
|  | 代建单位 | 厦门路桥建设集团有限公司
12 | 厦门新机场莲河片区滨海公园大道工程 | 责任单位 | 机场片区指挥部 | 市政 | 代建检查项目 | 无
|  | 建设单位 | 厦门市土地发展中心
|  | 代建单位 | 厦门市东区开发有限公司
13 | 厦门银城智谷二期 | 责任单位 | 环东海域新城指挥部 | 房建 | 代建检查项目 | 无
|  | 建设单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司
|  | 代建单位 | 厦门海湾投资有限公司
14 | 翔安医院（2号住院楼及配套用房） | 责任单位 | 市卫健委 | 房建 | 代建检查项目 | 无
|  | 建设单位 | 厦门市卫生健康委员会
|  | 代建单位 | 厦门市特房筼筜开发有限公司
15 | 应急救援中心及厦禾消防站改造项目 | 责任单位 | 思明区政府 | 房建 | 代建检查项目 | 无
|  | 建设单位 | 厦门市公安消防支队
|  | 代建单位 | 厦门市全和开发集团有限公司
16 | 金林湾花园B区1-07地块安置房 | 责任单位 | 湖里区政府 | 房建 | 代建检查项目 | 无
|  | 建设单位 | 厦门市湖里区建设局
|  | 代建单位 | 厦门建发兆诚建设运营管理有限公司
17 | 厦门马銮湾医院 | 责任单位 | 马銮湾新城指挥部 | 房建 | 代建检查项目 | 无
|  | 建设单位 | 万城城建开发（厦门）有限公司
|  | 代建单位 | 厦门特工开发有限公司
18 | 佳美安置房 | 责任单位 | 马銮湾新城指挥部 | 房建 | 代建检查项目 | 无
|  | 建设单位 | 海沧区建设局
|  | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司
19 | 厦门影视拍摄基地(包印地块）改造 | 责任单位 | 市文旅局 | 房建 | 代建检查项目 | 无
|  | 建设单位 | 厦门文广传媒集团有限公司
|  | 代建单位 | 厦门国贸控股集团有限公司
20 | 厦门轨道交通6号线（林埭站） | 责任单位 | 轨道交通建设指挥部 | 市政 | 代建检查项目 | 无
|  | 建设单位 | 厦门轨道交通集团有限公司
|  | 代建单位 | 无
21 | 邮轮母港片区市政配套道路一期工程 | 责任单位 | 港区工程建设指挥部 | 市政 | 代建检查项目 | 无
|  | 建设单位 | 厦门市土地开发总公司
|  | 代建单位 | 厦门港务建设集团有限公司
22 | 海新路与疏港通道立交工程 | 责任单位 | 海沧区政府 | 市政 | 代建检查项目 | 无
|  | 建设单位 | 无
|  | 代建单位 | 厦门百城建设投资有限公司
23 | 集美工业学校体育馆 | 责任单位 | 市教育局 | 房建 | 代建检查项目 | 无
|  | 建设单位 | 集美工业学校
|  | 代建单位 | 厦门陆原建筑设计院有限公司
24 | 环东海域新城同安一中滨海校区高中部项目 | 责任单位 | 环东海域新城指挥部 | 房建 | 代建检查项目 | 无
|  | 建设单位 | 厦门市土地开发总公司
|  | 代建单位 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司
25 | 两岸金融中心金融人才租赁房 | 责任单位 | 两岸金融中心指挥部 | 房建 | 代建检查项目 | 无
|  | 建设单位 | 厦门两岸金融中心建设开发有限公司
|  | 代建单位 | 厦门两岸金融中心建设开发有限公司
26 | 翔安区第二实验小学黎安校区 | 责任单位 | 翔安区政府 | 房建 | 代建检查项目 | 无
|  | 建设单位 | 厦门市翔安区第二实验学校
|  | 代建单位 | 翔安投资集团
27 | 厦门火车（新）站3#地块安置房工程 | 责任单位 | 无 | 房建 | 代建检查项目 | 无
|  | 建设单位 | 厦门市集美建设发展有限公司
|  | 代建单位 | 厦门市集美建设发展有限公司
28 | 思明区污水“ 两高”建设排海口整治工程 | 责任单位 | 无 | 市政 | 代建检查项目 | 无
|  | 建设单位 | 厦门市思明区市政中心
|  | 代建单位 | 厦门路桥景观艺术有限公司
29 | 海新路二期（角嵩路-海沧镇段） | 责任单位 | 无 | 市政 | 代建检查项目 | 无
|  | 建设单位 | 海沧区建设与交通局
|  | 代建单位 | 厦门海投建设咨询有限公司
30 | 新阳3号地块公建配套工程 | 责任单位 | 无 | 房建 | 代建检查项目 | 无
|  | 建设单位 | 新阳街道办事处
|  | 代建单位 | 厦门海投房地产有限公司
31 | 同南路污水进汀溪污水厂工程 | 责任单位 | 无 | 市政 | 代建检查项目 | 无
|  | 建设单位 | 厦门市同安区市政园林局
|  | 代建单位 | 厦门同安市政建设开发有限公司
32 | 厦门市莲花中学校外扩建项目 | 建设单位 | 厦门市全和开发集团有限公司 | 房建 | 国检项目免检 | 无
|  | 施工单位 | 福建省泷澄建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门建实工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | /
33 | 厦航总部大厦 | 建设单位 | 厦门航空有限公司 | 房建 | 国检项目免检 | 无
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司
|  | 监理单位 | /
|  | 劳务单位 | /
34 | 保障性住房仁和公寓项目 | 建设单位 | 厦门安居建设有限公司 | 房建 | 国检项目免检 | 无
|  | 施工单位 | 福建九鼎建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州市建设工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | /
35 | 佳盛花园一期安居房项目 | 建设单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 房建 | 国检项目免检 | 无
|  | 施工单位 | 厦门中联永亨建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司
|  | 劳务单位 | /
36 | 万泰沧海生物医药项目工程二期（7-1#、7-2#、12#楼） | 建设单位 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 房建 | 国检项目免检 | 无
|  | 施工单位 | 中城投集团第八工程局有限公司
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司
|  | 劳务单位 | /
37 | 厦门软件园三期F17地块（施工） | 建设单位 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 房建 | 国检项目免检 | 无
|  | 施工单位 | 厦门市建安集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建闽华洋建设监理有限公司
|  | 劳务分包 | /
38 | 祥平保障房地铁社区二期工程 | 建设单位 | 联发集团有限公司 | 房建 | 示范项目复核 | 无
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 厦门厦信建设工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市厦龙建工有限公司
39 | 信和达元器件智能物流中心一期、二期工程 | 建设单位 | 厦门信和达供应链有限公司 | 房建 | 示范项目复核 | 无
|  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 合诚工程咨询集团股份有限公司
|  | 劳务分包 | 福建中博城建筑劳务有限公司
40 | 新店保障房地铁社区二期工程（A16-18/A32地块） | 建设单位 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 房建 | 示范项目复核 | 无
|  | 施工单位 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务分包 | 台州市安利建筑劳务有限公司
41 | 洋唐居住区三期保障性安居工程（A04、A05、A07及配套幼儿园地块） | 建设单位 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 房建 | 示范项目复核 | 无
|  | 施工单位 | 福建建工集团有限责任公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建卓盈建筑工程劳务有限公司
42 | 美仑花园安置房（一期）施工总承包合同 | 建设单位 | 厦门市湖里区建设局 | 房建 | 示范项目复核 | 无
|  | 施工单位 | 永富建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建易成工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市丰横建设工程有限公司
43 | 特房·芙蓉书院 | 建设单位 | 厦门特房嘉信房地产有限公司 | 房建 | 示范项目复核 | 无
|  | 施工单位 | 厦门特房建设工程集团有限公司
|  | 监理单位 | 思成（福建）工程建设咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门特房广德信人力资源有限公司
44 | 阳塘安居小区工程（一标段） | 建设单位 | 厦门建发兆信建设运营管理有限公司 | 房建 | 示范项目复核 | 无
|  | 施工单位 | 厦门市五华建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门仁新建筑劳务有限公司
45 | 翔安翔城小学项目 | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 房建 | 示范项目复核 | 无
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 福州中博建设发展有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门诚江建筑劳务有限公司
46 | 环创科技同安厂区-1#厂房、3#厂房、厂区研发中心、门卫 | 建设单位 | 环创（厦门）科技股份有限公司 | 房建 | 示范项目复核 | 无
|  | 施工单位 | 厦门城健建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门住总建设工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门恒盛辉建筑劳务有限公司
47 | 四口圳学校 | 建设单位 | 厦门市同安国投房地产开发有限公司 | 房建 | 示范项目复核 | 无
|  | 施工单位 | 中建凯源集团有限公司
|  | 监理单位 | 思成（福建）工程建设咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门首和诚建设工程有限公司
48 | 同安区凤南中心小学扩建工程 | 建设单位 | 厦门市同安国投房地产开发有限公司 | 房建 | 示范项目复核 | 无
|  | 施工单位 | 福建森正建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建紫金工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市集垅建设集团有限公司
49 | 姚明织带工业园 | 建设单位 | 厦门姚明织带饰品有限公司 | 房建 | 示范项目复核 | 无
|  | 施工单位 | 厦门市建安集团有限公司
|  | 监理单位 | 合诚工程咨询集团股份有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门广筑建筑劳务有限公司
50 | 集美新城侨英中学 | 建设单位 | 厦门特工开发有限公司 | 房建 | 示范项目复核 | 无
|  | 施工单位 | 福建巨岸建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门诚力建筑劳务有限公司
51 | 月美池整治工程 | 建设单位 | 厦门市杏林建设开发有限公司 | 房建 | 示范项目复核 | 无
|  | 施工单位 | 飞阳建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 无
52 | 年产40000吨锂离子电池材料产业化项目 | 建设单位 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 房建 | 示范项目复核 | 无
|  | 施工单位 | 福建建工集团有限责任公司
|  | 监理单位 | 福建省冶金工业设计院有限公司
|  | 劳务单位 | 福州星诚建筑劳务有限公司
53 | 金林湾花园B区1-07地块安置房 | 建设单位 | 厦门建发兆诚建设运营管理有限公司 | 房建 | 示范项目复核 | 无
|  | 施工单位 | 福建巨岸建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 驿涛项目管理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门诚力建筑劳务有限公司
54 | 后江小学 | 建设单位 | 厦门市全和开发集团有限公司 | 房建 | 示范项目复核 | 无
|  | 施工单位 | 福建省二建建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建工大工程咨询管理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门市同安区银厦建工有限公司
55 | 厦门海沧H2016P04地块 | 建设单位 | 厦门海沧旅游商业开发有限公司 | 房建 | 示范项目复核 | 无
|  | 施工单位 | 福建坤加建设有限公司
|  | 监理单位 | 福建创实工程咨询有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门格理西建筑劳务有限公司
56 | 马銮湾新城西园小学 | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 房建 | 示范项目复核 | 无
|  | 施工单位 | 福建金鼎建筑发展有限公司
|  | 监理单位 | 天和国咨控股集团有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门首和诚建设工程有限公司
57 | 2019HP01地块 | 建设单位 | 厦门锦深房地产开发有限公司 | 房建 | 示范项目复核 | 无
|  | 施工单位 | 福建一建集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
|  | 劳务分包 | 福建一建明盛工程有限公司
58 | 海沧新阳居住区保障性安居工程二期项目A2地块 | 建设单位 | 厦门建发兆信建设运营管理有限公司 | 房建 | 示范项目复核 | 无
|  | 施工单位 | 厦门思总建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门鑫天河建筑劳务有限公司
59 | 中共湖里区委党校项目 | 建设单位 | 厦门湖里建发司城建集团有限公司 | 房建 | 示范项目复核 | 无
|  | 施工单位 | 永富建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 合诚工程咨询集团股份有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门同宏建筑劳务有限公司
60 | 厦门软件园三期F18地块 | 建设单位 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 房建 | 示范项目复核 | 无
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 福州市建设工程管理有限公司
劳务分包
61 | 枋湖安置房地下室及上部主体工程 | 建设单位 | 厦门市禾山建设发展有限公司 | 房建 | 示范项目复核 | 无
|  | 施工单位 | 厦门中联永亨建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建互华土木工程管理有限公司
劳务分包
62 | 天心岛小学改扩建工程 | 建设单位 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 房建 | 示范项目复核 | 无
|  | 施工单位 | 福建恒声建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州合诚工程咨询管理有限公司
|  | 劳务分包 | /