## Sheet1
附表1
12月份区管项目层级指导问题情况表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 类别 | 存在问题 | 处理建议
1 | 年产40000吨锂离子电池材料产业化项目 | 建设单位 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 房建 | 1.建设单位不按规定提供工程担保； 2.建设单位未将人工费及时足额拨付至农民工工资专用账户（人工费由施工单位垫资转入）； 3.项目主要进度节点工期滞后计划10%至20%。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 建议对建设单位记入信用监管行为。
|  | 施工单位 | 福建建工集团有限责任公司
|  | 监理单位 | 福建省冶金工业设计院有限公司
劳务单位
2 | 华源国际中心项目 | 建设单位 | 厦门东源置业有限公司 | 房建 | 1.建设单位未将人工费及时足额拨付至农民工工资专用账户（人工费未按月支付）； 2.因建设（代建）单位原因，项目主要进度节点工期滞后计划10%至20%。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 建议对建设单位记入信用监管行为。
|  | 施工单位 | 中国建筑第七工程局有限公司
|  | 监理单位 | 郑州中兴工程监理有限公司
劳务单位
3 | 翔安新城振南中学 | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 房建 | 1.未按合同约定支付工程进度款；（2020年4、6月份工程款申请至到账单时间2个月以上，目前无拖欠） | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建六建集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协建工程咨询监理有限公司
劳务单位
4 | 青少年实践基地 | 建设单位 | 厦门市集美区国有资产投资有限公司 | 房建 | 1.未按合同约定支付工程进度款；（2020年3、5月份工程款申请至到账单时间2个月以上，目前无拖欠） 2.建设单位未将人工费及时足额拨付至农民工工资专用账户（人工费未按月支付，由施工单位垫资转入）。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门卓毅建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建越众日盛建设咨询有限公司
劳务单位
5 | 阳塘安居小区工程-二期-二标段 | 建设单位 | 厦门建发兆信建设运营管理有限公司 | 房建 | 1.未按合同约定支付工程进度款；（2020年9月份工程款申请至到账单时间2个月以上，9月申请的5413万工程款，仍在流程中未到账）； 2.建设单位未将人工费及时足额拨付至农民工工资专用账户（人工费由施工单位垫资转入）。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 建议对建设单位记入信用监管行为。
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建省蓝图监理咨询有限公司
劳务单位
6 | 阳塘安居小区工程-二期-四标段 | 建设单位 | 厦门建发兆信建设运营管理有限公司 | 房建 | 1.未按合同约定支付工程进度款；（2020年8月份工程款工程款申请至到账单时间2个月以上，10月申请的4547万工程款，仍在流程中未到账）； 2.建设单位未将人工费及时足额拨付至农民工工资专用账户（人工费由施工单位垫资转入）。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 建议对建设单位记入信用监管行为。
|  | 施工单位 | 福建源润建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 北京中城建建设监理有限公司
劳务单位
7 | 渐美村安居房工程 | 建设单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 房建 | 1.未按合同约定支付工程进度款；（2020年7月份工程款申请至到账单时间2个月以上，10月申请的2297.48万工程款，仍在流程中未到账）。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 建议对建设单位记入信用监管行为。
|  | 施工单位 | 福建森正建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建省建福工程管理有限公司
劳务单位
8 | 厦门2013JP03地块项目（永同昌广场） | 建设单位 | 厦门永同昌置业有限公司 | 房建 | 1.建设单位不按规定提供工程担保； 2.建设单位未将人工费及时足额拨付至农民工工资专用账户（人工费拨付比例较低）。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 建议对建设单位记入信用监管行为。
|  | 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
劳务单位
9 | 2017TP04 | 建设单位 | 厦门中玮房地产开发有限公司 | 房建 | 1.未按规定缴纳工资保证金或未能提供工资保证金保函缴交证明； 2.建设单位不按规定提供工程担保； 3.不按规定提供履约担保； 4.建设单位未将人工费及时足额拨付至农民工工资专用账户（人工费由施工单位垫资转入）； 5.未按规定开设农民工工资专用账户账户（专户未按要求设立项目子账户）。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 建议对建设单位记入信用监管行为。 建议对施工单位记入信用监管行为。
|  | 施工单位 | 富利建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建新时代项目管理有限公司
劳务单位
10 | 2017TP03 | 建设单位 | 厦门中蓉房地产开发有限公司 | 房建 | 1.拖欠工人工资一个月至三个月（含），经查属实（10月份工人工资部分未支付）； 2.未按规定开设农民工工资专用账户账户（专户未按要求设立项目子账户）。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 建议对施工单位记入信用监管行为。
|  | 施工单位 | 福建平祥建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
劳务单位
11 | 演武小学扩建项目 | 建设单位 | 厦门市全和开发集团有限公司 | 房建 | 未提供业主支付保函（财政项目无此项概算列支） | 无
|  | 施工单位 | 福建金鼎建筑发展有限公司
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
劳务单位
12 | 康城及锦园社区公共服务设施综合开发工程 | 建设单位 | 厦门市集美区国有资产投资有限公司（代建） | 房建 | 未提供业主支付保函（财政项目无此项概算列支） | 无
|  | 施工单位 | 福建景宏宇建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 天和国咨控股集团有限公司
劳务单位
13 | 厦门奔腾汽车销售中心 | 建设单位 | 福建省鹏顺汽车销售有限公司 | 房建 | 1.建设单位提供工程支付保函过期。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
劳务单位
14 | 通达6#厂房 | 建设单位 | 通达创智（厦门）股份有限公司 | 房建 | 1.建设单位未将人工费及时足额拨付至农民工工资专用账户（人工费由施工单位垫资转入）。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省明丰建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
劳务单位
15 | 马銮湾新城鼎美中学 | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福州市一建建设股份有限公司
|  | 监理单位 | 江苏中源工程管理股份有限公司
劳务单位
16 | 马銮湾新城西园小学 | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建金鼎建筑发展有限公司
|  | 监理单位 | 天和国咨控股集团有限公司
劳务单位
17 | 中共湖里区委党校项目 | 建设单位 | 厦门湖里建发城建集团有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 永富建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 合诚工程咨询集团股份有限公司
劳务单位
18 | 厦门姚明织带饰品有限公司厂房项目 | 建设单位 | 厦门姚明织带饰品有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 厦门市建安集团有限公司
|  | 监理单位 | 合诚工程咨询集团股份有限公司
劳务单位
19 | 翔安南部滨海地块滨海小学二期扩建工程 | 建设单位 | 厦门翔安建设发展有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建省华实建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门集第建设工程监理有限公司
劳务单位
20 | 厦航洪文空勤基地 | 建设单位 | 厦门航空有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建建工集团有限责任公司
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设监理有限公司
劳务单位
21 | 2019JP04-厦门软件园三期A19a地块 | 建设单位 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 精易建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建阳胜工程项目管理有限公司
劳务单位
22 | 集美新城湖内幼儿园 | 建设单位 | 厦门市东区开发有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 中建万众建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门住总建设工程监理有限公司
劳务单位
23 | 四口圳学校 | 建设单位 | 厦门市同安国投房地产开发有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 中建凯源集团有限公司
|  | 监理单位 | 监理单位 思成（福建）工程建设咨询有限公司
劳务单位
24 | 凤南中心小学扩建工程 | 建设单位 | 厦门市同安国投房地产开发有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建森正建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建紫金工程技术有限公司
劳务单位
25 | 环创科技同安厂区-1#厂房、3#厂房、厂区研发中心、门卫 | 建设单位 | 环创（厦门）科技股份有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 厦门城健建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门住总建设工程监理有限公司
劳务单位
26 | 中南翔安2019XP02地块 | 建设单位 | 厦门钧联房地产开发有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 厦门市捷安建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
劳务单位
27 | 厦门翔安电信机楼 | 建设单位 | 中国电信股份有限公司厦门分公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 监理单位 厦门纵横建设监理咨询有限公司
劳务单位
28 | 厦航总部大厦 | 建设单位 | 厦门航空有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
劳务单位
29 | 厦门英蓝国际金融中心 | 建设单位 | 厦门英蓝置业有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 中国建筑第二工程局有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
劳务单位