## Sheet1
11月份市管项目联合检查问题情况表
序号 | 项目名称 | 主体单位 |  | 专业类别 | 存在问题 | 处理情况
1 | 2018JP03地块 | 建设单位 | 厦门万住道房地产开发有限公司 | 房建 | 1.工程款拨付滞后。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建建工集团有限责任公司
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
劳务单位
2 | 铭爵山庄二期 | 建设单位 | 铭爵山庄（厦门）房地产开发有限公司 | 房建 | 1.业主支付保函过期，请及时续保，续保有效期应涵盖整个财务结算阶段，续保额度应与结算尾款对等（可扣除保修金）。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建广耀建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴鼎成工程监理有限公司
劳务分包
3 | “富贵门花园三期”商品房项目 | 建设单位 | 厦门皇家房地产开发有限公司 | 房建 | 1.未能提供业主支付保函； 2.建设单位未能履行主体责任，按月足额进行工人工资分账管理。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 对建设单位记录信用监管行为P6档次一次。
|  | 施工单位 | 福建三霖建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
劳务分包
4 | 筼筜污水处理厂进水系统改造工程 | 建设单位 | 厦门水务集团有限公司 | 市政 | 见建设局专项通报厦建筑〔2020〕120号 | 见建设局专项通报厦建筑〔2020〕120号
|  | 施工单位 | 成都建工第七建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门水务排水管理有限公司
劳务单位
5 | 2019P01地块 | 建设单位 | 厦门骏鸣房地产开发有限公司 | 房建 | 1.工资专户拨款比例过低（工资款于工程进度款的占比），文件规定是20%，该项目只有3%，且无法提供行业主管部门的可行性论证。 | 对建设单位与施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建巨铸集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协建工程咨询监理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门镒力建筑劳务有限公司
6 | 海沧H2017P02地块 | 建设单位 | 厦门市臻园房地产有限公司 | 市政 | 1.业主支付保函过期，经督促未续保； 2.施工单位履约保函过期； 3.工期滞后（原材料短缺）。 | 对建设单位与施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 对建设单位记录信用监管行为P6档次一次。
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司
劳务分包
7 | 2018HP01 | 建设单位 | 沧銮（厦门）置业有限公司 | 房建 | 见建设局专项通报厦建筑〔2020〕120号 | 见建设局专项通报厦建筑〔2020〕120号
|  | 施工单位 | 中建三局第一建设工程有限责任公司
|  | 监理单位 | 福建新时代项目管理有限公司
劳务分包
8 | 磐基莲花机电项目 | 建设单位 | 厦门磐基置业有限公司 |  | 见建设局专项通报厦建筑〔2020〕120号 | 见建设局专项通报厦建筑〔2020〕120号
|  | 施工单位 | 中铁建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 北京广泰京安建筑工程有限公司
9 | 西海湾邮轮城1#--4#地块总包主体工程 | 建设单位 | 厦门西海湾邮轮城投资有限公司 |  | 1.工程款拨付滞后； 2.合同工期滞后； 3.工程进度款业主审批流程长。 | 对建设单位与施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 对建设单位记录信用监管行为P6档次一次。
|  | 施工单位 | 上海宝冶集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
劳务单位
10 | 白鹭洲酒店装修 | 建设单位 | 厦门信息集团建设开发有限公司 |  | 1.无业主支付保函。 | 对建设单位与施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 对建设单位记录信用监管行为P6档次一次。
|  | 施工单位 | 福建省汇恒达建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门纵横建设监理咨询有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门同宏建筑劳务有限公司
11 | W酒店装修 | 建设单位 | 厦门宝龙实业有限公司 |  | 1.无履约保函； 2.保修金比例高于行业法定比例（应把5%调降为3%）； 3.工期滞后（疫情原因）。 | 对建设单位与施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门施展建筑装饰工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门纵大建筑劳务有限公司
12 | 泉州银行厦门湖里支行营业场所及 24 小时自助银行室内装修工程 | 建设单位 | 泉州银行股份有限公司厦门分行 |  | 1.工期变更没有及时签证； 2.保修金比例高于行业法定比例（应把5%调降为3%）。 | 对建设单位与施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门市雅思装饰设计有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门聚安建工有限公司
13 | 禾祥鑫天地项目 | 建设单位 | 中维鑫晟房地产开发（福建）有限公司 |  | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
劳务单位
14 | 2019P05地块桩基及主体工程 | 建设单位 | 厦门恒融晨房地产开发有限公司 |  | 无 | 无
|  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 福建省建福工程管理有限公司
劳务分包
15 | 2018P02地块项目 | 建设单位 | 厦门兆琮隆房地产开发有限公司 |  | 无 | 无
|  | 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司
劳务单位
16 | 金圆大厦（2018G03地块）基坑支护及土石方工程 | 建设单位 | 厦门金圆投资集团有限公司 |  | 无 | 无
|  | 施工单位 | 海峡宏基建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建越众日盛建设咨询有限公司
劳务分包
17 | 海沧H2017P02地块总承包工程 | 建设单位 | 厦门市臻园房地产有限公司 |  | 1.支付保函过期； 2.履约保函过期。 | 对建设单位与施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司
劳务单位
18 | J2019P02地块(桩基.基坑支护及土方工程) | 建设单位 | 厦门润悦雅颂房地产有限公司 |  | 2.履约保函过期。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建互助建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
劳务单位
19 | 帝景苑二期4#.5#.7#楼工程 | 建设单位 | 厦门万厦天成房地产开发有限公司 | 房建 | 1.未按合同约定支付工程进度款的； 2.合同工期滞后。 | 对建设单位与施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 对建设单位记录信用监管行为P6档次一次。
|  | 施工单位 | 曙光建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
劳务分包
20 | 华远商务中心 | 建设单位 | 惠扬（厦门）房地产发展有限公司 |  | 无 | 无
|  | 施工单位 | 厦门华远建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协建工程咨询监理有限公司
劳务分包