## Sheet1
2021年1月份联合检查处理情况一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 专业类别 | 存在问题 | 处理情况
1 | 2019P04 | 建设单位 | 厦门联永盛置业有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建六建集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门中恒发建筑劳务有限公司
2 | 首开龙湖翔安2016XP08地块 | 建设单位 | 厦门莹泰置业有限公司 | 房建 | 1.建设单位与施工总承包单位订立的工程施工合同未约定人工费用拨付周期； 2.支付保函、履约保函过期。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 长春建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门镒力建筑劳务有限公司
3 | 厦门海关缉私警察业务技术用房建设项目 | 建设单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建博成建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门力广建设工程有限公司
4 | 厦门SM商业城（三期）项目幕墙工程 | 建设单位 | 厦门SM商业城有限公司 | 装饰装修 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 深圳远鹏装饰集团有限公司
|  | 监理单位 | 郑州中兴工程监理有限公司
|  | 劳务分包 | 深圳市信一建筑劳务有限公司
5 | 帝景苑二期 | 建设单位 | 厦门万厦天成房地产开发有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 曙光建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
劳务单位
6 | 2013XP08 | 建设单位 | 舜弘集团（厦门）有限公司 | 房建 | 1.未建立劳务作业人员工资支付表； 2.支付保函过期； 3.未按合同约定支付工程进度款的； 4.工期拖延。建设单位未能采取措施推进工期的。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在福建省建设监管信息系统对施工单位扣5分 对建设单位记录信用监管行为P6档次一次。
|  | 施工单位 | 厦门市吉兴集团建设有限公司
|  | 监理单位 | 合诚工程咨询集团股份有限公司
劳务单位
7 | 翔安东路（海翔大道--翔安南路段）综合管廊 | 建设单位 | 厦门百诚建设投资有限公司 | 市政 | 1.安全文明施工措施台账未附完整票据； 2.未全面落实劳务实名制管理制度。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正；
|  | 施工单位 | 福建省华荣建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建越众日盛建设咨询有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门鑫晟毅建筑劳务有限公司
8 | T2018P01地块 | 建设单位 | 厦门中铁诺德置业有限公司 | 房建 | 1.未按规定公示《考勤登记表》、《工资支付表》； 2.未建立劳务作业人员工资支付表。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在福建省建设监管信息系统对施工单位扣9分。
|  | 施工单位 | 中铁一局集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建龙岩互华土木工程有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门兴亿德建筑劳务有限公司
9 | 2016XP05地块 | 建设单位 | 厦门棕榈凯悦房地产开发有限公司 | 房建 | 1.拖欠工人工资一个月至三个月（含），经查属实； 2.未按要求落实建筑从业人员实名制管理的或未创建无欠薪项目部； 3.建设单位未按合同约定支付工程进度款； 4.未落实劳务作业人员上下班考勤登记； 5.未建立劳务作业人员工资支付表； 6.未按规定推行分包单位农民工工资委托施工总承包代发制度； 7.未建立劳务作业人员花名册并记录工人身份信息； 8.建设单位未将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户。 | 对建设单位、施工单位、监理单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在福建省建设监管信息系统对施工单位扣25分； 对建设单位、施工单位、监理单位、总监 记录信用监管行为P6档次一次。
|  | 施工单位 | 中建三局第三建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门陆原建筑设计院有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门恒盛辉建筑劳务有限公司
10 | 海天泵站至筼筜厂污水压力管工程（二期） | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 市政 | 1.安全文明施工措施费台账未附完整票据； 2.未全面落实劳务实名制管理制度； 3.未落实劳务作业人员上下班考勤登记； 4.未建立劳务作业人员工资支付表。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 福建省建设监管信息系统对施工单位扣10分。
|  | 施工单位 | 福建大华鑫建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建阳胜工程项目管理有限公司
|  | 劳务分包 | 福建中博城建筑劳务有限公司
11 | 2020JP02 | 建设单位 | 厦门联发城铁置业有限公司 | 房建 | 1.未全面落实劳务实名制管理制度； 2.未落实劳务作业人员上下班考勤登记。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 福建省建设监管信息系统对施工单位扣5分。
|  | 施工单位 | 福建博业建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 驿涛项目管理有限公司
|  | 劳务分包 | 龙岩市博享建筑劳务有限公司
12 | 滨南安置房项目 | 建设单位 | 厦门市万厦天成房地产开发有限公司 | 房建 | 1.未建立劳务作业人员上下班考勤登记； 2.未落实劳务作业人员工资支付表； 3.清欠部门接到欠薪投诉并经查属实的； 4.拖欠工人工资一个月至三个月，经查属实的； 5.未能提供履约保函； 6.未按要求落实农民工工资专用账户管理制度； 7.未按要求落实建筑从业人员实名制管理的或未创建无欠薪项目部； 8.不按规定提供工程担保； 9.施工单位未按要求落实建筑从业人员实名制管理的，未创建无欠薪项目部的，总监未责令整改，或施工单位拒不整改而总监未报告，监理单位未发现或未督促总监落实； 10.未按合同约定支付工程进度款； 11.施工单位有未按要求创建无欠薪项目部、违反劳务实名制有关规定、未建立工人实名考勤制度的情况，建设单位未督促整改的。 | 对建设单位、监理单位、施工单位、劳务单位、总监发出《监督整改通知书》责令改正； 在福建省建设监管信息系统对施工单位扣20分； 对建设单位、监理单位、总监 记录信用监管行为P6档次一次； 另外对施工单位、劳务单位记录信用监管行为，详见市建设局通报厦建筑〔2021〕7号《厦门市建设局关于近期一起极端讨薪事件处置情况的通报》
|  | 施工单位 | 厦门市嘉颐建筑工程股份有限公司
|  | 监理单位 | 厦门住总建设工程监理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门市润颐多建筑劳务有限公司
13 | 轨道交通3号线沿线市政改造（岛内段）工程思明段 | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 市政 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 厦门城建建设有限公司
|  | 监理单位 | 福州市建设工程管理有限公司
劳务单位