## Sheet1
附件2： 厦门市建筑主体合同履约行为及保障农民工工资支付情况考评表
项目名称： 建设单位：
施工单位： 劳务分包单位： 监理单位：
检查内容 |  | 检查细则
合同履约行为情况 | 合同进度（工期、工程款）管理： （1）合同签订日期： 合同开工日期： 合同竣工日期： 实际开工时间： （2）工期是否符合组织进度 口是 口否 工期延误原因： （3）合同价款 万元 补充合同：口是 口否 （4）工程进度款拨付未超过合同约定审批天数 口是 口否 （5）工程进度款是否正常拨付 口是 口否 | 现场查阅：拨付凭证信息、工程款进度申请表及拨付凭证、施工合同及工程款进度申请表、人员备案表、每月安全文明施工措施费台账
安全文明施工措施费、人员到位、大型机械配备： （1）开工阶段拨付的安全文明施工措施费 万元 （2）安全文明施工措施费是否按要求使用 口是 口否 （3）现场管理人员是否按备案要求到位 口是 口否 （4）大型机械一体化是否按要求配备 口是 口否
系统信息情况 | 省监管系统及省劳务实名制平台信息填报情况： （1）是否在省监管系统进行合同信息备案 口是 口否 （2）是否与省实名制管理平台对接并按要求及时更新数据 口是 口否 及时更新：口是 口否 | 通过省监管系统及省建筑劳务实名制管理平台系统进行查阅
落实国务院关于保障农民工工资支付五项制度的情况 | 农民工实名制管理： （1）是否按规定签订劳务分包合同 口是 口否 （2）是否与劳务人员在进场一个月内签订劳动合同 口是 口否, 人无 （3）是否建立工人工资表 口是 口否, 人无 （4）是否建立劳务人员花名册 口是 口否, 人无 （5）是否建立劳务人员上下班考勤表 口是 口否, 人无 （6）劳务班组是否签署“进、退场承诺书” 口是 口否, 组无 （7）劳务人员是否签署“进、退场确认书” 口是 口否, 人无 | 现场查阅相关资料、现场抽查10名工人询问并核对工资表和花名册
| 总承包企业代发工资： （1）是否落实按月足额支付工资，工资表由本人确认并签字 口是 口否, 人无 （2）项目是否实现劳务人员全员工资由总包银行代发 口是 口否, 人无 （3）劳动合同、考勤表、工资表、银行转账凭证等台账信息是否闭合 口是 口否, 人无 | 现场查阅相关资料、现场抽查10名工人询问并核对工资表和花名册
落实国务院关于保障农民工工资支付五项制度的情况 | 农民工工资专用账户管理： （1）总包单位是否有完整的农民工工资专用账户开户资料 口是 口否 （2）总包单位是否提供农民工工资专用账户的银行日记账册 口是 口否 （3）建设单位是否按时足额直接向总包单位工资专用账户拨付资金 口是 口否 专户补充协议：口是 口否 （4）总包单位是否通过农民工工资专用账户委托银行直接向农民工发放工资，并留存有银行印章的农民工工资转账流水凭证 口是 口否 | 现场查阅相关资料
| 农民工工资保证金、工程担保制度： （1）项目是否缴存农民工工资保证金或有免缴存证明 口是 口否 （2）是否有支付保函（合同签订时间在2020年5月1日前财政项目需提供相应免开文件） 口是 口否 （3）是否有履约保函 口是 口否 | 现场查阅施工方、业主方保函相关资料
| 施工现场维权牌公示、劳务管理制度牌公示： （1）项目部是否按要求设置“维权告示牌” 口是 口否 （2）项目部每月是否在“维权告示牌”上公示《考勤登记表》、《工资支付表》并留存记录有公示日期水印的影像资料 （3）项目部是否设立劳务办公室 口是 口否 （4）是否制定健全的劳务管理制度 口是 口否 （5）是否配备劳务管理员并明确劳务管理员岗位职责 口是 口否 | 查看施工现场及影像资料
其他情况 | （1）是否设立进出施工现场的门禁系统（包括员工通道、视频探头装置、电子刷卡或指纹识别设备等，且实行劳务人员实名打卡进出场） 口是 口否 （2）近期迎检台账信息是否及时更新并上报至有关单位 口是 口否 | 查看施工现场及现场查阅相关资料
检查中发现其他存在的问题
注：如有异议，应于5个工作日内将异议申请以书面形式提交市造价站监管科。
检查人员： 检查日期：
建设（代建）单位： 总监理工程师： 项目经理签字并盖项目章：