## Sheet1
附件2：
2021年3月份合同履约检查处理情况一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 专业类别 | 存在问题 | 处理情况
1 | 2019HP02地块 | 建设单位 | 厦门兆芸隆房地产开发有限公司 | 房建 | 1.安全文明施工措施费台账未附完整票据； 2.维权告示牌制式不规范。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设监理有限公司
|  | 劳务单位 | 中铁海峡（厦门）建设工程有限公司
2 | 2020XP01 | 建设单位 | 厦门浦悦房地产有限公司 | 房建 | 1.安全文明施工措施费台账未附完整票据； 2.维权告示牌制式不规范； 3.未建立劳务作业人员工资支付表。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在福建省建设监管信息系统对施工单位扣5分。
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 成都衡泰工程管理有限责任公司
|  | 劳务单位 | 厦门市厦龙建工有限公司
3 | 2020XP02地块 | 建设单位 | 厦门悦煦企业咨询有限公司 | 房建 | 建设单位未按规定出具支付保函。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 福建众亿工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 中铁海峡（厦门）建设工程有限公司
4 | 高林-金林社区发展中心 | 建设单位 | 厦门金霖湾置业有限公司 | 房建 | 1.未按规定公示《考勤登记表》、《工资支付表》； 2.未按要求提供工资保证金的缴交凭证； 3.安全文明施工措施费台账未附完整票据。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在福建省建设监管信息系统对施工单位扣4分。
|  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市恒欣益建筑劳务有限公司
5 | 2020XP03地块桩基及主体工程 | 建设单位 | 厦门兆欣珑房地产开发有限公司 | 房建 | 建设单位未按规定出具支付保函。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门雅众建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市华耀硕丰建筑工程有限公司
6 | 厦门轨道交通3号线华荣路站配套项目 | 建设单位 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 房建 | 建设单位未按规定出具支付保函。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门轨道交通集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建易成工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门万众兴建筑劳务有限公司
7 | 2020P06地块主体工程 | 建设单位 | 厦门恒融晨房地产开发有限公司 | 房建 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.安全文明施工措施费台账未附完整票据。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建博业建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建源恒工程监理有限公司
|  | 劳务分包 | 龙岩市博亨建筑劳务有限公司
8 | 2019JP04-厦门软件园三期C11地块 | 建设单位 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 房建 | 1.建设单位未按照合同约定及时拨付工程款； 2.安全文明施工措施费台账未附完整票据。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建建工集团有限责任公司
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司
|  | 劳务分包 | 福建卓盈建筑工程劳务有限公司
9 | 2018P02地块项目三期（B4、B5子地块）市政道路工程 | 建设单位 | 厦门兆琮隆房地产开发有限公司 | 市政 | 1.未按规定填报合同履约进度。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣10分。
|  | 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门市广科建设有限公司
10 | 高崎污水处理厂一期工程-主体工程 | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 市政 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保 2.项目部未按规定公示工人《考勤登记表》、《工资支付表》； 3.未制定健全的劳务管理制度、未明确劳务管理员岗位职责； 4.抽查10名工人，2人未在进入项目现场施工前，未与施工总承包单位或者分包单位订立动合同； 5.5名退场工人未签《退场确认书》； 6.施工总承包单位未按照有关规定存储工资保证金； | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣20分。
|  | 施工单位 | 北京城建集团有限责任公司
|  | 监理单位 | 杭州天恒投资建设管理有限公司
|  | 劳务分包 | 北京鑫佳润达建筑工程有限公司、安徽省中喆建筑劳务有限公司、北京弘坤建筑劳务有限公司
11 | 珩边居住区保障性安居工程-1317B08、1317B09及1317B12地块 | 建设单位 | 厦门住宅建设集团有限公司 | 房建 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.项目部未按规定公示工人《考勤登记表》、《工资支付表》。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣4分。
|  | 施工单位 | 福建省埕坤建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设有限公司
劳务分包
12 | 亿联网络总部大楼 | 建设单位 | 厦门建发兆诚建设运营管理有限公司 | 房建 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.建设单位与施工总承包单位订立的工程施工合同未约定人工费用拨付周期。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门市建安集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司
劳务分包
13 | 厦门市公安局特警基地训练场 | 建设单位 | 厦门湖里建发城建集团有限公司 | 房建 | 1.未落实劳务作业人员上下班考勤登记； 2.分包单位未签订委托总包代发工资协议。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣5分。
|  | 施工单位 | 福建宏盛建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司
劳务单位
14 | 兴港花园五期安居房 | 建设单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 房建 | 1.劳务班组未向项目部签署“退场承诺书”； 2.履约保函过期。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣5分。
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
劳务单位
15 | 翔安高新技术产业基地市政道路二期工程 | 建设单位 | 厦门信息集团有限公司 | 市政 | 1.未落实劳务作业人员上下班考勤登记。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣5分。
|  | 施工单位 | 厦门安能建设有限公司
|  | 监理单位 | 合诚工程咨询集团股份有限公司
劳务单位
16 | 火炬石墨烯新材料孵化基地 | 建设单位 | 厦门高新技术创业中心有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建省二建建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建建龙工程咨询有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门锦沅建设工程有限公司
17 | 翔安东路（海翔大道-翔安南路段）综合管廊工程（土建标） | 建设单位 | 厦门百城建设投资有限公司 | 市政 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建省华荣建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建越众日盛建设咨询有限公司
劳务单位
18 | 厦门大学附属中山医院门急诊综合大楼 | 建设单位 | 厦门国贸控股建设开发有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建省二建建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理有限公司
劳务单位
19 | 福厦客专（同安段）龙西安置房 | 建设单位 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 永富建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建省城乡建设股份有限公司
劳务单位