## 2020.7-2020.12
2020年7-12月份厦门市建设工程合同订立和履约过程项目情况表
序号 | 工程项目代码 | 施工合同名称 | 工程所在地址 | 市或区建设 主管部门 | 登记日期 | 合同价款(万元) | 合同签订日期 | 合同工期（天） | 建设或代建单位 | 施工单位 | 履约过程情况 | 合同变更信息 | 合同变更时间
1 | MA32HXP73202001001 | 厦门市格莱美KTV装修工程项目施工合同 | 厦门市湖里区园山南路796号201单元至229单元 | 湖里区 | 2020-07-01 | 560.78 | 2020-02-25 | 91 | 厦门市格莱美餐饮有限责任公司 | 厦门市建合建设工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
2 | MA337PP51202001001 | 宝隆购物广场装修工程 | 厦门市同安区东头埔溪路17号地下一层 | 厦门市 | 2020-07-01 | 29 | 2020-03-01 | 61 | 厦门市同安区池美丽食杂店 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
3 | 05838596X202001001 | 温厝瓶装燃气供应站 | 厦门市海沧区南海路东侧 | 海沧区 | 2020-07-01 | 88.9005 | 2020-03-25 | 95 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 正禹建设有限公司 | 停工 | 无变更 | /
4 | MA2Y3K4H7202001001 | 美食广场装修项目工程 | 后溪镇华夏路1号 | 集美区 | 2020-07-01 | 216.9 | 2019-12-12 | 40 | 厦门尚柏奥莱置业有限公司 | 厦门品成设计装饰工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
5 | 07937432X202001001 | 厦门W酒店装修工程 | 吕岭路1599号 | 厦门市 | 2020-07-02 | 8847.7164 | 2020-04-08 | 236 | 厦门宝龙实业有限公司 | 厦门施展建筑装饰工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
6 | 065892847202001002 | 保障性住房龙泉公寓一期(土石方及基坑支护工程) | 龙泉路北侧，迎宾大道（城东中路）东侧 | 厦门市 | 2020-07-02 | 3641.5234 | 2020-06-23 | 176 | 厦门安居建设有限公司 | 厦门卓毅建筑工程有限公司 | 在建 | 其他方面 | 2020-06-30
7 | 154983572202001001 | 海峡交流中心二期B地块--负一层新食堂室内装修 | 思明区展鸿路85号 | 厦门市 | 2020-07-02 | 398.1832 | 2019-11-11 | 151 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
8 | MA32E9275202001001 | 厦门固杰科技有限公司泛半导体产业园建设项目 | 海沧南海三路南侧 | 海沧区 | 2020-07-02 | 22282.8 | 2020-04-25 | 158 | 厦门固杰科技有限公司 | 福建鑫达建设集团有限公司 | 在建 | 其他方面 | 2020-06-22
9 | 079398137202001001 | 2019TP01地块 | 同安区环东海域新城滨海西大道与通福路交叉口东北侧 | 同安区 | 2020-07-02 | 44289.71 | 2020-05-29 | 180 | 厦门特房嘉湾房地产有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
10 | 798076492202001001 | 厦门软件园二期配套酒店工程（一层紫禁阁装修改造项目） | 厦门市软件园观日路1号 | 厦门市 | 2020-07-03 | 123.396 | 2020-06-24 | 55 | 厦门佰翔软件园酒店有限公司 | 中弘洋（厦门）建筑工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
11 | 79808236-6202001001 | 厦门翔安西路加油站 | 翔安区13-16片区翔安西路与新城中路交叉口东南侧 | 翔安区 | 2020-07-03 | 367.5731 | 2020-05-28 | 120 | 中石化森美（福建）石油有限公司厦门分公司 | 泉发建设股份有限公司 | 完工 | 无变更 | /
12 | MA31DXTH8202001001 | 厦门宜买车办公室诚毅国际商务中心39层装修工程 | 福建省厦门市集美区杏林湾诚毅国际商务中心39F | 厦门市 | 2020-07-06 | 112 | 2020-04-18 | 40 | 厦门市杏林建设开发有限公司 | 厦门百程设计装修工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
13 | 260088934201501001 | 海西股权投资中心及科技企业孵化基地项目 （4#、5#楼）二次装修工程(施工) | 厦门软件园一期北侧 | 厦门市 | 2020-07-06 | 2930.3103 | 2019-09-11 | 212 | 厦门软件产业投资发展有限公司 | 恒晟集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
14 | MA33HMW36202001001 | 厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线项目总包五标段 | 厦门市翔安区溪东路与内垵大道交叉口西南侧地块 | 厦门市 | 2020-07-06 | 15494.8515 | 2020-05-15 | 331 | 厦门天马显示科技有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
15 | 751615866202001001 | 翔安区政法系统训练馆项目 | 翔安区新店镇 | 翔安区 | 2020-07-06 | 343.7098 | 2020-05-11 | 180 | 厦门坤煌房地产开发有限公司 | 厦门城翔建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
16 | 00413900-X202001001 | 公安特警基地训练场项目 | 海沧区马青路北侧，特警支队现有营房后方 | 厦门市 | 2020-07-06 | 13101.8547 | 2020-04-30 | 660 | 厦门湖里建发城建集团有限公司 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 在建 | 其他方面 | 2020-08-01
17 | 260085434201801001 | 生物经济孵化器 | 厦门市湖里区金尚路80号 | 厦门市 | 2020-07-07 | 23880.69 | 2019-12-27 | 210 | 未名生物医药有限公司 | 福建省五建建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
18 | 61201117-3202001001 | 厦门SM城市广场4F、5F升级改造工程 | 仙岳路与嘉禾路交叉路口东北面 | 厦门市 | 2020-07-07 | 475 | 2020-07-01 | 60 | 厦门SM商业城有限公司 | 厦门市吉兴集团建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
19 | 612003528202002001 | 轻客二级污水处理站改造（施工） | 厦门市集美区灌口中路9号 | 集美区 | 2020-07-07 | 439.5594 | 2020-06-08 | 180 | 福建省蓝图监理咨询有限公司 | 福建尊浩建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
20 | MA31QY8U4202001001 | 硬质合金工业园（一期）--高性能工具基体生产线建设项目工程总承包（EPC)） | 福建省厦门市海沧区东孚街道 | 海沧区 | 2020-07-08 | 31016.6571 | 2020-03-31 | 340 | 厦门金鹭硬质合金有限公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 在建 | 无变更 | /
21 | 776015322202002013 | 厦门两岸金融中心核心启动区市政道路一期工程（二期）-圆二路（金三路至金钟路段） | 湖里区五通安置小区东侧 | 湖里区 | 2020-07-08 | 759.2342 | 2020-03-20 | 180 | 厦门两岸金融中心建设开发有限公司 | 宇旺建工集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
22 | 426618625202001001 | 环东海域新城新店中心小学北校区 | 翔安区新店镇 | 翔安区 | 2020-07-09 | 9302.8103 | 2020-06-25 | 490 | 厦门建发兆信建设运营管理有限公司 | 福建巨岸建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
23 | F36917725202001003 | 海沧新阳居住区保障性安居工程二期项目A5地块景观工程 | 厦门市海沧区新阳 | 厦门市 | 2020-07-09 | 1366.5847 | 2020-05-14 | 120 | 厦门建发兆信建设运营管理有限公司 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
24 | 513656048202001001 | 厦门市爱心护理院一期修缮项目 | 厦门市思明区仙岳路373-375号 | 厦门市 | 2020-07-10 | 2000 | 2020-04-17 | 244 | 厦门市东区开发有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
25 | 612004547202001001 | 厦门明和实业有限公司装修工程 | 同安区新民镇集安路28号 | 同安区 | 2020-07-13 | 275 | 2020-05-04 | 100 | 厦门明和实业有限公司 | 厦门精升源装饰工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
26 | 154988808202001001 | 厦门国际文化大厦一楼装修工程 | 湖滨南路809号厦门国际文化大厦裙楼一楼 | 厦门市 | 2020-07-13 | 275.0124 | 2020-03-03 | 70 | 厦门外图集团有限公司 | 厦门市港龙装修工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
27 | 004164299202001006 | 西客明珠安置房项目室外配套及设备工程 | 集美区 | 集美区 | 2020-07-13 | 5384.26 | 2020-06-09 | 180 | 厦门市杏林建设开发有限公司 | 山西二建集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
28 | 05838596X202001001 | 温厝瓶装燃气供应站 | 厦门市海沧区南海路东侧 | 海沧区 | 2020-07-14 | 88.9005 | 2020-03-25 | 95 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 正禹建设有限公司 | 停工 | 无变更 | /
29 | 67403178-6202001001 | 厦门阳光恩耐照明有限公司LED照明智能化生产项目(四期)-扩建化学品仓库 | 厦门市海沧区后祥路88号 | 海沧区 | 2020-07-14 | 65.7052 | 2020-07-02 | 61 | 厦门阳光恩耐照明有限公司 | 中弘洋（厦门）建筑工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
30 | MA33JG774202001002 | 2019HP03地块大总包工程（施工） | 海沧区马銮湾片区东瑶路与西园南路交叉口东侧 | 厦门市 | 2020-07-15 | 19841.2145 | 2020-06-08 | 106 | 厦门兆芸隆房地产开发有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
31 | MA337U6U9202001001 | 厦门朝天一玺珠宝有限公司装修工程 | 长浩路17号闽南古镇B区103室 | 厦门市 | 2020-07-16 | 30 | 2020-01-08 | 60 | 厦门朝天一玺珠宝有限公司 | 国宏消防工程集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
32 | 664715076202001001 | 马銮湾新城西片区学园北公园及地下停车场 | 马銮湾新城西片区，龙窖路与学园路交叉口西侧 | 厦门市 | 2020-07-17 | 3593.0994 | 2019-09-24 | 350 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 湖北江润建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
33 | 155016314202001001 | 福建省农资集团厦门公司厦门（集美）物流中心 | 集美区11-08-2片区窑山路与前场一路交叉口东南侧 | 集美区 | 2020-07-17 | 654.0998 | 2020-02-01 | 366 | 福建省农资集团厦门公司 | 厦门市中靖建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
34 | 705439726202001001 | 南部市政环卫设施基地改扩建项目室外景观工程 | 海沧南海三路温厝变和南部道班房公厕清洁楼之间 | 海沧区 | 2020-07-17 | 352.6257 | 2020-03-18 | 77 | 厦门海沧市政建设管理中心 | 厦门海沧城建绿色产业有限公司 | 完工 | 无变更 | /
35 | MB1877517202002002 | 灌口中路绿化提升工程（施工） | 厦门市集美区 | 厦门市 | 2020-07-18 | 1849.951 | 2020-07-01 | 270 | 厦门信息集团有限公司 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
36 | 791297022202001001 | 太平人寿保险有限公司厦门分公司（含思明支公司）职场装修工程 | 厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦第5层503、504、505、507单元 | 厦门市 | 2020-07-18 | 187.7536 | 2020-06-30 | 120 | 厦门闽投科技服务有限公司 | 厦门建舫工程有限公司 | 完工 | 其他方面 | 2020-08-06
37 | 776031648202002001 | 国际航运中心连接天桥工程 | 象屿路与长岸路交叉口 | 厦门市 | 2020-07-20 | 625.6335 | 2020-04-21 | 300 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 福建新海洋建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
38 | 776015322202002014 | 集美新城软件园三期灌口中路（纵四路-中洲路段）工程（施工） | 集美新城软件园三期 | 厦门市 | 2020-07-21 | 8231.3777 | 2019-07-25 | 540 | 厦门信息集团有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
39 | 70544025X202002002 | 孚安北路、后祥西路及祥露路市政工程 | 厦门市海沧区马銮湾片区 | 海沧区 | 2020-07-21 | 3807.7199 | 2018-03-15 | 365 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 北京市市政三建设工程有限责任公司 | 在建 | 无变更 | /
40 | MB1629038202002001 | 信息产业园电力管廊工程 | 信息产业园内 | 海沧区 | 2020-07-22 | 6148.1126 | 2020-06-23 | 120 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 福建远方建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
41 | 68526602X202001001 | 农银人寿厦门分公司华润大厦B座16层新职场装修 | 湖滨东路95号华润大厦地上第16层 | 厦门市 | 2020-07-23 | 198 | 2020-06-10 | 54 | 农银人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
42 | MA330ABY0202001001 | 厦门祺星新材料有限公司装修工程 | 厦门市翔安区内厝镇赵岗路168号-2-101 | 翔安区 | 2020-07-23 | 217.6 | 2019-08-03 | 50 | 厦门市舫阳车站管理有限公司 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
43 | MA33QA3X3202001001 | 厦门仁军医院装修合同 | 厦门市湖里区金山街道五通西路989号3#楼17-21层 | 厦门市 | 2020-07-23 | 1198 | 2020-06-23 | 90 | 厦门仁军医院股份公司 | 厦门市鹭工集团股份有限公司 | 完工 | 无变更 | /
44 | 302924292201601001 | 厦航翔安生活基地（2014XP04）室内精装工程IV标段 | 厦门市翔安区13-15翔安新城片区洪钟大道与翔安西路交叉口西北侧 | 翔安区 | 2020-07-23 | 6362.5856 | 2019-12-01 | 60 | 厦门欣翼置业有限公司 | 厦门智为建筑装饰设计有限公司 | 完工 | 无变更 | /
45 | 004139907202001002 | 四川大学华西厦门医院（基坑支护工程） | 厦门市集美区 | 厦门市 | 2020-07-24 | 6255.5553 | 2020-01-08 | 180 | 厦门市东区开发有限公司 | 厦门市第二建筑工程有限公司 | 在建 | 其他方面 | 2020-06-05
46 | MA32XBXG5202001001 | 厦门新东方西安广场店装修工程 | 厦门同安区西安路66号1楼店面及松柏林北街41号2楼 | 同安区 | 2020-07-24 | 215 | 2020-05-13 | 45 | 厦门市同安区新东方课外培训学校有限公司 | 厦门铭玖建筑工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
47 | MA31DMUX5202001001 | 星宸科技园（2019TP03地块）基础工程 | 同安区环东海域新城片区天马路与美山路交叉口西北侧 | 同安区 | 2020-07-24 | 621.7478 | 2020-07-13 | 180 | 星宸科技股份有限公司 | 厦门城健建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
48 | MA32JBDT8202001001 | 厦门新东方阿罗海店装修工程 | 厦门市海沧区滨湖北二路116号大摩百货BH128/BH301单元 | 海沧区 | 2020-07-24 | 420 | 2020-05-10 | 45 | 厦门市海沧区新东方培训中心有限公司 | 厦门铭玖建筑工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
49 | 854991426202001001 | 江头支行土建装修改造项目 | 厦门市湖里区台湾街375号 | 厦门市 | 2020-07-28 | 144.7881 | 2020-06-23 | 68 | 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
50 | X12061441202001002 | 中信银行股份有限公司湖滨北路支行装修工程 | 厦门市思明区湖滨北路21号102单元、202单元 | 厦门市 | 2020-07-28 | 185.2281 | 2020-07-08 | 62 | 中信银行股份有限公司厦门分行 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
51 | 089932858201801002 | 禹洲· 翔安2013XP05项目外立面门窗、铝板及石材幕墙工程 | 翔安区翔安南部新城核心区首期开发区翔安大道与翔安西路交叉口东北侧B26 | 翔安区 | 2020-07-28 | 2319.9998 | 2019-06-03 | 870 | 厦门市港洲有限公司 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 在建 | 无变更 | /
52 | 42660213X202002002 | 动物无害化处理厂二期工程施工合同 | 厦门市翔安区 | 厦门市 | 2020-07-29 | 235.7614 | 2020-05-18 | 300 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 厦门政林市政绿化工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
53 | MA33GUFK3202001001 | 海辰新材料一期项目（一阶段） | 同安区12-12洪塘北片区郭山南二路与同翔大道交叉口西北侧地块 | 同安区 | 2020-07-30 | 4200 | 2020-07-15 | 104 | 厦门海辰新材料科技有限公司 | 福建大唐建设工程集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
54 | MA3255A25202001001 | 厦门金美信消费金融有限责任公司36楼办公室装修工程 | 厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心36楼 | 厦门市 | 2020-07-30 | 686.5078 | 2020-04-06 | 122 | 厦门金圆投资集团有限公司 | 厦门市港龙装修工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
55 | 671250967202001004 | 会展嘉园1-3#地块基坑支护及土石方工程 | 厦门市翔安区新店东界村东北，位于地铁三号线东界站与洪坑站之间 | 厦门市 | 2020-07-30 | 9501.1214 | 2019-12-10 | 180 | 厦门国贸控股建设开发有限公司 | 福建泉大建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
56 | 61201117-3201501001 | 厦门SM商业城（三期） | 厦门市湖里区嘉禾路与仙岳交叉处 | 厦门市 | 2020-07-30 | 4200 | 2020-03-01 | 200 | 厦门SM商业城有限公司 | 深圳远鹏装饰集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
57 | MA349NKR6202002001 | 前埔污水处理厂北线污水系统三期工程（施工） | 湖里区南起金环泵站，北至高崎南七路 | 厦门市 | 2020-07-31 | 6030.6 | 2020-03-05 | 300 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 完工 | 价款变更 | 2020-03-05
58 | 07937432X202001001 | 厦门W酒店装修工程 | 吕岭路1599号 | 厦门市 | 2020-08-03 | 8847.7164 | 2020-04-08 | 236 | 厦门宝龙实业有限公司 | 厦门施展建筑装饰工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
59 | 671250967202001004 | 会展嘉园4-6#地块基坑支护及土石方工程 | 厦门市翔安区新店东界村东北，位于地铁三号线东界站与洪坑站之间 | 厦门市 | 2020-08-03 | 8906.095 | 2020-01-20 | 180 | 厦门国贸控股建设开发有限公司 | 福建泉大建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
60 | 575038325201901001 | 中海2019JP01地块项目（二期）-户内及公共部位装修工程 | 集美新城片区诚毅西路与诚毅北路交叉口北侧A1地块 | 厦门市 | 2020-08-03 | 9029.4466 | 2020-07-10 | 50 | 厦门中海地产有限公司 | 厦门海升建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
61 | F36917725202001004 | 珩边居住区保障性安居工程-1317D05地块基坑支护及土石方工程 | 翔安区蔡厝片区，翔安南路南侧，九溪西侧 | 厦门市 | 2020-08-04 | 2233.0019 | 2020-02-15 | 210 | 厦门住宅建设集团有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
62 | 004139907202001002 | 四大大学华西厦门医院（桩基工程）（施工） | 厦门市集美区 | 厦门市 | 2020-08-04 | 6321.5011 | 2020-04-23 | 180 | 厦门市东区开发有限公司 | 厦门市第二建筑工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
63 | 791289815201801001 | 赛洁水暖器材项目二期1#厂房B线、C线 | 厦门市海沧区东孚镇坂南路58号 | 海沧区 | 2020-08-05 | 5618 | 2020-04-13 | 360 | 赛洁实业（厦门）有限公司 | 福建省明丰建设集团有限公司 | 在建 | 其他方面 | 2021-01-08
64 | F36917725202001004 | 珩边居住区保障性安居工程-1317D05及1317D06地块（施工）） | 翔安区蔡厝片区，翔安南路南侧，九溪西侧 | 厦门市 | 2020-08-05 | 73922.5655 | 2020-07-15 | 210 | 厦门住宅建设集团有限公司 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
65 | 612007561202001001 | 罗宾森广场一期地下装修升级项目 | 厦门市思明区厦禾路889-901号 | 厦门市 | 2020-08-05 | 2893.2 | 2020-07-13 | 137 | 厦门顶峰房地产开发有限公司 | 厦门蜜蜂巢建筑装饰工程有限公司 | 完工 | 价款变更 | 2020-08-27
66 | 004164299202001008 | 马銮湾新城集美蔡林安置房（基坑支护工程） | 马銮湾新城东南角湾区北部集美蔡林片区 | 厦门市 | 2020-08-06 | 5465.9089 | 2020-05-21 | 120 | 国贸地产集团有限公司 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 在建 | 其他方面 | 2020-10-21
67 | 426602180202002003 | 厦门本岛雨（污）水排放口截污工程—泗水泵站 | 厦门市湖里区五缘湾泗水道 | 厦门市 | 2020-08-06 | 453.9521 | 2019-06-20 | 270 | 厦门水务集团有限公司 | 厦门市大方舟建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
68 | 705466062202001001 | 厦门超越工贸有限公司二期厂房 | 厦门市集美区天凤路86-88号 | 集美区 | 2020-08-06 | 2222.9638 | 2020-06-15 | 179 | 厦门超越工贸有限公司 | 福建联谊建筑工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
69 | B36951692202001001 | 厦门海关缉私警察业务技术用房建设项目 | 翔安区翔安东路 | 厦门市 | 2020-08-07 | 3981.7998 | 2020-07-16 | 380 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 福建博成建筑工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
70 | MA346FUF3202001002 | 韦尔通科技园 | 厦门市同安区迎宾大道与布塘中路交叉口西南侧 | 同安区 | 2020-08-07 | 10237.3265 | 2020-07-18 | 510 | 韦尔通（厦门）科技股份有限公司 | 福建威喆建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
71 | 791288839202001001 | 华立达二期基建工程 | 厦门火炬高新区（翔安）产业区春波路508号 | 翔安区 | 2020-08-07 | 6350 | 2020-07-28 | 365 | 厦门华立达科技有限公司 | 厦门立兴建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
72 | MA33CFBYX202001001 | 厦门阳光物联科技有限公司装修工程 | 厦门市海沧区后祥路88号科研楼8至9层 | 海沧区 | 2020-08-08 | 327.99 | 2020-07-31 | 90 | 厦门阳光物联科技有限公司 | 中弘洋（厦门）建筑工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
73 | MA33Q4D51202001001 | 施工合同 | 厦门市集美区龙荷二里13-201号 | 集美区 | 2020-08-10 | 280 | 2020-07-01 | 49 | 厦门海之宴酒店管理有限公司 | 厦门清亚丽建设工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
74 | 671286433202001001 | 厦门海投临港国际物流中心项目二期--建筑桩基工程 | 海沧区（南部港区）石岑南路以东，海新路以西，囷瑶路以南，建港西路以北。 | 海沧区 | 2020-08-10 | 2110.5592 | 2020-06-25 | 70 | 厦门海沧保税港区投资建设管理有限公司 | 厦门海投工程建设有限公司 | 在建 | 其他方面 | 2020-11-01
75 | MB1622477202001001 | 国家税务总局厦门市税务局第一稽查局综合业务办公用房危房加固和维修改造项目 | 厦门市思明区湖滨南路152号 | 厦门市 | 2020-08-10 | 942.5429 | 2020-06-01 | 180 | 国家税务总局厦门市税务局第一稽查局 | 厦门鹏岳市政建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
76 | 78418881-3201801003 | 厦门同恒金属有限公司厂房及配套设施--办公楼装修工程 | 厦门市同安区同辉路666号 | 同安区 | 2020-08-11 | 535 | 2020-06-23 | 550 | 厦门同恒金属有限公司 | 厦门精升源装饰工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
77 | 562824044202001001 | 思泰克科技园 | 翔安区13-07马巷南片区舫山东二路与舫阳南二路交叉口西南侧 | 翔安区 | 2020-08-12 | 7387.8498 | 2020-07-10 | 480 | 厦门火炬集团开发建设有限公司 | 厦门卓毅建筑工程有限公司 | 在建 | 其他方面 | 2020-09-30
78 | MA2YC6AN5201901001 | 高林-金林社区发展中心项目 | 金钟路以北、湖里万达广场以东 | 厦门市 | 2020-08-13 | 44709.1469 | 2020-07-12 | 260 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 中建四局建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
79 | MA33TEND4202001001 | 2020XP01(地下室、上部主体及精装修总承包工程）（施工） | 翔安区13-15翔安南部新城片区浦前路与城场路交叉口西北侧（D30D31地块） | 厦门市 | 2020-08-13 | 53165.9843 | 2020-08-03 | 70 | 厦门浦悦房地产有限公司 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 在建 | 其他方面 | 2020-11-04
80 | MA32PW4C1202001001 | 厦门市海沧区四大名补教育培训中心有限公司新阳分公司装修工程 | 厦门市海沧区新景西里109号201单元 | 海沧区 | 2020-08-13 | 62 | 2020-08-03 | 82 | 厦门市海沧区四大名补教育培训中心有限公司 | 福建拓海建设工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
81 | MA349NKR6202002002 | 海天泵站至筼筜厂污水压力管工程（二期） | 厦门市思明区、湖里区 | 厦门市 | 2020-08-13 | 5265.8861 | 2020-07-22 | 180 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建大华鑫建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
82 | 004139755202001001 | 交通大厦加装低层电梯 | 厦门市思明区鹭江道265号交通大厦 | 厦门市 | 2020-08-14 | 110.7485 | 2020-07-10 | 153 | 厦门市交通运输局 | 厦门中宸集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
83 | 079396609202001001 | 海沧半导体产业基地项目 | 海沧05-12B南部新城片区南海二路与角嵩路交叉口东北侧 | 海沧区 | 2020-08-14 | 44277.2598 | 2020-08-03 | 60 | 厦门海沧信息产业发展有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
84 | 776015322202002017 | 马銮湾新城南岸片区庚西桥工程 | 马銮湾新城南岸片区 | 厦门市 | 2020-08-14 | 1127.1804 | 2020-07-30 | 365 | 厦门百城建设投资有限公司 | 中旗华昊建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
85 | 612020483202001001 | 戴尔（中国）厦门CCC2办公室三层二期室内装修工程 | 厦门火炬高新区信息光电园金尚路2388号 | 厦门市 | 2020-08-14 | 520.7327 | 2019-11-22 | 120 | 戴尔（中国）有限公司 | 厦门市深港建筑装饰工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
86 | MA344PQH0202001001 | 厦门快乐番薯股份有限公司办公室装修工程 | 台北路1号海西金谷广场A04地块T1号楼23层2301-2305单元 | 厦门市 | 2020-08-14 | 65 | 2020-06-23 | 60 | 厦门快乐番薯股份有限公司 | 福建省万豪装饰工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
87 | MA33CPQUX202001002 | 新经济产业园-2号地块 | 同安区滨海西大道以东，西洲路以南。 | 同安区 | 2020-08-17 | 61909.02 | 2020-07-06 | 205 | 厦门市特房新经济产业园运营有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 在建 | 其他方面 | 2020-10-15
88 | MA347HCU2202001004 | 白鹭洲酒店装修工程 | 思明区湖滨南路95号 | 厦门市 | 2020-08-18 | 3708.2509 | 2020-07-20 | 175 | 厦门信息集团有限公司 | 福建省汇恒达建筑工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
89 | 07937432X202001001 | 厦门W酒店装修工程 | 吕岭路1599号 | 厦门市 | 2020-08-19 | 8847.7164 | 2020-04-08 | 236 | 厦门宝龙实业有限公司 | 厦门施展建筑装饰工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
90 | 004167211201901002 | 刘山幼儿园二装工程（施工）项目 | 嵩屿街道刘山村西北侧，海沧医院东北侧，卫生大楼东侧 | 海沧区 | 2020-08-20 | 465.68 | 2020-07-01 | 328 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 福建信之林装修设计工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
91 | 004167537202001001 | 康城及锦园社区公共服务设施综合开发工程 | 厦门市集美区杏滨街道锦园村锦英路南侧，康城小学东侧 | 集美区 | 2020-08-20 | 11587.4763 | 2020-08-13 | 612 | 厦门市集美区国有资产投资有限公司 | 福建景宏宇建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
92 | 737872460202001001 | 招商银行厦门江头支行装修工程 | 厦门市湖里区仙岳路860号台商会馆1楼 | 厦门市 | 2020-08-21 | 167.6558 | 2020-07-30 | 60 | 招商银行股份有限公司厦门分行 | 厦门华丽设计装修工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
93 | 05116623-8202001001 | 滨南安置房 | 湖滨南路与湖滨西路交界处 | 厦门市 | 2020-08-21 | 8895 | 2020-06-20 | 500 | 厦门万厦天成房地产开发有限公司 | 厦门市嘉颐建筑工程股份有限公司 | 在建 | 无变更 | /
94 | 004167211202001003 | 霞阳小学（原新阳小学）消防改造工程 | 厦门市海沧区霞阳南路 | 海沧区 | 2020-08-21 | 131.68 | 2020-06-25 | 59 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 福建省龙禹建设工程有限公司 | 停工 | 无变更 | /
95 | 426602754202001002 | 镇海校区梦飞图书馆改造 | 思明区镇海路33号 | 厦门市 | 2020-08-24 | 204.29 | 2018-03-22 | 89 | 福建省厦门双十中学 | 福建省百川建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
96 | 004161127202001003 | 穆厝幼儿园 | 穆厝村西南侧、枋湖东路以东、金湖四路以北 | 湖里区 | 2020-08-24 | 1714.29 | 2020-08-24 | 320 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 海峡启天建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
97 | 154989739201902032 | 马銮湾新城马銮湾南岸生态岛绿化工程 | 厦门市海沧区 | 厦门市 | 2020-08-24 | 4167.8063 | 2019-07-08 | 270 | 厦门百城建设投资有限公司 | 长江航道局 | 在建 | 无变更 | /
98 | MA33U6M05202001001 | 2020JP02（施工） | 集美区11-11片区杏锦路与杏林北路交叉口南侧 | 厦门市 | 2020-08-26 | 14322.1856 | 2020-07-20 | 774 | 厦门联发城铁置业有限公司 | 福建博业建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
99 | 302889044202002003 | 大厝山路拓宽改造项目（施工） | 厦门市思明区东浦片区 | 厦门市 | 2020-08-27 | 1184.1532 | 2020-03-14 | 90 | 厦门路桥景观艺术有限公司 | 中建力天集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
100 | MA31JU7T0202002004 | 环东海域新城东坑湾琼头片区污水管网工程 | 厦门市翔安区马巷镇 | 厦门市 | 2020-08-27 | 2113.3085 | 2020-03-27 | 360 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
101 | MA349NKR6202002003 | 海天泵站至筼筜厂污水压力管工程（一期） | 厦门市湖里区 | 厦门市 | 2020-08-27 | 7222.5 | 2020-05-28 | 180 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 在建 | 无变更 | /
102 | MA31JU7T0202002005 | 海沧污水处理厂扩建工程 | 厦门市海沧区角嵩路与兴港路交叉口西南 | 厦门市 | 2020-08-27 | 26182.3345 | 2019-11-05 | 615 | 厦门市政水环境有限公司 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
103 | MA347HCU2202001005 | 2019JP04-厦门软件园三期 | 集美区11-04软件园三期软三纵路北侧(A19a)地块 | 集美区 | 2020-08-28 | 7723.2246 | 2020-08-14 | 452 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 精易建工集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
104 | MA33HMW36202001001 | 厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线项目桩基一标（主厂房及环形道路） | 厦门市翔安区溪东路与内垵大道交叉口西南侧地块 | 厦门市 | 2020-08-29 | 14982.1666 | 2020-07-17 | 331 | 厦门天马显示科技有限公司 | 中国五冶集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
105 | MA349NKR6202002004 | 高崎再生水厂西片区污水主干管及配套工程（杏林大桥~中埔内湾段） | 厦门市湖里区(杏林大桥~中埔内湾段) | 厦门市 | 2020-08-30 | 2200.267 | 2020-07-21 | 90 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 在建 | 无变更 | /
106 | 61233514-3201901002 | 嘉福花园二期二组团二标段（13#--15#楼及28#楼） | 湖里区高殿 | 湖里区 | 2020-08-31 | 25178.36 | 2019-05-06 | 700 | 厦门市海勃建设发展有限公司 | 厦门市禾顺建筑工程有限公司 | 在建 | 其他方面 | 2020-05-08
107 | 776015322202002018 | 马銮湾新城南岸片区新美桥工程（施工） | 厦门市海沧区 | 厦门市 | 2020-08-31 | 1881.4367 | 2020-03-02 | 365 | 厦门百城建设投资有限公司 | 江西际洲建设工程集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
108 | MA2YYFWX1201901001 | 三李城商业中心施工合同 | 厦门市集美区灌口镇金龙东路和鱼孚路交叉口南侧 | 集美区 | 2020-09-01 | 27277.5323 | 2020-08-24 | 240 | 厦门市三李城置业有限公司 | 福建一建集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
109 | 05920120140064 | 聚群广场4#、5#楼及地下室幕墙工程 | 思明区03-07观音山片区半屏山路与台南路交汇处的西北侧 | 厦门市 | 2020-09-02 | 9666 | 2020-07-28 | 245 | 厦门市聚群置业有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
110 | 154989739201902039 | 马銮湾新城马銮湾南岸生态岛绿化工程 | 海沧 | 厦门市 | 2020-09-02 | 4167.8063 | 2019-07-08 | 270 | 厦门百城建设投资有限公司 | 长江航道局 | 在建 | 无变更 | /
111 | 854981367202001001 | 兴业银行股份有限公司厦门集美支行装修工程 | 厦门市集美区集源路60号 | 集美区 | 2020-09-02 | 290 | 2020-08-12 | 100 | 兴业银行股份有限公司厦门分行 | 厦门市雅思装饰设计有限公司 | 完工 | 无变更 | /
112 | MA347B6P7202001001 | 泉州银行厦门湖里支行装修工程 | 厦门市湖里区日圆二里2号101、102单元。 | 厦门市 | 2020-09-02 | 154.5752 | 2020-07-30 | 70 | 泉州银行股份有限公司厦门分行 | 厦门市雅思装饰设计有限公司 | 完工 | 其他方面 | 2020-12-11
113 | 426603773202001001 | 第二外国语学校游泳馆及运动场建设工程 | 项目位于同安区第二外国语学校校园内 | 同安区 | 2020-09-02 | 4490.9173 | 2020-08-12 | 435 | 厦门市同安国投房地产开发有限公司 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
114 | 737896235202002003 | 同安区莲花镇给水改造工程 | 厦门市同安区莲花镇 | 厦门市 | 2020-09-03 | 900.4684 | 2020-06-19 | 180 | 厦门水务建设工程管理有限公司 | 方圆建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
115 | 769254237202001001 | 马銮湾新城海沧西片区西园公交首末站 | 马銮湾新城西片区龙窖路与西园南路交叉口西南侧 | 厦门市 | 2020-09-03 | 333.886 | 2019-07-30 | 258 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建三建工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
116 | 776015322202002020 | 两岸金融中心片区保障性住房仁和公寓配套道路工程 | 湖里区保障性住房仁和公寓北侧与东侧 | 厦门市 | 2020-09-04 | 577.4353 | 2020-07-08 | 180 | 厦门安居建设有限公司 | 驿涛项目管理有限公司 | 在建 | 无变更 | /
117 | 612051562202001002 | 厦门欢唱莲花店室内电梯改造工程 | 厦门市吕岭路必利达大厦1-3层 | 厦门市 | 2020-09-04 | 30 | 2020-06-22 | 40 | 厦门金凯悦欢唱派对灵魂娱乐有限公司 | 福建铭泰集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
118 | 85502396-1202001001 | 中国石油天然气股份有限公司福建厦门翔安宫山路加油站 | 翔安区国道324以东，翔安汽车交易市场用地西南角。 | 翔安区 | 2020-09-04 | 633.46 | 2020-07-25 | 120 | 中国石油天然气股份有限公司福建销售分公司 | 福建南平九峰建设工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
119 | 776015322202002019 | 集美新城软件园三期高速公路以北研发区市政道路五期工程 | 厦门市集美区集美新城软件园三期 | 厦门市 | 2020-09-06 | 12905.9426 | 2020-01-21 | 600 | 厦门信息集团有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
120 | 776012009202001001 | 银城智谷1-9地块3号公寓室内装修工程 | 同安区西柯镇西洲路3003号 | 厦门市 | 2020-09-07 | 727.4428 | 2020-08-27 | 140 | 厦门地丰置业有限公司 | 厦门仙森园林景观工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
121 | 685262416202001001 | 翔安职业技术学校钢构实训综合楼项目 | 厦门市翔安区新店镇新兴东路8号 | 翔安区 | 2020-09-07 | 620.95 | 2020-08-06 | 150 | 厦门翔发地产有限公司 | 福建禄宸建筑工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
122 | 776015322202001001 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区Ⅱ-7地块工程 | 同安新城12-14片区西洲路北侧地块 | 厦门市 | 2020-09-07 | 29818.1712 | 2020-08-17 | 920 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 在建 | 其他方面 | 2020-10-20
123 | 769285244202001001 | 翼晖混凝土搅拌站 | 厦门市海沧区东孚街道凤山村凤山西路8-9号 | 海沧区 | 2020-09-07 | 1800 | 2020-07-30 | 120 | 厦门市翼晖新型建材有限公司 | 福建大乾建筑工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
124 | 76928783X201801001 | 厦门狄耐克产业园项目主体及室外工程 | 厦门市海沧区 | 海沧区 | 2020-09-08 | 7800 | 2020-04-20 | 90 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 厦门闽海兴工程建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
125 | MA342D9D6202001001 | 厦门福谷香食品有限公司厂房装修安装工程 | 厦门市海沧区东孚镇优思麦食品工业区1#厂房 | 海沧区 | 2020-09-08 | 286 | 2020-07-25 | 42 | 厦门福谷香食品有限公司 | 厦门曾与兴装饰设计工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
126 | MB0370829202001001 | 厦门市新翔小学扩建项目 | 厦门市翔安区祥福三里25号 | 厦门市 | 2020-09-09 | 3553.0648 | 2020-08-06 | 365 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 中天日月建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
127 | F36917725202001006 | 珩边居住区保障性安居工程-1317D02地块 | 翔安区蔡厝片区，翔安南路南侧，九溪西侧 | 厦门市 | 2020-09-09 | 58159.0966 | 2020-08-27 | 1054 | 厦门住宅建设集团有限公司 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
128 | 004167123201601003 | 大溪花园二期一组团 | 东孚新城片区，过坂西路以东，过坂中路以北 | 海沧区 | 2020-09-10 | 300.09 | 2020-05-20 | 150 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 福建天映建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
129 | MA327CM48202001001 | 城建大厦商业裙楼猫熊幸福里装修工程 | 南海三路1188号城建大厦1-4F商业裙楼 | 海沧区 | 2020-09-10 | 196 | 2020-05-30 | 45 | 猫熊（厦门）商业管理有限公司 | 厦门佳佳鑫建设工程有限公司 | 完工 | 其他方面 | 2020-07-30
130 | 05116905X201701006 | 海沧新阳居住区保障性安居工程二期项目小学地块运动场工程 | 厦门市海沧区 | 厦门市 | 2020-09-11 | 491.4539 | 2020-03-16 | 1066 | 厦门建发兆信建设运营管理有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
131 | 155003927202001001 | 湖滨南路公交综合楼办公场所室内装修项目 | 思明区湖滨南路226号 | 厦门市 | 2020-09-11 | 789.5727 | 2020-08-15 | 105 | 厦门公交集团有限公司 | 福建建楷建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
132 | 426603351202001001 | 中国福建海洋地震监测实验研究基地科学实验楼 | 厦门市同安区西柯镇 | 同安区 | 2020-09-13 | 1811.4737 | 2020-08-07 | 311 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 福建省天柱建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
133 | 776015322202002015 | 马銮湾片区生态修复三期工程（起步区段一期）施工合同 | 项目位于马銮湾新城集美片区 | 厦门市 | 2020-09-14 | 18038 | 2019-08-15 | 610 | 厦门特工开发有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 在建 | 无变更 | /
134 | 737896235202002004 | 埭头溪生态补水一期泥山溪工程建设工程施工合同 | 厦门市同安区 | 厦门市 | 2020-09-14 | 2429.14 | 2017-11-06 | 70 | 厦门水务集团有限公司 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
135 | MA339P8X3201901001 | 亿联网络总部大楼项目桩基工程 | 湖里区县后片区岭下路和护安路交叉口东北侧 | 厦门市 | 2020-09-14 | 1059 | 2020-06-10 | 135 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 福建省地质工程公司 | 完工 | 无变更 | /
136 | 302889044202002004 | 东坪山防火通道（暨战备通道）改线工程建设工程施工合同 | 思明区东坪山 | 思明区 | 2020-09-15 | 2098.2705 | 2020-03-27 | 120 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
137 | 671250967202001004 | 会展嘉园1-3#地块主体工程 | 厦门市翔安区新店东界村东北，位于地铁三号线东界站与洪坑站之间 | 厦门市 | 2020-09-15 | 121079.9695 | 2020-08-03 | 180 | 厦门国贸控股建设开发有限公司 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
138 | 26015919X201901001 | 象屿集团大厦地下室及上部主体工程 | 湖里区象屿保税区 | 厦门市 | 2020-09-15 | 41562.3875 | 2020-08-13 | 210 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
139 | MB0445114202001001 | 舫山小学改造项目（原马巷中学校区） | 厦门市翔安区马巷镇巷南路 | 翔安区 | 2020-09-17 | 660.5178 | 2020-07-13 | 180 | 厦门翔发地产有限公司 | 福建舜水建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
140 | 426605365201802014 | 厦门健康步道（狐尾山-仙岳山-湖边水库-观音山步道）景观提升工程园山段上跨鹰厦线人行天桥工程 | 金尚路（安岭路口）交叉、金山路（钟智西二路口）交叉、仙岳山、健康步道节点桥梁桥位 | 厦门市 | 2020-09-17 | 867.8734 | 2019-05-22 | 96 | 福建福铁地方铁路开发有限公司 | 中铁六局集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
141 | 07502911-5201601002 | 福建省翔安监狱室外附属配套工程（施工） | 厦门市翔安区新圩镇 | 翔安区 | 2020-09-18 | 647.0251 | 2019-12-09 | 600 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 福建省八闽建设工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
142 | 302993511202002007 | 翔安西路（海翔大道-翔安南路段）道路及地下综合管廊工程B标段 | 翔安区马巷镇和新店镇 | 厦门市 | 2020-09-18 | 6205.145 | 2019-09-20 | 150 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
143 | 581283140202002005 | 厦门市轨道交通6号线（林埭西至华侨大学段）工程土建施工总承包 | 厦门市海沧区、集美区 | 厦门市 | 2020-09-19 | 332122.0018 | 2020-03-23 | 1340 | 福建福铁地方铁路开发有限公司 | 中国铁建股份有限公司 | 在建 | 无变更 | /
144 | 09441893-3202001001 | 电气硝子玻璃（厦门）液晶玻璃基板三期项目 | 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山西路111号 | 厦门市 | 2020-09-21 | 37801.2 | 2020-04-23 | 30 | 电气硝子玻璃（厦门）有限公司 | 清水建设（中国）有限公司 | 完工 | 无变更 | /
145 | F36917725201901002 | 黄厝会议中心安置房 | 厦门市思明区黄厝村环岛路以北 | 厦门市 | 2020-09-22 | 41132.818 | 2020-07-06 | 120 | 厦门建发兆信建设运营管理有限公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 在建 | 无变更 | /
146 | MB1566321202002001 | 同集路美峰公园段污水管网改善工程施工合同 | 环东海域新城同集路美峰公园段 | 厦门市 | 2020-09-22 | 300 | 2020-07-08 | 60 | 厦门市政水环境有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
147 | 004167123202002005 | 霞光西路及霞阳东路（南段）道路工程 | 厦门市海沧区新阳街道 | 海沧区 | 2020-09-23 | 595.2027 | 2019-10-10 | 80 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 福建普尔泰集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
148 | 004138453202001001 | 公园东路地块安置房施工合同补充协议（二） | 公园东路96号 | 厦门市 | 2020-09-24 | 79.09 | 2020-06-19 | 90 | 厦门市房地产股份有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
149 | 155180034202001001 | 集美新城体验馆 | 诚毅国际商务中心43层 | 厦门市 | 2020-09-24 | 276.025 | 2020-01-19 | 100 | 厦门信息集团有限公司 | 厦门勇创文化科技有限公司 | 完工 | 无变更 | /
150 | 70546185-1201901001 | 厦门二手车交易市场（一期工程）装修工程（施工） | 厦门市集美区北站片区圣岩路与仁德路交叉口东南侧 | 集美区 | 2020-09-25 | 2223.6295 | 2020-06-05 | 245 | 厦门建发汽车有限公司 | 深圳市奇信集团股份有限公司 | 在建 | 无变更 | /
151 | 776015322202002016 | 厦门两岸金融中心核心启动区市政道路二期工程（六期：金五路、金八路、塔埔西路、圆三路） | 两岸金融中心核心启动区 | 厦门市 | 2020-09-25 | 2601.1534 | 2020-07-20 | 540 | 厦门两岸金融中心建设开发有限公司 | 广东景源建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
152 | 154989739201802030 | 翔安西路（海翔大道-翔安南路段）道路及地下综合管廊工程B标段 | 厦门市翔安区 | 厦门市 | 2020-09-26 | 36005.49 | 2019-09-20 | 150 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
153 | 671250967202001004 | 会展嘉园4-6#地块主体工程 | 厦门市翔安区新店东界村东北，位于地铁三号线东界站与洪坑站之间 | 厦门市 | 2020-09-26 | 108093.4995 | 2020-08-19 | 180 | 厦门国贸控股建设开发有限公司 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
154 | 737872727202001001 | 厦门立林科技有限公司6#厂房、10#楼一层食堂装修工程 | 翔安区 | 翔安区 | 2020-09-27 | 300 | 2020-07-20 | 75 | 厦门立林科技有限公司 | 厦门正方建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
155 | MA343BX61202001001 | 旭辉2020P04地块基坑支护及土石方工程 | 五缘湾片区高林中路与高林南路交叉口西南侧 | 湖里区 | 2020-09-28 | 1915.7068 | 2020-08-31 | 66 | 厦门兴彰房地产开发有限公司 | 厦门城健建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
156 | MA31H34D6202001001 | X2018G04-G椅夫健康科技园施工总承包 | 翔安区13-07马巷南片区翔安东路与西坂路交叉口西北侧地块 | 翔安区 | 2020-09-28 | 7710 | 2020-08-12 | 570 | 椅夫健康（厦门）智能科技有限公司 | 厦门市同安区第一建筑工程公司 | 在建 | 其他方面 | 2020-09-28
157 | J19101001202001001 | 厦门市同安区为他英语课外培训中心有限公司装修工程 | 厦门市同安区凤山路277-2号（原地址：厦门市同安区大同凤山路厦信综合楼） | 同安区 | 2020-09-29 | 20 | 2020-05-27 | 30 | 厦门市同安区为他英语课外培训中心有限公司 | 国宏消防工程集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
158 | MA346FUF3202001001 | 厦门韦尔通科技有限公司同安分公司装修工程 | 同安区西柯工业区西福路76号之十一 | 同安区 | 2020-09-29 | 31.4252 | 2020-03-31 | 25 | 韦尔通（厦门）科技股份有限公司 | 智信安装集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
159 | 737872989202001001 | 厦门麦丰密封件有限公司—5#、6#厂房、水泵房、门卫及室外工程 | 同安区12-09城南片区赤坪路与四口圳三路交叉口东北侧 | 同安区 | 2020-09-29 | 5216 | 2020-09-10 | 365 | 厦门麦丰密封件有限公司 | 厦门市同安区第三建筑工程公司 | 在建 | 无变更 | /
160 | 05920320120063 | 厦门众力德纸业有限公司厂房及配套设施（原厦门市华璋纸业有限公司厂房及配套设施） | 同安区凤南农场 | 同安区 | 2020-09-29 | 1350 | 2019-09-08 | 244 | 厦门众力德纸业有限公司 | 厦门市银城建筑工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
161 | 302993511202002006 | 马銮湾新城海沧片区东瑶西二路综合管廊工程 | 海沧区 | 厦门市 | 2020-09-29 | 9071.69 | 2017-12-17 | 365 | 厦门百城建设投资有限公司 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
162 | 737872989202001001 | 厦门麦丰密封件有限公司——5#、6#厂房、水泵房、门卫及室外工程 | 同安区12-09城南片区赤坪路与四口圳三路交叉口东北侧 | 同安区 | 2020-09-29 | 5216 | 2020-09-10 | 365 | 厦门麦丰密封件有限公司 | 厦门市同安区第三建筑工程公司 | 在建 | 无变更 | /
163 | B36953436202001001 | 厦门华厦学院扩建二期项目建筑及安装工程 | 厦门市集美文教区天马路288号 | 集美区 | 2020-09-29 | 25200 | 2020-08-10 | 540 | 厦门华厦学院 | 厦门市同安区第一建筑工程公司 | 在建 | 无变更 | /
164 | 612049761202001001 | 源广泉鞋业2#、3#厂房施工合同 | 厦门市翔安区内厝镇新垵村218号 | 翔安区 | 2020-09-29 | 3004.1285 | 2019-11-25 | 455 | 厦门源广泉鞋业有限公司 | 福建同福兴建设工程有限公司 | 在建 | 价款变更 | 2020-09-30
165 | 154989739202002004 | 环东海域新城通福路（同集路-环湾西路段）二期工程 | 环东海域新城西柯片区 | 厦门市 | 2020-09-30 | 9660.49 | 2020-03-03 | 400 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 中联建设集团股份有限公司 | 在建 | 无变更 | /
166 | MA2YFLTJ0202001001 | 厦门同安区夏商民兴超市有限公司恒忆尚品湾店装修工程 | 厦门市同安区美溪二里2号之9一层之一 | 同安区 | 2020-09-30 | 39.7356 | 2019-09-26 | 45 | 厦门同安区夏商民兴超市有限公司 | 厦门亨龙建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
167 | 575003851201701001 | 智能制造生产线建设项目Ⅰ标段装饰工程 | 海沧区东孚西路与文山东路交叉西南侧 | 海沧区 | 2020-09-30 | 8000 | 2019-06-03 | 500 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 重庆思源建筑技术有限公司 | 在建 | 无变更 | /
168 | MA345HN57202001001 | 晟恒辉购物中心装修消防改造 | 厦门市同安区五显镇五秀四里6号 | 同安区 | 2020-09-30 | 250 | 2020-06-28 | 90 | 厦门晟恒辉商贸有限公司 | 厦门市银城建筑工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
169 | 154989739201802030 | 翔安西路（海翔大道-翔安南路段）道路工程A标段（路面工程） | 厦门市翔安区 | 厦门市 | 2020-10-10 | 6320 | 43728 | 150 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
170 | 004161127202001004 | 金尚学校项目(土石方与基坑支护工程)（施工） | 位于湖里区忠仑公园北侧，项目东临金泰路，南至吕岭路，北到金盛路，西至金尚小区 | 湖里区 | 2020-10-14 | 2824.9404 | 44056 | 160 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 福建国磐建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
171 | 004167123202002006 | 马銮湾新城东孚南路（二期）绿化工程 | 位于马銮湾新城海沧西片区东孚南路 | 厦门市 | 2020-10-18 | 522.79 | 44022 | 60 | 厦门海沧城建园林景观工程有限公司 | 福建好家园园林景观工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
172 | 776029935202001001 | 厦门蓝湾科技有限公司生产车间净化工程 | 厦门市海沧区生物医药港鼎山路9号 | 海沧区 | 2020-10-21 | 405 | 43907 | 90 | 厦门蓝湾科技有限公司 | 科锐特（厦门）净化科技有限公司 | 完工 | 无变更 | /
173 | 581283140202001004 | 轨道交通1号线杏锦路站地块配套项目园林与景观工程 | 厦门市集美区 | 厦门市 | 2020-10-27 | 967.8116 | 44008 | 150 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
174 | X12061441202001003 | 中信银行股份有限公司厦门翔安支行装修工程 | 厦门市翔安区印斗山东路52号101单元，54号和56号 | 翔安区 | 2020-10-27 | 191.12 | 44049 | 58 | 中信银行股份有限公司厦门分行 | 中弘洋（厦门）建筑工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
175 | MA343BX61202001002 | 旭辉2020P04地块主体工程 | 五缘湾片区高林中路与高林南路交叉口西南侧 | 湖里区 | 2020-10-28 | 11003.13 | 44097 | 730 | 厦门兴彰房地产开发有限公司 | 福建陆度建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
176 | MA2YCPNYX202001001 | 厦门华锐双语学校地块二 | 集美区11-08b杏滨蔡林路与蔡林北路交叉口东南侧 | 集美区 | 2020-10-29 | 12503.4918 | 44044 | 517 | 厦门市中弘安特投资管理有限公司 | 福建省筑信建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
177 | 154989739202001002 | 翔安南部新城综合管廊管理用房工程 | 厦门市翔安区洪钟大道与马池南路交叉口东北侧 | 厦门市 | 2020-11-03 | 566.72 | 43290 | 150 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建城群建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
178 | 004136845202002001 | 下忠片区钟智西三路道路工程 | 湖里区禾山街道下忠片区 | 湖里区 | 2020-11-06 | 234.55 | 44039 | 86 | 厦门瑞禾兴房屋征迁服务有限公司 | 福建洪庄建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
179 | 004161127202001005 | 南山学校 | 厦门市湖里区，仙岳公园北侧、南山路南侧、龙苍宫东侧、万山小区西侧 | 湖里区 | 2020-11-09 | 18048.4655 | 44089 | 570 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 福建博业建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
180 | 769278466202001001 | 唯科模塑智能制造项目 | 翔安区13-04片区民安大道与龙窟东路交叉口东北侧（A地块） | 翔安区 | 2020-11-14 | 10200 | 44027 | 111 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 | 福建省闽宇建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
181 | 562835480201801001 | 厦门华强文化科技产业基地—厦门方特东方神画酒店建筑外装酒店 | 同安区滨海新城片区沈海高速公路南侧 | 同安区 | 2020-11-16 | 2499.16 | 43960 | 800 | 华强方特（厦门）文化科技有限公司 | 厦门思总建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
182 | MA345X951202001001 | 通达6#厂房 | 东孚镇孚莲路与鼎山北路交叉口西南侧H2019G05-G地块 | 海沧区 | 2020-11-18 | 6100 | 44088 | 240 | 通达创智（厦门）股份有限公司 | 福建省明丰建设集团有限公司 | 在建 | 其他方面 | 2020-12-08
183 | 735692845202001001 | 厦门华天涉外职业技术学院（二期）-2#、3#办公及宿舍楼 | 新店镇洪钟大道5088号 | 翔安区 | 2020-11-24 | 3255.02 | 44100 | 270 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门集三建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
184 | 56842587X202001001 | 创冠国际中心室内装修工程 | 厦门市思明区观音山环岛东路3913号 | 思明区 | 2020-11-24 | 5681 | 44088 | 318 | 厦门群鲤实业有限公司 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 在建 | 无变更 | /
185 | 154989739202002005 | 环东海域滨海旅游浪漫线二期景观工程（翔安段）-绿茵港标段建设工程施工合同 | 厦门市翔安区马巷镇 | 厦门市 | 2020-11-25 | 11505.4099 | 43895 | 180 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 宁波市园林工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
186 | MA33TEND4202001001 | 2020XP01（桩基、基坑支护及土方工程）（施工） | 翔安区13-15翔安南部新城片区浦前路与城场路交叉口西北侧（D30D31地块） | 厦门市 | 2020-11-25 | 4796.8032 | 44020 | 70 | 厦门浦悦房地产有限公司 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
187 | 664717442202001001 | 华禹高端汽配亚太分拨中心仓库装修工程 | 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）石甲路88号厂房 | 海沧区 | 2020-11-27 | 205 | 44057 | 150 | 厦门华禹贸易有限公司 | 福建忠民集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
188 | 581253136202001001 | 全自动化学发光免疫分析仪等检验设备生产厂区建设 | 厦门市海沧区翁角西路2056号（厦门生物医药产业园）B4号楼第2层02单元、第3层02单元 | 海沧区 | 2020-12-02 | 350 | 2020-09-10 | 60 | 厦门优迈科医学仪器有限公司 | 正禹建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
189 | 705405702202002002 | 枋湖片区横二路道路工程 | 枋湖片区横二路 | 湖里区 | 2020-12-02 | 464.06 | 2020-09-02 | 120 | 厦门市禾山建设发展有限公司 | 厦门市大方舟建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
190 | 855048894202001001 | 中国人寿厦门分公司海沧区支公司新营业用房装修工程（土建） | 厦门市海沧区海沧大道891号22层01、07、08单元、23层 | 海沧区 | 2020-12-03 | 181.062 | 2020-09-30 | 75 | 中国人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
191 | 612023625202001001 | 建设工程施工合同 | 柯井路以北、青礁西路以东、青礁东路以西、港北路以南 | 海沧区 | 2020-12-03 | 11316.6989 | 2020-10-26 | 520 | 厦门海嘉面粉有限公司 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 在建 | 无变更 | /
192 | 058399763202001005 | 海底捞【厦门海沧天虹（17）店】装修工程 | 厦门市海沧区沧林东路278-284号海沧天虹3层312号商铺 | 海沧区 | 2020-12-03 | 97.86 | 2020-08-16 | 90 | 厦门海底捞餐饮管理有限公司 | 安徽省安源消防工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
193 | 79805412X202002001 | 厦门同安LPG瓶装供应站工程 | 西柯镇西浦村 | 同安区 | 2020-12-03 | 79.79 | 2020-07-22 | 120 | 厦门华润燃气有限公司 | 福建省中闽百川建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
194 | 791287633202001001 | 三贸（厦门）机械有限公司 厂房及配套设施-二号厂房及其室外工程建设施工合同 | 厦门市海沧区东孚镇东坂路88号 | 海沧区 | 2020-12-04 | 3010 | 2020-09-18 | 240 | 三贸（厦门）机械有限公司 | 中建四局安装工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
195 | 302924292201601001 | 厦航翔安生活基地室内精装工程V标段 | 厦门市翔安区13-15翔安新城片区洪钟大道与翔安西路交叉口西北侧 | 翔安区 | 2020-12-04 | 6573.4649 | 2020-05-04 | 60 | 厦门欣翼置业有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 完工 | 无变更 | /
196 | 426605365201902004 | 东坪山安置房小区市政配套工程 | 思明区东坪山 | 厦门市 | 2020-12-04 | 710.3669 | 2020-09-29 | 120 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建尊浩建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
197 | 051181868202001002 | 特房·同安新城酒店二期（2012TP02酒店）2-1#楼二次室内装修 | 滨海新城12-15片区滨海西大道东侧 | 同安区 | 2020-12-04 | 11613.65 | 2020-08-17 | 240 | 厦门特房旅游文化投资有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
198 | X12119295202001001 | 海西金融中心营销职场装修工程施工合同 | 厦门市湖里区东黄路213-219号海西金融广场B栋3-5楼 | 厦门市 | 2020-12-08 | 150 | 2020-05-27 | 60 | 厦门宝呈众华置业有限责任公司 | 福建广林建设管理有限公司 | 在建 | 无变更 | /
199 | 612046130202001001 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司13#厂房无尘装修工程 | 厦门市集美区后溪镇苏山路69号 | 集美区 | 2020-12-08 | 486 | 2020-05-25 | 29 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 | 福建省乾禹建设工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
200 | MB0593686202001001 | 环东海域新城翔城第一幼儿园项目 | 翔安南部新城洪钟大道以西、洞庭路以南 | 翔安区 | 2020-12-08 | 1838.4411 | 2020-10-13 | 360 | 厦门市翔安区教育局 | 嘉业鑫成（福建）建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
201 | 426619222202001001 | 厦门市第五医院一期扩建项目（医技科教综合大楼）二装工程 | 翔安区 | 翔安区 | 2020-12-09 | 2903.0134 | 2020-08-23 | 235 | 厦门市第五医院 | 厦门得高建筑装饰工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
202 | 004167211202001006 | 海沧区教师进修学校附属学校霞光北路校区 | 海沧区马銮湾新城，霞光北路与霞光东路交叉口西南侧地块。 | 海沧区 | 2020-12-09 | 6482.3629 | 2020-11-01 | 370 | 厦门市海沧区教育局 | 福建南平九峰建设工程有限公司 | 在建 | 其他方面 | 2021-01-05
203 | MA31XA7W7202001001 | 势拓智动厂房装修安装工程 | 厦门市集美区金辉西路8号厦门势拓稀土永磁电机产业园6号厂房3楼 | 集美区 | 2020-12-09 | 406.8998 | 2020-11-02 | 70 | 厦门势拓智动科技有限公司 | 中建大闽台建设发展有限公司 | 完工 | 无变更 | /
204 | 769255598202001001 | 捷卡（厦门）工业科技有限公司厂房及配套设施-2#厂房 | 厦门市同安工业集中区同盛路506号 | 同安区 | 2020-12-09 | 2720 | 2020-09-23 | 330 | 捷卡（厦门）工业科技有限公司 | 厦门骏业市政园林工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
205 | MA331PNF8202001001 | 东亚纳米科技园项目施工总包 | 翔安高新技术产业基地13-07马巷片区马头山路与市头山路交叉口西北侧（2019XG04-G地块） | 翔安区 | 2020-12-09 | 12200 | 2020-09-29 | 340 | 东亚纳米科技（厦门）有限公司 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
206 | 426600812202001001 | 厦门医学院综合体育馆桩基、基坑支护与土石方工程 | 厦门市集美区灌口中路1999号厦门医学院 | 厦门市 | 2020-12-09 | 1276.42 | 2020-10-20 | 100 | 厦门医学院 | 厦门思总建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
207 | MA2YNBM82201801001 | 天禹城-幕墙工程 | 厦门市海沧区05-05——农片区孚莲西二路与茂林东路交叉口西北侧 | 海沧区 | 2020-12-10 | 2103.1235 | 2020-08-19 | 731 | 福建禹沧置业有限公司 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
208 | 75164291X202001001 | 鑫雄辉1#厂房、2#厂房（二期）施工合同 | 厦门市同安区祥平街道西湖村 | 同安区 | 2020-12-10 | 2800 | 2020-09-23 | 360 | 厦门鑫雄辉金属制品有限公司 | 福建同福兴建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
209 | 004173435202001001 | 环东海域新城后吴幼儿园项目 | 厦门市同安区西柯镇 | 同安区 | 2020-12-10 | 1907.7559 | 2020-09-25 | 314 | 厦门市同安区教育局 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
210 | 705405702202002001 | 祥岭路下穿铁路东侧接线工程 | 厦门市湖里区薛岭片区 | 湖里区 | 2020-12-10 | 1731.6171 | 2020-09-21 | 120 | 厦门市禾山建设发展有限公司 | 福建同腾建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
211 | 562824730202001001 | 厦门群锴工贸有限公司2#、3#厂房 | 厦门市同安区新民镇草塘路698号 | 同安区 | 2020-12-10 | 3360 | 2020-09-15 | 370 | 厦门群锴工贸有限公司 | 福建省中合富业建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
212 | 004167123202002008 | 鼎山北路道路工程 | 海沧区东孚街道 | 海沧区 | 2020-12-11 | 898.15 | 2020-09-21 | 270 | 厦门市海沧区建设与交通局 | 福建联泰建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
213 | 776015322202002022 | 厦门两岸金融中心核心启动区市政道路三期工程 | 环岛干道以东、五通大厦以北 | 厦门市 | 2020-12-11 | 2347.9113 | 2020-11-12 | 300 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 厦门市捷安建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
214 | 854981367202001001 | 兴业银行股份有限公司厦门集美支行装修工程 | 厦门市集美区集源路60号 | 集美区 | 2020-12-11 | 290 | 2020-08-12 | 100 | 兴业银行股份有限公司厦门分行 | 厦门市雅思装饰设计有限公司 | 完工 | 无变更 | /
215 | MA347B6P7202001001 | 泉州银行厦门湖里支行装修工程 | 厦门市湖里区日圆二里2号101、102单元。 | 厦门市 | 2020-12-11 | 154.5752 | 2020-08-19 | 70 | 泉州银行股份有限公司厦门分行 | 厦门市雅思装饰设计有限公司 | 完工 | 无变更 | /
216 | F36917725202001007 | 珩边居住区保障性安居工程-1317B08、1317B09及1317B12地块 | 新店镇翔安南路南侧、九溪西侧 | 厦门市 | 2020-12-14 | 57545.402 | 2020-10-15 | 1095 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
217 | 568418733202001001 | 瀚天天成碳化硅产业园（二期） | 翔安区市头路108号（市头路与舫阳南路交叉口东南侧） | 厦门市 | 2020-12-14 | 3987.9215 | 2020-10-10 | 450 | 瀚天天成电子科技（厦门）有限公司 | 福建陆地建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
218 | 737876293202001001 | 农灵生产车间（二期） | 海沧区海景南路58号 | 海沧区 | 2020-12-14 | 1550.6761 | 2020-11-13 | 156 | 福建农灵生物技术有限公司 | 厦门城健建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
219 | 612023625202001002 | 厦门海嘉面粉有限公司新建60 万吨/年小麦加工线项目5#成品库、6#副产品库、7#风雨罩棚、8#生产辅助用房、9#消防水池、10#门卫、11#门卫、12#综合楼、13#倒班宿舍及餐厅、总图工程 | 柯井路以北、青礁西路以东、青礁东路以西、港北路以南 | 海沧区 | 2020-12-14 | 11876.207 | 2020-11-20 | 570 | 厦门海嘉面粉有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
220 | MA33GULG9202001001 | 海辰锂电研发及智能制造项目（一阶段） | 同翔高新技术产业基地12-12洪塘北片区郭山南二路与同翔大道交叉口西北侧地块 | 同安区 | 2020-12-14 | 10688 | 2020-11-14 | 120 | 厦门海辰新能源科技有限公司 | 中建协和建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
221 | 671286433202001001 | 厦门海投临港国际物流中心项目二期6#仓库（海投物流园A1-3地块）建筑安装工程 | 海沧区（南部港区）石岑南路以东，海新路以西，囷瑶路以南，建港西路以北。 | 海沧区 | 2020-12-14 | 7512.784 | 2020-10-30 | 70 | 厦门海沧保税港区投资建设管理有限公司 | 厦门海投工程建设有限公司 | 在建 | 其他方面 | 2021-01-06
222 | 671286433202001001 | 厦门海投临港国际物流中心项目二期7#仓库（海投物流园A1-4地块）建筑及安装工程 | 海沧区（南部港区）石岑南路以东，海新路以西，囷瑶路以南，建港西路以北。 | 海沧区 | 2020-12-14 | 6865.5688 | 2020-10-27 | 70 | 厦门海沧保税港区投资建设管理有限公司 | 厦门海投工程建设有限公司 | 在建 | 其他方面 | 2021-01-06
223 | 004160028202001001 | 湖里区档案中心工程（施工） | 厦门市湖里区园山南路999号3至7层 | 湖里区 | 2020-12-14 | 304.44 | 2020-09-20 | 70 | 中国共产党厦门市湖里区委员会办公室 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
224 | 705434546202001001 | 建设工程施工合同 | 厦门市集美北部工业区天凤路192-196号 | 集美区 | 2020-12-15 | 1800 | 2020-07-22 | 248 | 厦门莱恩迪贸易发展有限公司 | 海峡伟业建筑工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
225 | MA339P8X3202001001 | 亿联网络总部大楼项目总包工程 | 湖里区县后片区岭下路和护安路交叉口东北侧 | 厦门市 | 2020-12-15 | 16126.3062 | 2020-09-05 | 430 | 厦门亿联软件有限公司 | 厦门市建安集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
226 | 004167211202001005 | 鳌冠学校二期（初中）(施工） | 嵩屿街道鳌冠社区北部育苗场，东方高尔夫国际公寓以东，霞美新村以南 | 海沧区 | 2020-12-16 | 17978.8755 | 2020-08-10 | 470 | 厦门市海沧区教育局 | 天和国咨控股集团有限公司 | 在建 | 其他方面 | /
227 | 769267863202001001 | 矽恩微电子（厦门）有限公司办公室装修设计 | 厦门市集美区软件园三期C区C07七层、八层 | 厦门市 | 2020-12-16 | 447 | 2020-11-19 | 80 | 矽恩微电子（厦门）有限公司 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
228 | 664715076202001002 | 马銮湾新城西片区学园北公园及地下停车场 | 厦门市海沧区学园路北侧，龙窖路西侧 | 厦门市 | 2020-12-16 | 3593.0994 | 2019-09-24 | 100 | 厦门市政空间资源投资有限公司 | 湖北江润建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
229 | 260125758202001002 | 美峰科创公园1#楼一期装修工程（公共部位、样板层）标段一（施工） | 同安区西柯镇美峰科创公园1#楼 | 厦门市 | 2020-12-16 | 3321.4196 | 2020-09-22 | 120 | 厦门火炬集团有限公司 | 福建省天钧建设发展有限公司 | 完工 | 无变更 | /
230 | MB192271X202001001 | 金沙书院（施工） | 东屿CBD片区，海沧湖东侧，东屿北路西北侧地块 | 海沧区 | 2020-12-16 | 22313.1765 | 2020-12-03 | 682 | 厦门市海沧区文化和旅游局 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
231 | MA2XYCF63201701001 | 厦门世茂2016XP09地块-装修工程 | 翔安区13-16奥头片区肖厝南路与南美路交叉口西北侧 | 翔安区 | 2020-12-17 | 1720 | 2020-01-05 | 60 | 福建世茂瑞盈房地产开发有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 完工 | 无变更 | /
232 | 154989739202002007 | 环东海域新城吕厝北片区市政配套完善工程（一期） | 厦门市同安区吕厝北片区 | 厦门市 | 2020-12-17 | 2149.1097 | 2019-07-04 | 120 | 厦门市土地发展中心（厦门市土地房屋征收事务中心） | 广州市山水生态环保建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
233 | 004163405202001001 | 集美区公共卫生大楼提升改造工程 | 九天湖路16号 | 集美区 | 2020-12-17 | 294.91 | 2020-09-09 | 144 | 厦门市集美区卫生健康局 | 福建省磐威建筑工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
234 | 693038123202001001 | 万科湖心岛项目八期基坑支护、土方及桩基工程 建设工程施工合同 | 厦门湖边水库片区. | 厦门市 | 2020-12-17 | 600 | 2020-08-05 | 91 | 厦门市万科湖心岛房地产有限公司 | 中建四局建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
235 | B3695237X202001001 | 环东海域新城巷南中学二期工程 | 福建省厦门市翔安区马巷镇山亭村巷南中学 | 翔安区 | 2020-12-17 | 3896.5787 | 2020-08-05 | 550 | 厦门市巷南中学 | 湖南捞刀河建设集团有限公司 | 在建 | 其他方面 | /
236 | MA2XNMK54201701001 | 2016XP04地块精装修工程 | 翔安区13-15翔安新城片区新城中路与翔安西路交叉口东北侧A地块 | 厦门市 | 2020-12-17 | 13369.75 | 2020-06-30 | 1205 | 厦门融乡置业有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
237 | 05920120140149 | 厦门轨道交通1号线文灶站公交地块配套项目 | 厦门市湖滨南路 | 厦门市 | 2020-12-17 | 111411.48 | 2016-02-25 | 1139 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 中国铁建股份有限公司 | 在建 | 无变更 | /
238 | 699928987202001001 | 厦门川亿机械设备有限公司2#厂房 | 赤坪路2602# | 同安区 | 2020-12-17 | 1050 | 2020-10-01 | 400 | 厦门川亿机械设备有限公司 | 厦门久宜建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
239 | MA347HCU2202001006 | 2019JP04-厦门软件园三期C11地块 | 集美区11-04软件园三期集美北大道与杏锦路交叉口西南侧(C11)地块 | 厦门市 | 2020-12-17 | 16892.2644 | 2020-09-15 | 619 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 在建 | 无变更 | /
240 | MA33CPQUX202001001 | 新经济产业园4#地块（主体） | 同安区滨海西大道以东，西洲路以南。 | 同安区 | 2020-12-18 | 32539.39 | 2020-05-21 | 154 | 厦门市特房新经济产业园运营有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
241 | B36952441202001001 | 五显中心幼儿园 | 项目位于厦门市同安区五显中心小学东北侧 | 同安区 | 2020-12-19 | 1987.6257 | 2020-10-10 | 330 | 厦门市同安区五显中心小学 | 福建省宾安建筑工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
242 | MA33F5HGX202001002 | 2020P07地块 | 厦门市湖里区03-06半兰山片区云顶中路与吕岭路交叉口东南侧地块 | 湖里区 | 2020-12-21 | 50012.3245 | 2020-11-17 | 604 | 厦门骏灿房地产开发有限公司 | 福建巨铸集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
243 | F36917725201901002 | 建设工程施工合同 | 厦门市思明区黄厝村环岛路以北 | 厦门市 | 2020-12-21 | 41132.818 | 2020-07-06 | 120 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 福建建工集团有限责任公司 | 在建 | 无变更 | /
244 | 776015322201601002 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区I-7地块一期公共部位装修工程 | 厦门市同安新城12-14片区西洲路北侧 | 厦门市 | 2020-12-21 | 1836.765 | 2019-07-22 | 290 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
245 | 260125758202001003 | 火炬数码广场 | 云顶北路与围里路交叉口西北侧 | 湖里区 | 2020-12-22 | 9889.2579 | 2020-12-03 | 472 | 厦门火炬集团有限公司 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
246 | 155007012202001001 | 白鹭洲东公园“筼筜故事”景点建设 | 厦门市思明区白鹭洲东公园 | 思明区 | 2020-12-22 | 1200.4402 | 2020-11-06 | 204 | 厦门白鹭洲建设开发有限公司 | 正禹建设有限公司 | 在建 | 其他方面 | 2020-12-30
247 | 855034214202001002 | 中国光大银行股份有限公司厦门白鹭洲支行装修工程 | 厦门市湖滨南路81号一楼 | 厦门市 | 2020-12-22 | 169.8 | 2020-10-01 | 54 | 中国光大银行股份有限公司厦门分行 | 福建梁野建设工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
248 | 489558586202001001 | 华侨大学厦门校区综合实验大楼二次装修工程 | 厦门市集美区集美大道668号 | 厦门市 | 2020-12-22 | 2363.902 | 2020-09-25 | 220 | 华侨大学 | 厦门市港龙装修工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
249 | MA33CPQUX202001003 | 新经济产业园-3号地块桩基、基坑支护及土石方工程 | 同安区滨海西大道以东，西洲路以南。 | 同安区 | 2020-12-22 | 58398.75 | 2020-08-21 | 201 | 厦门市特房新经济产业园运营有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
250 | MA33F2XX2202001002 | 2020P06地块（体育公园）主体总包工程 | 厦门市湖里区五缘湾片区五缘湾道与金边路交叉口东南侧 | 厦门市 | 2020-12-22 | 20058.2518 | 2020-11-30 | 643 | 厦门恒融晨房地产开发有限公司 | 福建博业建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
251 | 737896235202002005 | 洪塘水厂扩建工程加压泵站部分（施工）建设工程施工合同 | 同安区洪塘镇旧324国道以北，新厝村西南角，规划蓝田路与月龙路交叉口 | 同安区 | 2020-12-22 | 3539.4976 | 2020-01-21 | 365 | 厦门水务集团有限公司 | 福建勤马集团有限公司 | 在建 | 价款变更 | 2020-08-31
252 | 004173435202001002 | 同安区后坂小学扩建工程 | 厦门市同安区凤南农场后坂村后坂小学内，位于后坂村村部南侧，西临大埔路。 | 同安区 | 2020-12-22 | 1253.6125 | 2020-11-04 | 284 | 厦门市同安区教育局 | 中翀华高建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
253 | MA349NKR6202002005 | 洪塘污水处理厂配套主干管及泵站工程第二标段 | 同安区洪塘镇 | 厦门市 | 2020-12-22 | 4848.6039 | 2020-09-02 | 365 | 厦门水务排水管理有限公司 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 在建 | 无变更 | /
254 | 581270112202001001 | 锦绣国际商务大厦装修工程 | 台东路69号 | 思明区 | 2020-12-22 | 603 | 2020-11-24 | 120 | 德尔惠（厦门）有限公司 | 厦门鲁班源房屋营造有限公司 | 完工 | 无变更 | /
255 | MA33HMW36202001002 | 厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线项目桩基二标（主厂房以外其它楼栋桩基及道路） | 厦门市翔安区溪东路与内垵大道交叉口西南侧地块 | 厦门市 | 2020-12-23 | 13240.3412 | 2020-08-17 | 74 | 厦门天马显示科技有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
256 | 051181868202001003 | 特房?同安新城酒店二期（2012TP02酒店）2-2#～2-6#楼二次室内装修 | 滨海新城12-15片区滨海西大道东侧 | 同安区 | 2020-12-23 | 1772.06 | 2020-08-17 | 120 | 厦门特房旅游文化投资有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
257 | MA33CPQUX202001002 | 新经济产业园-2号地块（主体） | 同安区滨海西大道以东，西洲路以南。 | 同安区 | 2020-12-23 | 60422.44 | 2020-07-06 | 205 | 厦门市特房新经济产业园运营有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
258 | 612023625202001003 | 厦门海嘉面粉有限公司新建60万吨/年小麦加工线项目1#立筒仓1组，2#工作塔，3#卸粮罩棚 | 柯井路以北、青礁西路以东、青礁东路以西、港北路以南 | 海沧区 | 2020-12-24 | 6344.5365 | 2020-10-26 | 280 | 厦门海嘉面粉有限公司 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 在建 | 无变更 | /
259 | 155226389202001001 | 钢铁建材加工厂房及配套-钢铁建材加工厂房及配套（一期） | 厦门市翔安区新圩镇东寮村 | 厦门市 | 2020-12-24 | 5500 | 2020-09-15 | 210 | 厦门市鹭滨食品有限公司 | 厦门市同安区第一建筑工程公司 | 在建 | 无变更 | /
260 | 612007043202001001 | 协生工业园 | 厦门市同安区城东工业区榕源路88号 | 同安区 | 2020-12-24 | 5300 | 2020-08-05 | 330 | 厦门协生针纺织成衣有限公司 | 厦门市同安区第一建筑工程公司 | 在建 | 无变更 | /
261 | MA33KRPL9202001001 | 福建区域办公室装饰装修工程承包合同 | 厦门市思明区03-04湖光片区湖滨南路与湖滨东路交叉口西南侧厦门华润大厦A座（写字楼） | 厦门市 | 2020-12-24 | 209.5126 | 2020-09-21 | 80 | 雪花贸易（上海）有限公司福建分公司 | 江苏世茂建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
262 | MA33F2XX2202001003 | 2020P06地块（体育公园）土石方及基坑支护工程（施工） | 厦门市湖里区06-08五缘湾片区五缘湾道与金边路交叉口东南侧 | 厦门市 | 2020-12-24 | 1276.2939 | 2020-09-30 | 40 | 厦门恒融晨房地产开发有限公司 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
263 | 776015322202001003 | 集美新城白石“三合一”环卫设施项目 | 集美新城博知路与海翔大道交叉口南侧 | 厦门市 | 2020-12-24 | 182.8 | 2020-05-28 | 200 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 驿涛项目管理有限公司 | 在建 | 无变更 | /
264 | 664715076202002001 | 马銮湾新城南岸中心绿轴公园及配套项目（南段） | 项目位于马銮湾新城南岸片区，新阳大道以南 | 厦门市 | 2020-12-24 | 20336.7352 | 2020-09-08 | 540 | 厦门市政空间资源投资有限公司 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
265 | 155007012202001001 | 白鹭洲东公园“筼筜故事”景点建设 | 厦门市思明区白鹭洲东公园 | 思明区 | 2020-12-24 | 1200.4402 | 2020-11-06 | 204 | 厦门白鹭洲建设开发有限公司 | 正禹建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
266 | MA31JU7T0202002007 | 高崎污水处理厂一期工程-主体工程 | 厦门市湖里区高崎机场以南，现状环岛干道、鼻子沟及高崎道围合区域 | 厦门市 | 2020-12-24 | 67605.55 | 2020-07-10 | 240 | 厦门市政水环境有限公司 | 北京城建集团有限责任公司 | 在建 | 无变更 | /
267 | 399363881202001001 | 华润大厦办公室室内装修装饰工程施工合同 | 湖滨东路95号华润大厦B座第12层01-13单元 | 厦门市 | 2020-12-24 | 300 | 2020-09-06 | 32 | 上海锦天城（厦门）律师事务所 | 神州海富国际工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
268 | MA34DUY99202001001 | H2020P01地块基坑支护及土石方工程 | 厦门市海沧区新市区滨湖路与东屿西路交叉口西侧 | 厦门市 | 2020-12-25 | 2675.4608 | 44083 | 90 | 厦门兆灏隆房地产开发有限公司 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
269 | 154980611202001001 | 中外运营运中心大厦B幢18层办公场地装修装饰工程 | 厦门市思明区厦禾路1032号B幢18层 | 厦门市 | 2020-12-25 | 116.0081 | 44041 | 60 | 厦门外运有限公司 | 厦门大海设计装饰工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
270 | 612040732202001001 | 厦门振银预拌混凝土有限公司环保型混凝土搅拌站 | 厦门市同安区12-13洪塘南片区龙山寺东路与新324国道交叉口东北侧 | 同安区 | 2020-12-25 | 4000 | 43928 | 214 | 厦门振银预拌混凝土有限公司 | 厦门市同安区第一建筑工程公司 | 在建 | 无变更 | /
271 | 776015322202002024 | 2013P02出让地块西、南侧市政配套道路工程 | 湖里区湖边水库片区 | 厦门市 | 2020-12-25 | 690.2674 | 44118 | 90 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建三明市政工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
272 | MA349NKR6202002006 | 邮轮母港片区污水提升泵站工程 | 厦门岛西侧东渡港区，南通道以南、纵二路与规划路交叉口西北侧规划绿地范围内 | 厦门市 | 2020-12-25 | 514.4753 | 44103 | 120 | 厦门湖里建发城建集团有限公司 | 原闰建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
273 | 776015322202002023 | 集美新城软件园三期纵六路(软三横路-集美北大道段)道路工程 | 集美后溪 | 厦门市 | 2020-12-25 | 2130.8373 | 43839 | 270 | 厦门信息集团有限公司 | 福建兴旺建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
274 | 004139907202001003 | 建设工程施工合同（四川大学华西厦门医院） | 厦门市集美新城片区 | 厦门市 | 2020-12-26 | 84217.95 | 44089 | 479 | 厦门市东区开发有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
275 | MA31JU7T0202002006 | 高崎污水处理厂一期工程基坑开挖与支护工程 | 厦门市湖里区高崎机场以南，现状环岛干道、鼻子沟及高崎道围合区域 | 厦门市 | 2020-12-27 | 17293.9893 | 43816 | 180 | 厦门市政水环境有限公司 | 厦门市集垅建设集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
276 | 776015322202001002 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区II-2地块工程 | 同安新城12-14片区西洲路北侧地块 | 厦门市 | 2020-12-28 | 21119.7848 | 44076 | 901 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
277 | MA31PUM36202001001 | 厦门顺丰创新产业园 | 厦门市同安区高新技术产业基地洪塘南片区洪塘路与龙山寺西二路交叉东南侧 | 同安区 | 2020-12-28 | 14678.1159 | 44047 | 493 | 厦门市丰预泰产业园管理有限公司 | 中国二十冶集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
278 | 094239476202001001 | 厦门三安M0尾气氢回收项目 | 厦门市同安区民安大道841-899号 | 同安区 | 2020-12-28 | 153.8 | 44058 | 67 | 厦门三安光电有限公司 | 上海天德建设（集团）有限公司 | 在建 | 无变更 | /
279 | 154984161202002002 | 厦门市机动车排气检测中心进出道路工程 | 湖里区（安兜东路至安兜中路） | 厦门市 | 2020-12-28 | 798.42 | 44165 | 90 | 厦门市政工程有限公司 | 福建泉福水利水电工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
280 | MA347HCU2202001003 | 软件园三期A10地块B09栋305单元物业管理用房装修工程 | 厦门市软件园三期A10地块B09栋305单元 | 厦门市 | 2020-12-28 | 45.4439 | 44029 | 180 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 厦门闽坤集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
281 | 004136140202001002 | 苎溪高中场平及桩基工程 | 集美后溪镇 | 集美区 | 2020-12-28 | 1666.3505 | 44183 | 200 | 厦门市杏林建设开发有限公司 | 精易建工集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
282 | 426605365202002003 | 施工合同 | BRT集美大桥南枢纽站北侧，东连环岛干道辅道，西连纵一路 | 厦门市 | 2020-12-28 | 352.4085 | 43789 | 180 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建桐宸建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
283 | F36917725202002002 | 海沧新阳居住区保障性安居工程二期项目A2地块景观工程 | 海沧区新阳 | 厦门市 | 2020-12-28 | 1578.81 | 43966 | 150 | 厦门建发兆信建设运营管理有限公司 | 陕西保利园林建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
284 | MA31QY8U4202001001 | 硬质合金工业园（一期）--高性能工具基体生产线建设项目工程总承包（EPC)）补充协议一 | 福建省厦门市海沧区东孚街道 | 海沧区 | 2020-12-28 | 31016.6571 | 43634 | 340 | 厦门金鹭硬质合金有限公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 在建 | 无变更 | /
285 | 004167123202002007 | 海沧路头尾石窟（沧江路以南区域）软基处理工程 | 海沧港区16-17#泊位后方，沧江路南侧、港南路北侧地块 | 海沧区 | 2020-12-28 | 2134 | 44092 | 300 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 在建 | 其他方面 | 2020-10-14
286 | 260157717202001001 | 艾德航空工业园（通用厂房）-A1厂房二次装修工程 | 厦门市湖里区高崎南十二路2-16号 | 厦门市 | 2020-12-28 | 324.7072 | 44090 | 74 | 厦门航空工业有限公司 | 福建利进和园林建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
287 | MA2YPQAL4202001001 | 厦门集美软件园三期D10号楼装修工程 | 厦门集美软件园三期D10号楼装修工程 | 厦门市 | 2020-12-28 | 3000 | 44094 | 161 | 厦门中熙正保教育科技有限公司 | 厦门市同安威龙设计装修工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
288 | 612017727202001001 | 厦门国际银行股份有限公司国际银行大厦28楼装修工程 | 鹭江道8号国际银行大厦2801单元 | 厦门市 | 2020-12-28 | 214.4906 | 44095 | 60 | 厦门国际银行股份有限公司 | 厦门市港龙装修工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
289 | 426619492202002001 | 旧324国道(同安大道至同辉北路)污水管道工程 | 同安区新民镇 | 同安区 | 2020-12-28 | 636.9 | 44098 | 112 | 厦门百城建设投资有限公司 | 厦门市珉发建筑工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
290 | 426605365202002003 | 建设工程施工合同 | BRT集美大桥南枢纽站北侧，东连环岛干道辅道，西连纵一路 | 厦门市 | 2020-12-28 | 352.4085 | 43789 | 180 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建桐宸建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
291 | 004164395202001001 | 集美区人文馆项目（EPC） | 厦门市集美新城片区集美市民公园内 | 厦门市 | 2020-12-29 | 10665.3545 | 43755 | 89 | 厦门市集美城市发展有限公司 | 江苏大美天第文化产业有限公司 | 在建 | 无变更 | /
292 | MA33F2XX2202001004 | 2020P06地块（体育工程）桩基工程合同 | 厦门市湖里区06-08五缘湾片区五缘湾道与金边路交叉口东南侧 | 厦门市 | 2020-12-29 | 385.78 | 44132 | 15 | 厦门恒融晨房地产开发有限公司 | 华宇（福建）置业集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
293 | MA33XUR84202001001 | 2020XP03地块桩基及主体工程 | 厦门市翔安区南部新城片区洪钟大道与城场路交叉口东北侧 | 厦门市 | 2020-12-29 | 29121.5158 | 44126 | 840 | 厦门兆欣珑房地产开发有限公司 | 厦门雅众建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
294 | 791286796202001001 | 弘信移动互联创业园（二期）-装修工程 | 翔安区 | 翔安区 | 2020-12-29 | 1700 | 43992 | 90 | 厦门弘信通讯科技有限公司 | 厦门喜翌通科技工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
295 | 776015322202002025 | 翔安南部莲河片区造地三期（蔡厝地块）护岸工程（施工）建设工程施工合同 | 翔安区新店镇蔡厝村东侧 | 厦门市 | 2020-12-29 | 18781.9526 | 43537 | 900 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 中交水利水电建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
296 | MA31DMUX5202001001 | 星宸科技园 | 同安区环东海域新城片区天马路与美山路交叉口西北侧 | 同安区 | 2020-12-29 | 8149.999 | 44159 | 180 | 星宸科技股份有限公司 | 厦门城健建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
297 | 693030842202001001 | 厦门悦奥商贸有限公司砂之船店装修工程 | 厦门市湖里区环岛东路博览中心2486号2-B-02/03铺 | 湖里区 | 2020-12-29 | 62.37 | 44069 | 30 | 厦门悦奥商贸有限公司 | 厦门闽坤集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
298 | 004136140202001003 | 建设工程施工合同 | 厦门市集美区后溪镇珩山，东临东宅村，北侧为后溪中心小学 | 集美区 | 2020-12-29 | 1604.6424 | 44154 | 320 | 厦门特工开发有限公司 | 厦门闽城建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
299 | 051164152202001001 | 厦门市天宇发展有限公司厂房工程 | 厦门市集美区后溪镇 | 集美区 | 2020-12-29 | 7100 | 44124 | 460 | 厦门市天宇发展有限公司 | 厦门全功建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
300 | 004136140202001001 | 集美新城明珠小学（施工） | 集美区后溪镇,集美大道西南侧，集美北大道、沈海高速以北 | 集美区 | 2020-12-29 | 9620.3336 | 44146 | 589 | 厦门特工开发有限公司 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
301 | 855048894202001003 | 中国人寿厦门市分公司团银支公司办公场地装修工程（土建） | 厦门市思明区湖滨南路90号立信广场21层 | 厦门市 | 2020-12-30 | 202.02 | 44124 | 75 | 中国人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 方圆建设集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
302 | 004167123202002009 | 孚莲西二路东段道路改造工程 | 位于东孚街道，孚莲路以西，海沧水厂以南 | 海沧区 | 2020-12-30 | 1318.612 | 44134 | 270 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 厦门市和铭景观工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
303 | 776015322202002026 | 两岸金融中心片区金宝路（金钟路至马莲路段）工程（施工） | 两岸金融中心片区（马厝、莲山头片区） | 厦门市 | 2020-12-30 | 1028.4681 | 44160 | 390 | 厦门两岸金融中心建设开发有限公司 | 厦门宏徽建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
304 | 737854553202001001 | 优尔智能化小家电生产基地 | 同安区12-09城南片区四口圳二路与四口圳三路交叉口东南侧 | 同安区 | 2020-12-30 | 9668 | 44095 | 330 | 厦门优尔智能科技股份有限公司 | 岳阳建设工程集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
305 | MA33XUR84202001002 | 2020XP04地块（翔安地块）桩基及主体总包工程 | 厦门市翔安区南部新城片区洪钟大道与城场路交叉口东北侧 | 厦门市 | 2020-12-30 | 16250.6445 | 44091 | 823 | 厦门兆欣珑房地产开发有限公司 | 福建省巨龙建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
306 | MA3303QW0202001002 | 2019HP01地块（海沧地块）批量室内精装修工程 | 厦门市海沧区新阳东片区新垵北路与乐活路交叉口西北侧 | 厦门市 | 2020-12-30 | 352.376 | 44094 | 339 | 厦门锦深房地产开发有限公司 | 福建崇实建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
307 | F36917725201901002 | 黄厝会议中心安置房建设工程施工合同 | 厦门市思明区黄厝村环岛路以北 | 厦门市 | 2020-12-30 | 41132.818 | 44018 | 120 | 厦门建发兆信建设运营管理有限公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 在建 | 无变更 | /
308 | 705405702202001003 | 钟宅南苑安置房（06-08E05地块）项目地下室及上部主体工程 | 湖里区禾山街道钟宅社区 | 厦门市 | 2020-12-30 | 64011.9515 | 44078 | 693 | 厦门市禾山建设发展有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
309 | 693038123202001001 | 建设工程施工合同 | 厦门湖边水库片区. | 厦门市 | 2020-12-30 | 6032.8 | 44114 | 91 | 厦门市万科湖心岛房地产有限公司 | 中建四局建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
310 | 776015322202001004 | 建设工程施工合同 | 同安新城12-14片区西洲路北侧地块 | 厦门市 | 2020-12-30 | 64923.0335 | 44169 | 1314 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 在建 | 无变更 | /
311 | MB0201443202002003 | 美翔东路（民安大道-祥福路）道路绿化提升工程 | 美上路（民安大道-海翔大道段）、海翔大道（美上路-翔安东路段）及翔安东路（海翔大道-祥福路段） | 厦门市 | 2020-12-30 | 2380.4178 | 44144 | 120 | 厦门湖里建发城建集团有限公司 | 福建省雅林建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
312 | 737899970202001001 | 东渡港区110KV港口变配套管理用房 | 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港中路80号 | 厦门市 | 2020-12-30 | 151.7323 | 43775 | 90 | 厦门自贸片区港务电力有限公司 | 福建联安建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
313 | 426602180202002004 | 轨道交通3号线沿线市政改造（岛内段）工程思明段（施工） | 思明区、湖里区 | 厦门市 | 2020-12-30 | 7568.2561 | 44139 | 180 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 厦门城健建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
314 | 094239476202001001 | 厦门三安M0尾气氢回收项目 | 厦门市同安区民安大道841-899号 | 同安区 | 2020-12-30 | 153.8 | 44058 | 67 | 厦门三安光电有限公司 | 上海天德建设（集团）有限公司 | 在建 | 无变更 | /
315 | 079398110202001002 | 嘉美B1-14地块 | 厦门翔安区民安大道南侧、滨海东大道西侧 | 厦门市 | 2020-12-31 | 49461.1563 | 44060 | 210 | 厦门特房嘉美房地产有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
316 | 70544025X202002003 | 西园路（东孚东二路-后祥北路）道路工程 | 海沧区东孚街道 | 海沧区 | 2020-12-31 | 2742.84 | 43773 | 365 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 福建巨岸建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
317 | MB1877517202002003 | 海翔大道（芦澳路-诚毅西路段）污水管道工程 | 集美新城海翔大道 | 厦门市 | 2020-12-31 | 537.6142 | 44127 | 120 | 厦门百城建设投资有限公司 | 福建德筑建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
318 | 776015322202001005 | 厦门现代服务业基地(丙洲片区)统建区I-7 地块二期空调系统工程（施工） | 同安新城12-14片区西洲路北侧地块 | 厦门市 | 2020-12-31 | 4651.2467 | 44065 | 240 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 福建惠东南建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
319 | MA31JU7T0202002008 | 西柯污水处理厂一期工程 | 厦门市同安区埭头北侧，西柯街及西洲路东南侧 | 厦门市 | 2020-12-31 | 28080.8879 | 43536 | 595 | 厦门市政水环境有限公司 | 福建省龙禹建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
320 | 426605365202002004 | 东部固体废弃物处理中心至新324国道项目（加压泵站） | 厦门市翔安区马巷镇美东路（诗林东路）西侧 | 厦门市 | 2020-12-31 | 586.4547 | 44146 | 100 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 厦门宗顺建筑工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
321 | MA33KDXC8202001001 | 厦门国际创新智慧产业园一期南地块基坑支护施工及土石方工程 | 福建省厦门市湖里区寨上西路与港东路交叉口 | 厦门市 | 2020-12-31 | 1800 | 44126 | 90 | 厦门自贸区创新智慧园有限公司 | 厦门市政工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
322 | F36917725202001008 | 同安城北小区A地块工程 | 同安区朝洋路与朝晖路交叉口西南侧 | 厦门市 | 2020-12-31 | 59959.8517 | 44071 | 1020 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
323 | 776015322202002021 | 五缘湾南片区二期规划一路（金山中路至五缘湾道段）道路一期工程 | 五缘湾南片区，起于金山中路，终于五缘湾道 | 厦门市 | 2020-12-31 | 699.5277 | 44039 | 150 | 厦门安居建设有限公司 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 在建 | 无变更 | /
324 | 705415804201802001 | 机械工业集中区三期启步区市政道路工程 | 厦门市集美区 | 厦门市 | 2020-12-31 | 6722.495 | 43143 | 365 | 厦门市集美区国有资产投资有限公司 | 航达建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
325 | 051186909202001001 | 厦门国际艺术品金融（交易）中心-2#楼 | 湖里区06-11两岸金融中心片区仙岳路与环岛干道交叉口西南侧（A5-1） | 厦门市 | 2020-12-31 | 22575.83 | 44117 | 900 | 厦门华辰和悦投资有限公司 | 中建新疆建工（集团）有限公司 | 在建 | 无变更 | /
326 | 612007561202002001 | 轨道交通3号线至罗宾森广场地下接口通道项目 | 思明区厦禾路889-901号 | 厦门市 | 2020-12-31 | 751.43 | 44042 | 180 | 厦门顶峰房地产开发有限公司 | 中铁二局集 团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
327 | 426600767202001001 | 厦门市妇幼保健院集美院区（施工） | 厦门市集美区集美北大道和中洲路交叉口西北侧，北临珩山路、西临碧溪。 | 厦门市 | 2020-12-31 | 58623.2694 | 44084 | 1200 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 在建 | 其他方面 | 2020-12-14