## Sheet1
2021年9-10月份合同履约检查处理情况一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 专业类别 | 存在问题 | 处理情况
1 | 翔安南部新城CBD商务区地下停车场项目 | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 房建 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.未签订人工费补充协议； 3.进度款拨付滞后。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门龙振鑫建筑劳务有限公司
2 | 厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线项目总包三标段 | 建设单位 | 厦门天马显示科技有限公司 | 房建 | 1.未能提供工资保证金免缴凭证； 2.未按要求公示《考勤登记表》、《工资支付表》；（每项-2分，-4分） 3.未建立劳务作业人员工资支付表；（-5分） 4.未配备劳务办公室，未制定健全的劳务管理制度；（每项-2分，-4分） 5.未在上季度末填报施工合同履约进度；（-10分） 6.安全文明施工费台账未附完整票据； 7.未签订人工费补充协议。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣23分。
|  | 施工单位 | 中建三局第一建设工程有限责任公司
|  | 监理单位 | 天和国咨控股集团有限公司
|  | 劳务单位 | /
3 | 厦门新机场东进场路（环嶝路-航站楼段）工程 | 建设单位 | 厦门翔业集团有限公司 | 房建 | 建设单位未能提供工程款支付担保。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 中铁隧道局集团有限公司
|  | 监理单位 | 中融固成建设科技有限公司
|  | 劳务单位 | /
4 | 马銮湾新城鼎美高中项目 | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 房建 | 建设单位未能提供工程款支付担保。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建建工集团有限责任公司
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市建设人力资源有限公司
5 | 同翔高新技术产业基地内厝中学扩建工程（施工） | 建设单位 | 厦门信息集团有限公司 | 房建 | 建设单位未能提供工程款支付担保。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建磊鑫（集团）有限公司
|  | 监理单位 | 福建易成工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门广筑建筑劳务有限公司
6 | 2020JP06地块A1-1子地块居住及可售商业 | 建设单位 | 厦门市悦集商业管理有限公司 | 房建 | 1.未按要求公示《考勤登记表》，《工资支付表》；（每项-2分，-4分） 2.未配备劳务员；（-2分） 3.未在上季度末填报施工合同履约进度；（-10分） 4.现场抽查10名工人，4人代签劳动合同；（每人-1分，-4分） 5.未建立劳务作业人员工资支付表；（-5分） 6.安全文明施工措施费台账未附完整票据。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣25分。
|  | 施工单位 | 中国二十二冶集团有限公司
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建飞霞建筑劳务有限公司
7 | 五通金浦花园安置房（施工） | 建设单位 | 厦门市房地产股份有限公司 | 房建 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.安全文明施工措施费未付完整票据。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门中联永亨建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建建龙工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门中恒发建筑劳务有限公司
8 | 马銮湾新城南岸新阳大道以北道路一期工程 | 建设单位 | 厦门百城建设投资有限公司 | 市政 | 安全文明施工措施费台账未付完整票据。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 济南城建集团有限公司
|  | 监理单位 | 合诚工程咨询集团股份有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鑫晟毅建筑劳务有限公司
9 | 石村公交生产生活基地 | 建设单位 | 厦门公交集团有限公司 | 房建 | 维权告示牌制式不规范。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 福建众亿工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 中铁海峡厦门建设工程有限公司
10 | 厦门市轨道交通2号线工程高林上盖公交停车场施工工程 | 建设单位 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 房建 | 建设单位与施工总承包单位订立的工程施工合同未约定人工费用拨付周期。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 中铁十一局集团有限公司
|  | 监理单位 | 上海天佑工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市宗坤建筑劳务有限公司
11 | 厦门市轨道交通4号线工程（后溪至翔安机场段）及3号线工程（大嶝段）土建施工总承包5标段项目 | 建设单位 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 市政 | 1.履约保函制式不规范； 2.维权告示牌制式不规范； 3.未配备劳务管理员（-2分）； 4.未明确劳务管理员岗位职责（-2分）； 5.总监、项目经理未落实实名制考勤。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣4分。
|  | 施工单位 | 中国交通建设股份有限公司
|  | 监理单位 | 合诚工程咨询集团股份有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省吉亁程建设工程有限公司
12 | 机场片区蔡厝片区一期道路工程-厦门新机场蔡厝片区翔安西路（翔安东路至滨溪南路） | 建设单位 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 市政 | 安全文明施工费台账未附完整票据。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建永宏建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建川元工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鑫天河建筑劳务有限公司
13 | 江村社区发展中心二期 | 建设单位 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 房建 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.安全文明施工措施费台账未附完整票据； 3.维权告示牌制式不规范。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市恒欣益建筑劳务有限公司
14 | 海沧污水厂尾水管工程 | 建设单位 | 厦门百城建设投资有限公司 | 市政 | 维权告示牌制式不规范。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 大成工程建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州兢成建设监理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市星海建筑劳务有限公司
15 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区I-7地块二期工程 | 建设单位 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 房建 | 1.安全文明施工费台账未附完整票据； 2.工人劳动合同签订不规范； 3.劳务班组签署“退场承诺书”不规范。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省五建建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市恒欣益建筑劳务有限公司
16 | 前埔污水处理厂三期工程（排海管） | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 市政 | 1.未能提供工资保证金免缴凭证明； 2.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 3.维权告示牌制式不规范； 4.未建立劳务作业人员工资支付表；（-5分） | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣5分。
|  | 施工单位 | 中交第三航务工程局有限公司
|  | 监理单位 | 广州港工程管理有限公司和广东宏茂建设管理有限公司联合体
|  | 劳务单位 | 深圳市宇天管道工程有限公司
17 | 厦门新机场片区滨海东大道二期综合管廊工程 | 建设单位 | 厦门百城建设投资有限公司 | 市政 | 建设单位未向施工单位提供工程款支付担保。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建兴港建工有限公司
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门昊磊建筑工程有限公司
18 | 厦门新会展中心-展览中心Ⅱ标段 | 建设单位 | 厦门国贸控股建设开发有限公司 | 房建 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.项目部未按规定公示工人《考勤登记表》、《工资支付表》。（-4分） | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣4分。
|  | 施工单位 | 上海宝冶集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州市建设工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门百铭建设工程有限公司
19 | 厦门市制造业实训基地项目 | 建设单位 | 厦门港务建设集团有限公司 | 房建 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.未签订人工费补充协议。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 中交鹭建有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省中霖工程建设有限公司
20 | 保障性住房林边公寓 | 建设单位 | 厦门安居建设有限公司 | 房建 | 维权告示牌制式不规范。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 永富建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建省冠成天正工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门同宏建筑劳务有限公司
21 | 金圆大厦（2018G03地块） | 建设单位 | 厦门两岸金融中心建设开发有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 海峡宏基建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建越众日盛建设咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建永得信劳务有限公司
22 | 保利·中交雲上项目（2020XP09）Ⅱ标地下室及上部工程 | 建设单位 | 厦门中泓房地产有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 厦门中联永亨建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门住总建设有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门中恒发建筑劳务有限公司
23 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区II-4地块工程 | 建设单位 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 永富建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州中博建设发展有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市丰珩建设工程有限公司
24 | H2019P01地块(施工） | 建设单位 | 厦门特工开发有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建成森建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 浙江永安工程咨询集团有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市丰珩建设工程有限公司
25 | 厦门城市职业学院体育馆 | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建建工集团有限责任公司
|  | 监理单位 | 北京中城建建设监理有限公司
|  | 劳务单位 | 福州星武建筑工程劳务有限公司
26 | 厦门现代服务基地（丙洲片区）统建区Ⅱ-5地块工程 | 建设单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 飞阳建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建盛鼎汇建设集团有限公司
27 | 2020XP02地块 | 建设单位 | 厦门悦煦企业咨询有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 福建众亿工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 中铁海峡（厦门）建设发展有限公司
28 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区II-3地块工程 | 建设单位 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司
|  | 监理单位 | 福州兢成建设监理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建中博城建筑劳务有限公司
29 | 洋唐居住区三期保障性安居工程A01地块 | 建设单位 | 厦门建发兆信建设运营管理有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建建集团有限责任公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市民信建工专项有限公司
30 | 厦门市中小学生综合实践基地二期 | 建设单位 | 联发集团有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建九鼎建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门首和城建设工程有限公司
31 | 厦门西海湾邮轮城6#地块主体工程(施工） | 建设单位 | 厦门西海湾邮轮城投资有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司
|  | 监理单位 | 厦门中建东北工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市恒欣益建筑劳务有限公司/厦门欣鹭房建筑劳务有限公司