## 建设单位履约验收表
附件1
建设（代建）单位合同履约验收表
项 目 名 称： 建设（代建）单位：
序号 | 验收内容 | 基准分值 | 施工单位验收得分 | 备注
1.组织协调（35分）
1.1 | 依法、认真主动地贯彻落实国家、省、市及其他相关部门有关造价、工期、质量标准等规定情况 | 10分
1.2 | 协调解决征拆、管线迁移等存在的问题，提供必要的施工条件；协调各方解决项目实施过程中存在的其它问题 | 10分
1.3 | 提供工程款支付担保（时效性、准确性、真实性）情况 | 5分
1.4 | 按合同约定办理工程竣工验收手续 | 5分
1.5 | 提供材料信息的真实性、准确性 | 5分
2.工程款拨付（30分）
2.1 | 工程预付款的拨付情况 | 2分
2.2 | 工程进度款的拨付情况 | 10分
2.3 | 安全文明施工费的拨付情况 | 3分
2.4 | 变更签证工程量的审核及支付工程变更、索赔款项的情况 | 10分
2.5 | 工程结算的办理、工程结算款的拨付情况 | 5分
3.工程进度（15分）
3.1 | 因建设单位原因而导致未按合同约定计划开工（或延误等）情况 | 4分
3.2 | 非承包人原因导致工期延误的，办理签证手续的完整性、及时性 | 8分
3.3 | 发现工程进度有落后时，采取的补救措施及实施情况 | 3分
4.工程质量管控（10分）
4.1 | 建设单位日常质量检查、履责或督导情况 | 5分
4.2 | 按合同约定的质量标准进行过程检查验收情况 | 5分
5.安全及文明施工（10分）
5.1 | 建设单位日常安全及文明施工检查、履责或督导情况 | 5分
5.2 | 安全文明施工制度的建立及执行情况 | 5分
是否存在不得评为“好”等级的情况： □是 □否 若“是”，请说明情况：
是否存在直接评为“差”等级的情况： □是 □否 若“是”，请说明情况：
验收得分： 验收等级： □好 □中 □差
验收单位（盖章）： 验收单位项目负责人（签字）； 验收日期：
填表说明： 1.每个子项分值均取整数。 2.验收单位根据验收内容，结合实际（比如验收内容所列的情形是否存在及其出现的频次、严重性等，或验收内容所列情形落实的及 时性及是否到位等）进行综合评分。 3.“好”等级为85分及以上，“中”等级为70分及以上、85分以下，“差”等级为70分以下。 4.有下列情形之一且建设（代建）单位负有直接或主要责任的，建设（代建）单位履约验收结论不得评定为“好”等级（验收得分高于85 分的，以 84分计）： （一）出现一般质量或安全责任事故的； （二）发生工程进度款拨付滞后3个月及以上的； （三）项目开竣工节点工期滞后计划20%及以上的； （四）项目被市、区建设主管部门或其他信用评价实施机构通报、曝光，情节严重或影响恶劣的。 5.有下列情形之一且建设（代建）单位负有直接或主要责任的，建设（代建）单位履约验收为“差”等级（验收得分高于70分的，以69分计）： （一）将承包人合同范围内的内容再行发包； （二）未按合同约定支付工程款并造成严重不良影响的； （三）项目竣（交）工验收质量未达合同约定质量标准的； （四）发生较大及以上质量或安全责任事故的； （五）项目建设工期逾期超过合同工期的30%及以上的； （六）其他违反法律法规及严重不履行合同规定的情形。