## 建设单位履约验收表
附件2
施工单位合同履约验收表
项 目 名 称： 施 工 单 位：
序号 | 验收内容 | 基准分值 | 建设（代建）单位验收得分 | 备注
1.工程建设管理（20分）
1.1 | 按规定提交工程履约保函情况 | 4分
1.2 | 按规定进行分包（含劳务、专业工程） | 4分
1.3 | 认真主动地配合建设（代建）单位、监理单位及其他相关部门的工作情况 | 4分
1.4 | 按合同要求办理工程竣工验收及移交手续（主动性、及时性、完整性） | 4分
1.5 | 竣工结算资料的完整性、规范性 | 4分
2.工程质量管控（20分）
2.1 | 施工单位日常质量检查、履责或督导以及人员到位等情况 | 10分
2.2 | 发生质量问题时按要求整改情况 | 5分
2.3 | 质量控制制度建设与执行，工程材料质量检查、检验情况 | 5分
3.安全管控（20分）
3.1 | 安全管控机制建设和执行，日常安全及文明施工检查，履责或督导以及人员到位等情况 | 10分
3.2 | 工程机械设备定期维护检查以及施工安全隐患排查情况 | 5分
3.3 | 施工场地总体布置的合理性，按要求做好环保措施（包括噪音、扬尘等） | 5分
4.工程进度（20分）
4.1 | 总体及阶段性工期计划以及控制措施的科学性、合理性并有效执行情况 | 10分
4.2 | 发现工程进度有落后时采取补救措施情况 | 5分
4.3 | 施工单位原因导致实际工期超过合同工期并造成不良影响的情况 | 5分
5.工程款使用及工人工资支付（20分）
5.1 | 工程计量、变更签证和预结算资料的准确性、真实性 | 5分
5.2 | 按合同约定办理工程变更（含签证）、工程结算等手续情况 | 5分
5.3 | 支付分包商工程款、供应商材料款等情况 | 5分
5.4 | 工人工资支付情况 | 5分
是否存在不得评为“好”等级的情况： □是 □否 若“是”，请说明情况：
是否存在直接评为“差”等级的情况： □是 □否 若“是”，请说明情况：
验收得分： 验收等级： □好 □中 □差
验收单位（盖章）： 验收单位项目负责人（签字）； 验收日期：
填表说明： 1.每个子项分值均取整数。 2.验收单位根据验收内容，结合实际（比如验收内容所列的情形是否存在及其出现的频次、严重性等，或验收内容所列情形落实的及时 性及是否到位等）进行综合评分。 3.“好”等级为85分及以上，“中”等级为70分及以上、85分以下，“差”等级为70分以下。 4.有下列情形之一且施工单位负有直接或主要责任的，施工单位履约验收不得评定为“好”等级（验收得分高于85分的，以 84分计）： （一）发生一般质量或安全责任事故的； （二）因拖欠分包商工程款、材料款或劳资等纠纷而造成社会不良影响的； （三）开工或竣工节点工期滞后计划20%及以上的； （四）项目被市、区建设主管部门或其他信用评价实施机构通报、曝光，情节严重或影响恶劣的； 5.有下列情形之一且施工单位负有直接或主要责任的，施工单位履约验收为“差”等级（验收得分高于 70 分的，以69 分计）： （一）合同备案的项目经理、技术负责人等管理人员不到位或现场管理不善，造成严重不良影响的； （二）项目竣、交工验收质量未达到合同约定标准的； （三）发生较大及以上的质量或安全责任事故； （四）项目建设工期逾期超过合同工期的30%及以上的； （五）因拖欠分包商工程款、材料款或劳资等纠纷而引发重大群体性事件，造成严重不良影响的； （六）被建设主管部门认定存在转包、挂靠或违法分包工程等违法行为的； （七）其他违反法律法规及严重不履行合同规定的情形。