## Sheet1
附件2：
厦门市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同履约行为现场评价表
项目名称： 项目地址：
建设（代建）单位： 施工单位：
监理单位： 劳务分包单位：
检查内容
施工总承包合同及分包合同签订情况 | 一、合同基本信息 1.中标信息 中标时间： 中标金额： 项目负责人： 2.合同信息 签订日期： 合同价款 合同工期： 合同开工日期： 实际开工时间： 3.付款规定 付款周期： 付款条件： 4.资金来源：口财政投融资 口国有资金 口其它 5.检查情况说明：
二、发包分包等情况 1.总包单位是否具备相应资质证书 口是 口否 2.是否具有专业分包 口是 口否 3.是否按规定进行分包 口是 口否 4.分包单位是否具备相应资质证书 口是 口否 5.其它检查情况：
工期管理 | 三、施工进度是否符合组织计划 1.项目主要进度节点工期滞后计划20%及以上的（含20%） 口是 口否 2.项目主要进度节点工期滞后计划10%-20%（含10%，不包含20%） 口是 口否 3.检查情况说明（可提交补充说明材料）：
工程款 支付情况 | 四、工程进度款申请及拨付 1.至检查时累计完成工程量（万元）： 累计应付工程款（万元）： 累计实付工程款（万元）： 2.近期第1笔款项： 申请时间： 当期完成工程量： 申请金额： 到账时间： 到账金额： 记录申请审核时间： 施工单位→监理单位→代建单位→建设单位→财政部门→建设单位→代建单位→ 施工单位 3.近期第2笔款项： 申请时间： 当期完成工程量： 申请金额： 到账时间： 到账金额： 记录申请审核时间： 施工单位→监理单位→代建单位→建设单位→财政部门→建设单位→代建单位→ 施工单位 4.近期第3笔款项： 申请时间： 当期完成工程量： 申请金额： 到账时间： 到账金额： 记录申请审核时间： 施工单位→监理单位→代建单位→建设单位→财政部门→建设单位→代建单位→ 施工单位 5.检查情况说明：
五、总包单位是否按合同约定向分包单位支付工程款 口是 口否 检查情况说明：
建筑工人及项目管理人员实名制管理 | 六、建筑工人劳动合同签订情况 1.合同信息与系统登记信息是否相符 抽查 人 人符合， 人不符合 2.合同主要信息是否完善和规范 抽查 人 人符合， 人不符合 3.检查情况说明：
七、建筑工人及项目管理人员实名信息登记情况 1.建筑工人或备案的管理人员实名信息是否上传至省级实名制系统 抽查 人 人符合， 人不符合 2.建筑工人或管理人员的进退场状态与实际是否相符 抽查 人 人符合， 人不符合 3.检查情况说明：
工程款支付和履约担保情况 | 八、工程款支付担保情况 1.建设单位是否按规定提供工程款支付担保 口是 口否 2.检查情况说明（担保额度、比例、期限等）：
九、履约担保情况 1.施工单位是否按规定提供履约担保 口是 口否 2.检查情况说明（担保额度、比例、期限等）：
维权告示牌 | 十、施工现场维权告示牌设置情况 1.项目部是否按要求设置维权告示牌且放置在醒目位置 口是 口否 2.维权告示牌内容是否符合相关规定要求 口是 口否 3.检查情况说明：
现场检查中发现的其它问题
建设（代建）单位人员签字： 联系方式： 施工企业项目负责人签字： 联系方式：
监理单位人员签字： 联系方式： 检查人员签名： 检查日期：
备注：对检查或评价结果如有异议、质疑或投诉的，市管房建市政项目应于3个工作日内将异议申请以书面形式提交至市造价站造价市场一科，受理地址：思明区七星西路166号605室，联系电话：0592-5053060；区管房建市政项目请与所在区建设主管部门联系。