## 2022年市管房建市政工程施工合同履约行为评价（督导服务）
2022年5月份市管房建市政工程施工合同履约行为评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 现场评价或督导服务存在的所有问题及处理情况
|  | 单位 | 名称 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 集美新城软件园三期高速公路以北研发区市政道路六期（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门信息集团有限公司 | 2022.05.06 | / | /
|  | 施工单位 | 福建省华荣建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建易成工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鼎信瑞道建设有限公司
2 | 2019JP02-厦门软件园三期西片区F14地块 | 建设(代建）单位 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 2022.05.06 | 1.工程款支付担保过期； 2.3名管理人员未上传至省级实名制系统。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。
|  | 监理单位 | 福州弘信工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门镒力建筑劳务有限公司
|  | 施工单位 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司
3 | 环东海域新城星田社区服务中心 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.05.06 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.10名建筑工人劳动合同登记信息不符； 3.2名管理人员未上传至省级实名制系统。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分7分。
|  | 施工单位 | 厦门浚元建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门联地建筑工程有限公司
4 | H2019P01地块 | 建设(代建）单位 | 厦门特工开发有限公司 | 2022.05.06 | 1.未签订价差补充协议； 2.1名建筑工人合同登记信息不符合。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
|  | 施工单位 | 福建成森建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 浙江永安工程咨询集团有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市丰珩建设工程有限公司
5 | 趣店科技金融创新园区项目 | 建设(代建）单位 | 厦门市房地产股份有限公司 | 2022.05.06 | 1.10名建筑工人合同登记信息不符合； 2.7名建筑工人未通过工资专户及时发放工资； 3.履约担保过期。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分8.5分。
|  | 施工单位 | 中国建筑第二工程局有限公司
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市鹭弘建筑劳务有限公司
6 | 2020JP02精装修工程（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门联发城铁置业有限公司 | 2022.05.06 | 1.未签订价差补充协议； 2.10名建筑工人合同登记信息不符合，其中6名建筑工人纸质合同签订不规范； 3.1名建筑工人未通过工资专户发放工资。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5.5分。
|  | 施工单位 | 福建省佳鑫建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 驿涛工程集团有限公司
劳务单位
7 | 机场片区大嶝大桥提升改造工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.05.07 | / | /
|  | 施工单位 | 中庆建设有限责任公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建泓兴业建设有限公司
8 | 环东海域美山路地下综合管廊工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政管廊投资管理有限公司 | 2022.05.07 | 1.1名建筑工人合同登记信息不符合； 2.6名建筑工人工资未及时发放，扣3分。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3.5分。
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司
|  | 劳务单位 | 福建福亮建设劳务有限公司中铁海峡（厦门）建设工程有限公司
9 | 集美新城软件园三期灌口中路（纵四路-中洲路段）工程 | 建设(代建）单位 | 厦门信息集团有限公司 | 2022.05.07 | / | /
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 福建众亿工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市亿璟建筑劳务有限公司
10 | 厦门SM马銮湾项目总承包工程 | 建设(代建）单位 | 厦门至成海湾商业广场有限公司 | 2022.05.07 | 1.建设单位未提供工程款支付担保； 2.6名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。
|  | 施工单位 | 中建闽泰建设开发有限公司
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
|  | 劳务单位 | 匠源（厦门）建筑工程有限公司
11 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区Ⅱ-5地块工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司/厦门市特房海湾投资有限公司（代建） | 2022.05.07 | 1.未签订价差补充协议； 2.未提供工程款支付担保。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 飞阳建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建盛鼎汇建设集团有限公司
12 | 马銮湾新城孚莲东二路（东孚南路-环湖路段）工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政百城建设投资有限公司 | 2022.05.10 | 1.工程款支付保函过期； 2.工程款拨付滞后（已到账）； 3.履约保函过期； 4.5名管理人员未上传至省级实名制系统； 5.4名建筑工人实名信息未上传至省级实名制系统； 6.3人建筑工人合同签订不规范； 7.3名建筑工人未及时发放工人工资。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分12分。
|  | 施工单位 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司
|  | 监理单位 | 江苏中源工程管理股份有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门山祥建设有限公司
13 | 钟宅安置房一期桩基、基坑支护及土石方工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市禾山建设发展有限公司 | 2022.5.10 | / | /
|  | 施工单位 | 福建省燕城建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建固特新工程监理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省欣硕景观绿化有限公司
14 | 厦门市轨道交通4号线工程土建施工总承包2标 | 建设(代建）单位 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 2022.5.10 | 1.工期滞后； 2.10名建筑工人合同登记信息不符合。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
|  | 施工单位 | 中国建筑股份有限公司
|  | 监理单位 | 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门高鸿源建筑工程有限公司
15 | 厦门轨道6号线2标工程土建施工总承包 | 建设(代建）单位 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 2022.5.10 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.4名管理人员未上传省平台实名信息； 3.2名管理人员进退场状态不符； 4.10名建筑工人合同登记信息不符； 5.6名建筑工人未及时发放工资。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分14分。
|  | 施工单位 | 中国铁建股份有限公司
|  | 监理单位 | 合诚工程咨询集团股份有限公司/中煤中原（天津）建设监理咨询有限公司联合体、中铁华铁工程设计集团有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门群贡建设工程有限公司
16 | 环东海域新城潘涂北部配套道路工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政百城建设投资有限公司 | 2022.05.10 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 宇旺建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 福建庆硕建筑工程有限公司
17 | 轻工大厦 | 建设(代建）单位 | 厦门轻工集团有限公司 | 2022.05.11 | 1.2名管理人员进退场状态与实际不符； 2.5名管理管理人员未上传至省级实名制系统； 3.4名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分9分。
|  | 施工单位 | 福建省惠东建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 腾越时代建设有限公司
18 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区II-3地块工程 | 建设(代建）单位 | 厦门特房海湾投资有限公司 | 2022.05.11 | 未签订价差补充协议。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司
|  | 监理单位 | 福州兢成建设监理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建中博城建筑劳务有限公司
19 | 禾祥鑫天地智能化工程 | 建设(代建）单位 | 中维鑫晟房地产开发（福建）有限公司 | 2022.05.11 | 7名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3.5分。
|  | 施工单位 | 泽宇科技集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
|  | 劳务单位 | 福建中博城建筑劳务有限公司
20 | 厦门国际悦海湾酒店 | 建设(代建）单位 | 厦门悦海湾国际会议管理有限公司 | 2022.05.11 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门市建安集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门广筑建筑劳务有限公司
21 | 东南智慧供应链产业园II标段 | 建设(代建）单位 | 厦门象屿智慧供应链有限公司（厦门象屿港湾开发建设有限公司） | 2022.05.11 | / | /
|  | 施工单位 | 万崇建设有限公司
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建天洲环宇建筑工程有限公司
22 | 厦门新机场片区学校西路 （翔安南路-滨海旅游路）工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政百城建设投资有限公司 | 2022.05.11 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 凯辉集团（福建）有限公司
|  | 监理单位 | 福州兢成建设监理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 莆田市恒虹建筑劳务有限公司
23 | 厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线项目精装修二标段 | 建设(代建）单位 | 厦门天马显示科技有限公司 | 2022.05.12 | 1.5名建筑工人合同登记信息不符合； 2.1名建筑工人实名信息未上传至省级实名制系统； 3.建设单位未提供工程款支付担保。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3.5分。
|  | 施工单位 | 厦门辉煌装修工程有限公司
|  | 监理单位 | 天和国咨控股集团有限公司
劳务单位
24 | 坂美花园基坑支护及土石方工程 | 建设(代建）单位 | 厦门天地开发建设集团有限公司、厦门悦坤工程管理有限公司 | 2022.5.12 | 1.工程款支付担保过期； 2.履约担保过期； 3.3名管理人员未上传省级实名制系统； 4.1名建筑工人合同登记信息不符； 4.3名建筑工人未从工资专户发放工资。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
|  | 施工单位 | 福建博成建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
|  | 劳务单位 | 福建瀚翔泰建设工程有限公司
25 | 集美新城机械工业集中区二期灌口消防站 | 建设(代建）单位 | 厦门海翼建设发展有限公司 | 2022.5.12 | 1.工程款拨付滞后（检查时未到账）； 2.10名建筑工人合同登记信息不符； 3.10名建筑工人工资未足额及时发放； 4.2名项目管理人员未上传至省级实名制系统。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分12分。
|  | 施工单位 | 福建奥吉晟建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门圣德信工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建国启建设有限公司
26 | 2020HP01地块 | 建设(代建）单位 | 厦门兆裕盛房地产开发有限公司 | 2022.5.12 | 1名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
|  | 施工单位 | 福建省兴岩建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州兢成建设监理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 漳州市同兴建筑劳务有限公司
27 | 东山变进出线地下综合管廊工程（一期）第二标段 | 建设(代建）单位 | 厦门市政百城建设投资有限公司 | 2022.5.12 | / | /
|  | 施工单位 | 福建祥荣建设投资集团有限公司
|  | 监理单位 | 浙江江南工程管理股份有限公司
|  | 劳务单位 | 福建鑫盛鼎建设有限公司
28 | 厦门万科湖心岛项目八期 | 建设(代建）单位 | 厦门市万科湖心岛房地产有限公司 | 2022.5.12 | 1.建设单位未按要求开具工程款支付担保； 2.工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协建工程咨询监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门欣鹭房建筑劳务有限公司
29 | 禾祥鑫天地 | 建设(代建）单位 | 中维鑫晟房地产开发（福建）有限公司 | 2022.5.12 | 1.未签订价差补充协议； 2.5名建筑工人纸质合同签订不规范，其中1人纸质合同签订不规范； 3.3名管理人员未上传至省级劳务实名制系统。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5.5分。
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市厦龙建工有限公司
30 | 下潭尾污水处理厂工程--主体标（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.05.17 | 1.3名建筑工人合同登记信息不符； 2.1名管理人员未上传至省级劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2.5分。
|  | 施工单位 | 中建三局集团有限公司
|  | 监理单位 | 杭州天恒投资建设管理有限公司
|  | 劳务单位 | 四川亿成建工装饰工程有限公司
31 | 翔安新城港汊流域北片区及港汊水系市政配套工程(一期) | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.05.17 | 1.履约保函过期； 2.工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 闽鑫建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 四川康立项目管理有限责任公司
|  | / | /
32 | 下湖安置型商品房二期工程土石方、基坑支护 | 建设(代建）单位 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 2022.05.17 | 3名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
|  | 施工单位 | 方远建设集团股份有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门恒盛辉建筑劳务有限公司
33 | 厦门国际交流中心基坑支护及土石方工程 | 建设(代建）单位 | 厦门闽电投资开发有限公司 | 2022.05.17 | 1.未签订价差补充协议； 2.3名建筑工人未通过工资专户及时发放工资。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
|  | 施工单位 | 中国建筑第八工程局有限公司
|  | 监理单位 | 合诚工程咨询集团股份有限公司
|  | 劳务单位 | 鑫泰建设集团有限公司
34 | 2006G01-A4地块项目 | 建设(代建）单位 | 厦门昌富源酒店投资有限公司 | 2022.05.18 | 1.履约保函过期； 2.1名管理人员进退场状态与实际不符； 3.1名建筑工人实名信息未上传至省级实名制系统； 4.2名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
|  | 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 济南仁豪建筑劳务有限公司
35 | 海沧新阳居住区保障性安居工程三期项目A1-1、A1-2地块工程 | 建设(代建）单位 | 厦门建发兆信建设运营管理有限公司 | 2022.05.18 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建九鼎建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建易成工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建儒洋建筑劳务有限公司
36 | X2021P01地块桩基及主体总包工程(施工) | 建设(代建）单位 | 厦门兆百俐房地产开发有限公司 | 2022.05.18 | 建设单位未提供工程款支付担保。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 恒晟集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市华耀硕丰建筑工程有限公司
37 | 塔埔社区发展用地¦（紫云尚城）基坑支护 | 建设(代建）单位 | 厦门市思明区莲前街道塔埔社区股份经济合作社 | 2022.5.17 | 1.工程款拨付滞后（检查时未到账）； 2.建设单位未提供工程款支付担保； 3.1名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
|  | 施工单位 | 厦门树鑫建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
|  | 劳务单位 | /
38 | 同翔基地五显片区洪新路（同安东路-同翔大道段）综合管廊项目一期工程(土建部分)（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门火炬集团有限公司 | 2022.5.17 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建省华荣建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建越众日盛建设咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省灿来建设工程有限公司
39 | 古地石安置房（2021-11地块）桩基工程、基坑支护及土石方工程（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 2022.5.17 | 1名管理人员未上传至省级实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
|  | 施工单位 | 厦门坤能工程建设有限公司
|  | 监理单位 | 福建新时代项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 笃义（厦门）建筑劳务有限公司
40 | 前埔污水处理厂三期工程（扩建） | 建设(代建）单位 | 厦门市政水环境有限公司 | 2022.5.17 | 履约担保过期。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司、厦门市政水务建设工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门中恒发建筑劳务有限公司
41 | 筼筜湖生态环境整治提升一期工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.5.18 | 1.未签订价差补充协议； 2.部平台未设置项目总监； 3.10名建筑工人合同登记信息不符其中4名建筑工人纸质合同签订不规范。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
|  | 施工单位 | 中交上海航道局有限公司
|  | 监理单位 | 山东省交通工程监理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福州中振建筑工程劳务有限公司
42 | 厦门SM商业城四期-4A及4B地块项目 | 建设(代建）单位 | 厦门SM商业城有限公司 | 2022.5.18 | 1.7名建筑工人合同登记信息不符且7名建筑工人纸质合同签订不规范； 2.3名管理人员未上传至省级实名制系统； 3.1名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分7.5分。
|  | 施工单位 | 中国建筑第八工程局有限公司
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 豫通全（厦门）建筑工程有限公司、上海东祥建筑劳务有限公司
43 | 翔安区沙美路2020XP19地块 | 建设(代建）单位 | 厦门正澎置业有限公司 | 2022.05.24 | 1.1名建筑工人实名信息未上传至省级实名制系统； 2.9名建筑工人劳动合同登记信息不符； 3.5名建筑工人未及时发放工人工资； 4.2名管理人员未上传至省级实名制系统；2名管理人员进退场状态与实际不符； 5.1名建筑工人合同签订不规范。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分12.5分。
|  | 施工单位 | 中建二局第二建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协建工程咨询监理有限公司
|  | 劳务单位 | 惠州富加强建筑劳务公司