## 2022年市管房建市政工程施工合同履约行为评价（督导服务）
附件1
2022年第三季度市管房建市政工程施工合同履约行为评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 现场评价或督导服务存在的所有问题及处理情况
|  | 单位 | 名称 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 厦门新会展中心-展览中心Ⅱ标段 | 建设(代建）单位 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 2022.07.29 | 1.1名管理人员进退场状态与实际不符； 2.1名管理人员与1名建筑工人未上传至省级实名制系统； 3.1名建筑工人合同登记信息与实际不符； 4.未签订价差补充协议。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3.5分。
|  | 施工单位 | 上海宝冶集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州市建设工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | /
2 | 金林湾花园安置房三期工程（06-08F34地块） | 建设(代建）单位 | 厦门市湖里区建设服务中心 厦门万嘉成建设发展有限公司 | 2022.08.01 | 10名建筑工人合同登记信息与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
|  | 施工单位 | 中交鹭建有限公司
|  | 监理单位 | 国机中心工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省中霖工程建设有限公司
3 | 同安新城洪塘头北部配套道路工程 | 建设(代建）单位 | 厦门百城建设投资有限公司 | 2022.08.01 | 1.2名管理人员进退场状态与实际不符; 2.工程款拨付滞后（已到账）。 | 1.对施工单位、建设单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
|  | 施工单位 | 福建省大华鑫建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 龙岩冠德建设工程有限公司
4 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区I-5、I-6地块工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 2022.08.01 | / | /
|  | 施工单位 | 福建九鼎建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 福建儒洋建筑劳务有限公司
5 | 环东海域新城文体公建群景观慢行桥工程东段工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 2022.08.01 | / | /
|  | 施工单位 | 福建省交建集团工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省交建集团劳务有限公司
6 | 港中路下穿通道配套工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市市政工程中心/厦门市市政建设开发有限公司 | 2022.08.01 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.1名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
|  | 施工单位 | 福建永泓泉建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门永镒劳务有限公司
7 | 东山变进出线地下综合管廊工程（一期）第一标段 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 2022.08.01 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 海峡宏基建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 浙江江南工程管理股份有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门仁新建筑劳务有限公司
8 | 莲河片区沙美路地下综合管廊工程 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 2022.08.02 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.1名建筑工人合同登记信息与实际不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
|  | 施工单位 | 千易建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 成都海发建设工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 宁波助力建筑劳务有限公司
9 | 环东海域新城星田社区服务中心 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.08.02 | 履约担保过期。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 厦门浚元建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司
|  | 劳务单位 | /
10 | 鼓浪屿污水处理系统改扩建工程（EPC） | 建设(代建）单位 | 厦门市政环境科技股份有限公司 | 2022.8.3 | 1.履约担保过期； 2.工程款拨付滞后（未到账）； 3.1名管理人员未上传至劳务实名制系统； 4.10名建筑工人合同登记信息与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分6分。
|  | 施工单位 | 厦门市银城建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市同安区银厦建工有限公司
11 | 马銮湾新城夏新泵站扩建及出水压力管道工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政排水管理有限公司；厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.08.03 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.履约担保过期； 3.2名管理人员未上传至劳务实名制系统； 4.9名建筑工人合同登记信息与实际不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分6.5分。
|  | 施工单位 | 厦门益恒集团有限公司
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门益恒建建筑劳务有限公司
12 | 厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期） | 建设(代建）单位 | 厦门新能安科技有限公司 | 2022.08.03 | 1.8名管理人员未上传至劳务实名制系统； 2.10名建筑工人合同登记信息与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分13分。
|  | 施工单位 | 中建五局海西投资建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门宏业工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 江西乐鸿建筑劳务有限公司
13 | 厦门集美项目A1-1地块住宅施工总承包工程（2020JP06地块） | 建设(代建）单位 | 厦门市悦集商业管理有限公司 | 2022.08.04 | 1.5名建筑工人合同登记信息与实际不符； 2.5名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分7.5分。
|  | 施工单位 | 中国二十二冶集团有限公司
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建飞霞建筑劳务有限公司
14 | 新体育中心工程（施工）I标段 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 2022.08.04 | 1.10名建筑工人合同登记信息与实际不符； 2.3名管理人员进退场状态与实际不符； 3.1名管理人员未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分9分。
|  | 施工单位 | 中国建筑第八工程局有限公司
|  | 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 上海凯伊建筑工程有限公司
15 | 2012JP03地块A5子地块土方及桩基工程项目 | 建设(代建）单位 | 中交（厦门）投资有限公司 | 2022.08.04 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中交四公局（厦门）工程有限公司
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | /
16 | 珩边居住区保障性安居工程-1317B08、1317B09 及 1317B12 地块 | 建设(代建）单位 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 2022.08.05 | / | /
|  | 施工单位 | 福建省埕坤建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设有限公司
|  | 劳务单位 | /
17 | 新体育中心基坑支护及土石方工程 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 2022.08.05 | 1.9名建筑工人合同登记信息与实际不符； 2.2名管理人员信息未上传至省平台。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分6.5分。
|  | 施工单位 | 厦门市中林建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市鑫佑昌建筑劳务有限公司
18 | 翔安西路（翔安南路-翔安东路段）-给水工程（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门市城市开发建设有限公司 | 2022.08.05 | 1.工期滞后； 2.4名建筑工人合同登记信息与实际不符； 3.7名管理人员信息未上传至省平台。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2..在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分9分。
|  | 施工单位 | 厦门汉承鼎建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 中字头（厦门）建工有限公司
19 | 集美新城锦亭北路西段道路工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.08.08 | 1.履约保函过期； 2.8名建筑工人合同登记信息与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
|  | 施工单位 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司
|  | 监理单位 | 思成（福建）工程建设咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省欣巧匠建工有限公司
20 | 厦门大学翔安校区中部学生食堂项目 | 建设(代建）单位 | 厦门大学 | 2022.08.08 | / | /
|  | 施工单位 | 乐嘉建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 筑力（福建）建设发展有限公司
|  | 劳务单位 | 福建庆硕建筑工程有限公司
21 | 前场污水处理厂一期工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.08.08 | 1.10名建筑工人合同登记信息与实际不符； 2.1名管理人员信息未上传至省平台。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分6分。
|  | 施工单位 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司
|  | 监理单位 | 杭州天恒投资建设管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市协筑工程技术服务有限公司
22 | 四川大学华西厦门医院 | 建设(代建）单位 | 厦门市卫生健康委员会 厦门市东区开发有限公司（代建） | 2022.08.08 | 1.履约担保过期； 2.工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建昌顺建筑劳务有限公司
23 | 福厦客专（同安段）西湖安置房一期工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市东区开发有限公司 | 2022.08.08 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 福建省中福工程建设监理有限公司
|  | 劳务单位 | 中铁海峡（厦门）建设工程有限公司
24 | 厦门技师学院综合提升工程 | 建设(代建）单位 | 联发集团有限公司 | 2022.08.09 | / | /
|  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 厦门大如国设建设集团有限公司
|  | 劳务单位 | 福建中博城建筑劳务有限公司
25 | 内田污水处理厂一期工程 | 建设(代建）单位 | （建设）厦门市政水环境有限公司/（代建）厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.08.09 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 厦门市政工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建源恒工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建腾鲲建筑劳务工程有限公司
26 | 海沧H2020P01地块（海沧地块）桩基及主体工程 | 建设(代建）单位 | 厦门兆灏隆房地产开发有限公司 | 2022.08.09 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门中联永亨建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协成工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门中恒发建筑劳务有限公司
27 | 厦门南方海洋研究中心基地实验室专项工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 2022.08.09 | 1.履约保函过期； 2.1名建筑工人进退场状态与实际不符合； 3.5名建筑工人合同登记信息与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3.5分。
|  | 施工单位 | 厦门市翔天盛建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门环昇建设有限公司
28 | 马銮湾新城集美蔡林安置房（地下室及主体总承包工程）（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 2022.08.09 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门特房建设工程集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门特房广德信人力资源服务有限公司
29 | 厦门新机场东片区市政配套道路工程（一期） | 建设(代建）单位 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 2022.08.09 | / | /
|  | 施工单位 | 福建省燕城建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省耀锦建筑工程有限公司
30 | 滨海东大道（溪东路-机场快速路）工程 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 2022.08.23 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中铁十八局集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建越众日盛建设咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门璐路通建筑劳务有限公司
31 | 2012JP03地块A5子地块（地下室及上部主体工程） | 建设(代建）单位 | 中交（厦门）投资有限公司 | 2022.08.23 | / | /
|  | 施工单位 | 中交第四公路工程局有限公司
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 南通沃朗建筑工程有限公司
32 | 厦门石油大厦装修工程 | 建设(代建）单位 | 中石化森美（福建）石油有限公司厦门分公司 | 2022.08.23 | 1名建筑工人进退场状态与实际不符合。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书。 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
|  | 施工单位 | 成民（福建）建设有限公司
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建中博城建筑劳务有限公司
33 | 厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线项目总包四标段 | 建设(代建）单位 | 厦门天马显示科技有限公司 | 2022.08.23 | 1.工期滞后； 2.支付担保、履约担保过期； | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中铁十五局集团有限公司
|  | 监理单位 | 天和国咨控股集团有限公司
|  | 劳务单位 | 漳州泓诚建筑工程有限公司、 河南骏弘建设工程有限公司
34 | 马銮湾新城集美片区銮海路（马銮路—马銮湾北大道段）工程A标段 | 建设(代建）单位 | 厦门特工开发有限公司 | 2022.08.24 | / | /
|  | 施工单位 | 福建三建工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门中建东北工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鼎信瑞道建设有限公司
35 | 厦门市湖里区2021P03地块桩基及主体工程 （施工） | 建设(代建）单位 | 厦门兆元盛房地产开发有限公司 | 2022.08.24 | / | /
|  | 施工单位 | 福建荣建集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州中博建设发展有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门广筑建筑劳务有限公司
36 | 翔安新城港汊流域市政配套工程（中西片区）-道路工程（施工）1期项目 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.08.24 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中铁十八局集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建省冠成天正工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门欣鹭房建筑劳务有限公司、厦门璐路通建筑劳务有限公司
37 | 2020P06（体育公园）地块精装修工程（施工）项目 | 建设(代建）单位 | 厦门恒融晨房地产开发有限公司 | 2022.08.24 | / | /
|  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 福建源恒工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市恒欣益建筑劳务有限公司
38 | 五星社区农村发展用地生活配套服务中心（农村集体发展用地） | 建设(代建）单位 | 厦门市翔安区马巷镇五星社区股份经济合作社 | 2022.08.23 | 1.2名管理人员未上传至劳务实名制系统； 2.3名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
|  | 施工单位 | 正汉（厦门）建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门建实工程有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门仁德劳务有限公司
39 | 祥平保障房地铁社区配套综合管廊及高压电力架空线缆化一期工程-土建部分（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.08.24 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建森正建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建阳胜工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鑫日鸿建筑劳务有限公司
40 | 厦门新会展中心-会议中心 | 建设(代建）单位 | 厦门国贸会议中心有限公司 | 2022.08.25 | / | /
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司
|  | 监理单位 | 重庆联盛建设项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建中博城建筑劳务有限公司
41 | 厦门海洋职业技术学院思明校区田径场改造 | 建设(代建）单位 | 厦门海洋职业技术学院 | 2022.8.25 | 1.6名建筑工人未签订纸质合同； 2.1名建筑工人合同登记信息与实际不符； 3.6名管理人员信息未上传至省劳务实名制平台。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分9.5分。
|  | 施工单位 | 福建众亨泰建设工程有限公司
|  | 监理单位 | /
|  | 劳务单位 | 厦门兴亿顺建设有限公司
42 | 环东海域新城堤外社区服务中心 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.08.25 | 1名管理人员进场状态与实际不相符。 | 对施工单位下发责令整改通知书。 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
|  | 施工单位 | 银广厦集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门骅辉建设工程有限公司
43 | 欧厝路（欧厝北路-金海） | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.08.25 | 1.履约担保过期； 2.工期滞后。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 华宇（福建）置业集团有限公司
|  | 监理单位 | 建发合诚工程咨询股份有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门金鹏胜建设工程有限公司
44 | 集美新城厦门二中集美校区项目 | 建设(代建）单位 | 福建省厦门第二中学/厦门市东区开发有限公司 | 2022.08.25 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.1名建筑工人合同登记信息与实际不符； 3.1名管理人员信息未上传至省劳务实名制平台。 | 1.对施工、建设单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
|  | 施工单位 | 福建平祥建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建光正工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建东振建筑工程有限公司
45 | 马銮湾新城海沧西片区东瑶西二路综合管廊工程 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 2022.08.25 | / | /
|  | 施工单位 | 山东汇友市政园林集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鑫晟毅建筑劳务有限公司
46 | 前埔污水处理厂北线污水系统二期工程（金泰路至前埔污水处理厂） | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.08.29 | 1.工期滞后； 2.2名管理人员未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
|  | 施工单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司
|  | 监理单位 | 福建省华荣建设集团有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门仁新建筑劳务有限公司
47 | 厦门大学翔安校区学生公寓五期（Ⅰ标段） | 建设(代建）单位 | 厦门大学 | 2022.08.29 | 1.3名管理人员信息未上传至省劳务实名制平台； 2.1名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
|  | 施工单位 | 驿涛工程集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设有限公司
|  | 劳务单位 | 笃义（厦门）建筑劳务有限公司
48 | 筼筜湖“西水东调”生态补水工程（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.08.29 | / | /
|  | 施工单位 | 华辉建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建源恒工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建庆硕建筑监理有限公司
49 | 东部体育会展新城东界西路（滨海东大道-肖厝南路段）工程（一期） | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.08.29 | 工程款拨付滞后（已到账） | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 广州市市政集团有限公司
|  | 监理单位 | 广州华申建设工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鹏筑建设有限公司
50 | 帝景苑二期4#、5#、7#楼地下室及上部工程 | 建设(代建）单位 | 厦门万厦天成房地产开发有限公司 | 2022.08.29 | 1.履约担保过期； 2.支付担保过期； 3.17名管理人员未上传至劳务实名制系统； 4.7名建筑工人合同登记信息与实际不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书。 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分20.5分。
|  | 施工单位 | 中化学曙光建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市吉连兴科技有限公司
51 | 马銮湾新城南岸中心绿轴公园及配套项目（南段） | 建设(代建）单位 | 厦门百城建设投资有限公司 | 2022.09.06 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建光正工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门明丰劳务有限公司
52 | 内田污水处理厂配套主干管及泵站工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.09.06 | / | /
|  | 施工单位 | 福建省埕坤建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省埕坤建设集团有限公司
53 | 福厦客专（同安段）龙西安置房 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 2022.09.06 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 永富建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建省城乡建设股份有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市丰珩建设工程有限公司
54 | 新体育中心工程（施工）Ⅱ标段 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 2022.09.07 | / | /
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司
|  | 监理单位 | 福建光正工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建中博城建筑劳务有限公司
55 | 机场片区蔡厝高中 | 建设(代建）单位 | 联发集团有限公司 | 2022.09.07 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建博业建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建筑工建筑劳务有限公司
56 | 2019JP04-厦门软件园三期C11地块 | 建设(代建）单位 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 2022.09.07 | / | /
|  | 施工单位 | 福建建工集团有限责任公司
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建卓盈建筑工程劳务有限公司
57 | 高崎再生水厂西片区污水主干管及配套工程（施工）A标段-管线工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政排水管理有限公司 | 2022.09.07 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.2名工人合同信息不符； 3.1名管理人员信息未上传至省劳务实名制平台。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书。 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
|  | 施工单位 | 福建普尔泰集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建建龙工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建汀润建设工程有限公司
58 | 金林湾花园安置型商品房四期工程06-08F28地块工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 2022.09.07 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省盛世融泽企业管理有限公司
59 | 翔安东路（海翔大道-翔安南路段）综合管廊工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政管廊投资管理有限公司/厦门路桥百城建设投资有限公司 | 2022.09.07 | 1.工程款拨付滞后； 2.1名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对建设单位、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
|  | 施工单位 | 福建省华荣建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建越众日盛建设咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鑫晟毅建筑劳务有限公司
60 | 机场片区蔡厝片区一期道路工程-厦门新机场蔡厝片区翔安西路（翔安东路至滨溪南路） | 建设(代建）单位 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 2022.09.08 | / | /
|  | 施工单位 | 福建永宏建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建川元工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鑫天河建筑劳务有限公司
61 | 同翔基地同安东路（同新路—新324国道段）综合管廊工程土建工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政管廊投资管理有限公司/厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.09.08 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建省华荣建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建安华发展有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门展同建设有限公司
62 | 珩边居住区保障性安居工程 -1317DO5及1317D06地块（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门安居控股集团有限公司 | 2022.09.08 | / | /
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 中融固成建设科技有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市诚红建筑劳务有限公司
63 | 美格泵站至西洲路污水管道工程项目 | 建设(代建）单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 2022.09.08 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.6名管理人员信息未上传至省劳务实名制平台； 3.9名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分10.5分。
|  | 施工单位 | 福建源水建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门晶桦装饰工程有限公司
64 | 厦门金茂2020XP18地块 | 建设(代建）单位 | 厦门隽茂房地产开发有限公司 | 2022.09.08 | / | /
|  | 施工单位 | 中建三局第三建设工程有限责任公司
|  | 监理单位 | 厦门住总建设有限公司
|  | 劳务单位 | 湖北思恩建筑劳务有限公司
65 | 高崎污水处理厂一期工程-主体工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.09.14 | 1.15名项目管理人员进退场状态与实际不符； 2.8名建筑工人进退场状态与实际不符； 3.9名建筑工人合同登记信息不符，其中8名建筑工人纸质合同不规范。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分24.5分。
|  | 施工单位 | 北京城建集团有限责任公司
|  | 监理单位 | 杭州天恒投资建设管理有限公司
|  | 劳务单位 | 北京鑫佳润达建筑工程有限公司
66 | 环东海域新城下潭尾滨海湿地生态公园二期上岛栈道工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.09.14 | / | /
|  | 施工单位 | 中庆建设有限责任公司
|  | 监理单位 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建熙菱建设工程有限公司
67 | 2020JP04-厦门软件园三期C08地块项目 | 建设(代建）单位 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 2022.09.14 | 1名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
|  | 施工单位 | 福建建工集团有限责任公司
|  | 监理单位 | 福建盛越建设有限公司
|  | 劳务单位 | 福建卓盈建筑工程劳务有限公司
68 | 厦门市公安局警犬训练场 | 建设(代建）单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 2022.09.14 | 4名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
|  | 施工单位 | 厦门中胤建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市胤辉建筑劳务有限公司
69 | 马銮湾保障房地铁社区二期（A01-03地块地下室及上部主体）工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市社会保障性住房建设中心（建设单位）/厦门安居集团有限公司（代建） | 2022.09.14 | / | /
|  | 施工单位 | 福建省兴岩建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建省建设工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 漳州市同兴建筑劳务有限公司
70 | 翔安西路（海翔大道-翔安南路段）道路及地下综合管廊工程 B 标段 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.09.15 | 1.1名建筑工人合同登记信息不符； 2.3名管理人员未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3.5分。
|  | 施工单位 | 腾达建设集团股份有限公司
|  | 监理单位 | 福建省坤亿建设集团有限公司
|  | 劳务单位 | 中铁海峡（厦门）建设工程有限公司
71 | 火炬（翔安）产业区舫山东二路（春雷路-翔安东路）市政道路工程 | 建设(代建）单位 | 厦门火炬高技术产业开发区财政服务中心 | 2022.09.15 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门中联永亨建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门顺境建设工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门中恒发建筑劳务有限公司
72 | 环东海域新城西福社区服务中心 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.09.15 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.1名管理人员未上传至劳务实名制系统； 3.系统抽查6名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
|  | 施工单位 | 厦门兴亿顺建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司
劳务单位
73 | 嘉美B1-14地块 | 建设(代建）单位 | 厦门特房嘉美房地产有限公司 | 2022.09.15 | 1.1名建筑工人进退场状态与实际不符； 2.2名管理人员未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。
|  | 施工单位 | 厦门特房建设工程集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州市建设工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门特房广德信人力资源有限公司
74 | 海沧新阳居住区保障性安居工程三期项目 A1-3 地块工程 | 建设(代建）单位 | 厦门建发兆信建设运营管理有限公司 | 2022.09.15 | / | /
|  | 施工单位 | 福建建工集团有限责任公司
|  | 监理单位 | 福建易成工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建卓盈建筑工程劳务有限公司
75 | 机场片区大嶝岛西侧护岸及环嶝路工程 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 2022.09.16 | 1.6名建筑工人合同登记信息不符； 2.8名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分11分。
|  | 施工单位 | 中交第三航务工程局有限公司
|  | 监理单位 | 北京水规院京华工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省骏琪建筑工程有限公司
76 | 马銮湾新城新后柯社区服务中心及社区健身公园项目 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.09.16 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.履约保函过期。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 东州（厦门）建筑劳务有限公司
77 | 东部体育会展新城东界西路（滨海东大道-肖厝南路段）综合管廊工程（施工）工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.09.16 | 1.工程款拨付滞后（未到账）； 2.1名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
|  | 施工单位 | 广州市市政集团有限公司
|  | 监理单位 | 广州华申建设工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鹏筑建设有限公司
78 | 厦门市翔安区X2021P02地块商品房项目 | 建设(代建）单位 | 厦门添兴房地产开发有限公司 | 2022.09.16 | / | /
|  | 施工单位 | 福建博业建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 福建筑工建筑劳务有限公司
79 | 厦门新机场蔡厝片区溪西路（翔安南路至滨海东大道）及后溪路（望嶝北路至溪西路） | 建设(代建）单位 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 2022.09.16 | / | /
|  | 施工单位 | 福建金鼎建筑发展有限公司
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鑫晟毅建筑劳务有限公司
80 | 象屿保税区一期道路交通提升改造工程 | 建设(代建）单位 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 2022.09.19 | / | /
|  | 施工单位 | 福建磊鑫（集团）有限公司
|  | 监理单位 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门广筑建筑劳务有限公司
81 | 2020XP03地块 | 建设(代建）单位 | 厦门兆欣珑房地产开发有限公司 | 2022.09.19 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门雅众建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市华耀硕丰建筑工程有限公司
82 | 会展嘉园1-3#地块主体工程 | 建设(代建）单位 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 2022.09.19 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福州雅阁建筑劳务有限公司
83 | 厦门市儿童医院科研教学楼桩基、基坑支护及土石方工程 | 建设(代建）单位 | 联发集团有限公司 | 2022.09.19 | 1.工程款支付担保过期； 2.履约担保过期。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建鑫远建工有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门湛智建筑工程有限公司
84 | 佳美安置房A1-5地块幼儿园（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 2022.09.19 | 1.10名建筑工人合同登记信息不符； 2.工程款拨付滞后（未到账）； 3.工程款支付担保过期。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
|  | 施工单位 | 厦门市福满堂设计装饰工程有限公司
|  | 监理单位 | 成都恒泰工程管理有限责任公司
|  | 劳务单位 | 厦门骏锋建设有限公司
85 | 厦门新机场北部片区西区市政道路工程-一期 | 建设(代建）单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.09.19 | / | /
|  | 施工单位 | 华宇（福建）置业集团有限公司
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市欣鹭房建筑劳务有限公司
86 | 轻工大厦智能化安装工程（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门古龙房地产有限公司 | 2022.09.20 | 履约担保过期。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 厦门信息港建设发展股份有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门华晟亿建筑工程有限公司
87 | 海沧H2021P01地块主体工程 | 建设(代建）单位 | 厦门联正悦投资有限公司 | 2022.09.20 | 1.工程款拨付滞后(已到账)； 2.6名管理人员未上传至劳务实名制系统； 3.3名管理人员进退场状态与实际不符； 4.3名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分10.5分。
|  | 施工单位 | 中呈建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 泉州市万诚建筑劳务有限公司
88 | 东部体育会展新城片区管廊工程-东界西 路（滨海东大道-滨海公园大道段）综合管廊工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.09.20 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 厦门地山建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 厦门水务建设工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市丰珩建设工程有限公司
89 | 厦门市轨道交通6号线一期工程涉铁段土建工程 | 建设(代建）单位 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 2022.09.20 | 2名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
|  | 施工单位 | 中国铁建股份有限公司
|  | 监理单位 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 成都盾昇劳务有限公司
90 | 闽南佛学院异地迁建（下院建设）主体工程项目 | 建设(代建）单位 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 2022.09.21 | 1.1名管理人员进退场状态与实际不符； 2.2名建筑工人劳动合同登记信息不符； 3.项目管理人员未按要求考勤。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
|  | 施工单位 | 中国建筑第二工程局有限公司
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
|  | 劳务单位 | 重庆市丞宣建筑劳务有限公司
91 | 翔安南路（滨海东大道-翔安大道段）综合管廊工程土建部分（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 2022.09.21 | 1.7名建筑工人合同登记信息不符； 2.8名管理人员信息未上传至省平台。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分11.5分。
|  | 施工单位 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司
|  | 监理单位 | 龙鼎天（福建）建设发展有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省欣巧匠建工有限公司明溪分公司
92 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区I-7地块二期工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（厦门市特房海湾投资有限公司） | 2022.09.21 | 1.2名管理人员未上传至劳务实名制系统； 2.6名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
|  | 施工单位 | 福建省五建建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市恒欣益建筑劳务有限公司
93 | 马銮湾新城新阳大道沿线电力隧道工程 | 建设(代建）单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 2022.09.21 | / | /
|  | 施工单位 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司
|  | 监理单位 | 成都海发建设工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门臻达建设集团有限公司