## 差异化督导项目情况
附件2：
2022年10月份市管房建市政工程差异化督导项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 现场评价或督导服务存在的所有问题及处理情况
|  | 单位 | 名称 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 厦门极地海洋世界项目 | 建设(代建）单位 | 中鱼视界（厦门）海洋文化科技有限公司 | 2022.11.7 | 1.工资保证金缴交凭证未上传至省劳务实名制平台; 2.未提供履约担保保函； 3.项目管理人员未按要求在省劳务实名制平台考勤; 4.未提供九月份工人工资发放凭证; 5.现场为在建状态，省劳务实名制平台为筹建状态; 6.6名管理人员未上传至劳务实名制系统; 7.3名管理人员进退场状态与实际不符; 8.现场抽查10名建筑工人，10名建筑工人实名信息未上传至省级实名制系统; 9.现场抽查10名工人，10名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1.对建设单位、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分24分。
|  | 施工单位 | 浙江雅睿建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 无
|  | 劳务单位 | 厦门鹭鑫源建筑劳务有限公司
2 | 美图大厦装修装修工程 | 建设(代建）单位 | 厦门美图之家科技有限公司 | 2022.11.16 | 1. 项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低; 2.未提供八、九月份工人工资发放凭证; 3.6名管理人员未上传至省劳务实名制系统; 4.2名管理人员进退场状态与实际不符; 5.现场抽查10名建筑工人，2名建筑工人实名信息未上传至省劳务实名制系统; 6.现场抽查10名工人，8名建筑工人劳动合同登记信息不符; 7.现场抽查10名工人，10名建筑工人未及时发放工人工资。 | 1.对建设单位、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分19分。
|  | 施工单位 | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 江苏向前人力资源有限公司