## Sheet1
附件2：
2022年12月份市管房建市政工程差异化督导项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 现场评价或督导服务存在的所有问题及处理情况
|  | 单位 | 名称 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 厦门新能安锂离子电池生产基础项目（一期）二标段 | 建设(代建）单位 | 厦门新能安科技术有限公司 | 2022.12.1 | 建设单位: 1.工程款支付担保过期; 2.人工费用拨付周期超过一个月。 施工单位： 1.履约担保过期； 2.维权告示牌制式不规范； 3.未提供九、十月份工人工资发放凭证； 4.3名管理人员进退场状态与实际不符； 5.现场抽查10名建筑工人，3名建筑工人实名信息未上传至省级实名制系统； 6.现场抽查10名工人，10名建筑工人劳动合同登记信息不符； 7.现场抽查10名工人，10名建筑工人未及时发放工人工资。 | 1.对建设单位、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分16分。
|  | 施工单位 | 中建一局集团建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 遂宁峰源建筑劳务有限公司
2 | 生物经济孵化器 | 建设(代建）单位 | 未名生物医药有限公司 | 2022.12.08 | 1.未按合同约定按时足额拨付工程进度款； 2.未按时足额向农民工工资专户拨付人工费用。 | 1.对建设单位下发责令整改通知书；
|  | 施工单位 | 南通建工集团股份有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建鑫鑫宏辰建设工程有限公司
3 | 金圆大厦（2018G03）地块 | 建设(代建）单位 | 厦门金圆投资集团有限公司 | 2022.12.09 | / | /
|  | 施工单位 | 中国建筑一局（集团）有限公司
|  | 监理单位 | 福建越众日盛建设咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市丰珩建设工程有限公司