## 2023年市管房建市政工程施工合同履约行为评价（督导服务)
附件1
2023年2月份日常评价（督导服务）项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 现场评价或督导服务存在的所有问题及处理情况
|  | 单位 | 名称 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 环东海域新城下潭尾污水厂排洪渠改线及东侧配套道路工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2023-02-09 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中城投集团第八工程局有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市政水务建设工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门众业通建筑劳务有限公司
2 | 集美新城白石社区服务中心 | 建设(代建）单位 | 厦门市东区开发有限公司 | 2023-02-09 | 1.现场抽查10名工人，6名建筑工人劳动合同登记信息不符； 2.1名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
|  | 施工单位 | 福建鑫纳侨建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门欣迈进劳务有限公司
3 | 旗山雅苑 | 建设(代建）单位 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 2023-02-09 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门市政工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门中恒发建筑劳务有限公司
4 | 市教育科学 研究院附属中小学 | 建设(代建）单位 | 联发集团有限公司 | 2023-02-09 | / | /
|  | 施工单位 | 鑫泰建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门华安建筑劳务有限公司
5 | 双溪大道（龙西路-民安大道段）提升改造工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市同安区市政公用工程建设中心 | 2023-02-10 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.履约担保过期。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建省泷澄建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门随达建筑劳务有限公司
6 | 厦门市翔安区X2021P02地块商品房项目桩基及主体工程 | 建设(代建）单位 | 厦门添兴房地产开发有限公司 | 2023-02-10 | / | /
|  | 施工单位 | 福建博业建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 福建筑工建筑劳务有限公司
7 | 亿联网络智能产业园主体土建工程 | 建设(代建）单位 | 厦门亿联通讯技术有限公司 | 2023-02-10 | / | /
|  | 施工单位 | 中建海峡（厦门）建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市东合能建设工程有限公司
|  | 劳务单位 | /
8 | 东部体育会展新城滨海公园大道（翔安南路-翔安隧道段）工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2023-02-10 | 工程款支付担保过期。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建博业建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建筑工建筑劳务有限公司
9 | 同翔高新城同安片区五期东侧道路工程-郭山南二路（埔下路-城东中路）、埔下路（郭山南路-洪新路） | 建设(代建）单位 | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司（厦门火炬集团有限公司） | 2023-02-13 | / | /
|  | 施工单位 | 福建省实盛建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门尊鑫建筑工程有限公司
10 | 中亚城片区污水主干管及补水干管工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政百城建设投资有限公司 | 2023-02-13 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建博业建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建筑工劳务有限公司
11 | 厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线项目精装修二标段 | 建设(代建）单位 | 厦门天马显示科技有限公司 | 2023-02-13 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 厦门辉煌装修工程有限公司
|  | 监理单位 | 天和国咨控股集团有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门辉煌装修工程有限公司
12 | 湖滨一二里项目桩基及主体工程Ⅱ标 | 建设(代建）单位 | 厦门思明城建工程建设有限公司 | 2023-02-14 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 厦门特房建设工程集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建省冠成天正工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门特房广德信人力资源服务有限公司
13 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区I-3地块公共部位装修工程（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 2023-02-14 | 1.系统抽查10名建筑工人合同登记信息不符； 2.6名建筑工人进退场状态与实际不符； 3.2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 4.工程款拨付滞后（已到账）。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分13分。
|  | 施工单位 | 深圳洪涛集团股份有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 四川闽万建筑劳有限公司
14 | 澳头水质净化厂二期工程（第二阶段） | 建设(代建）单位 | 厦门市水环境有限公司 | 2023-02-14 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门市政工程有限公司
|  | 监理单位 | 福州城建设计研究院有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门利青劳务有限公司
15 | 厦门市湖里区2022P05地块商品房项目 | 建设(代建）单位 | 厦门兆宇盛房地产开发有限公司 | 2023-02-14 | 1名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
|  | 施工单位 | 天成华瑞装饰有限公司
|  | 监理单位 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门首和诚建设工程有限公司
16 | 四川大学华西厦门医院空调系统工程（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门市卫生健康委员会 | 2023-02-15 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门思总建设有限公司
|  | 监理单位 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鑫天河建筑劳务有限公司
17 | 厦门大学法学院扩建项目 | 建设(代建）单位 | 厦门大学 | 2023-02-15 | / | /
|  | 施工单位 | 福建互助建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建庆硕建筑工程有限公司
18 | 厦门新机场片区纵一路（翔安南路—石厝路段）工程 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 2023-02-15 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.6名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。
|  | 施工单位 | 福建永建建筑有限公司
|  | 监理单位 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门勤致鑫建筑劳务有限公司
19 | 环东海域新城中洲综合服务中心项目 | 建设(代建）单位 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 2023-02-15 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建省兴岩建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建省恒建工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 漳州市宸顺建筑劳务有限公司
20 | 厦门市思明区2022P03地块商品房项目 | 建设(代建）单位 | 厦门兆腾达房地产开发有限公司 | 2023-02-16 | / | /
|  | 施工单位 | 天成华瑞装饰有限公司
|  | 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门首和诚建设工程有限公司
21 | 厦门市轨道交通4号线（后溪至翔安机场段）工程起点至厦门北站区段接触网及机电施工工程 | 建设(代建）单位 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 2023-02-16 | 1.工程款支付担保过期； 2.1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统; 3.7名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分8分。
|  | 施工单位 | 中铁一局集团有限公司
|  | 监理单位 | 铁科院（北京）工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 宝钢工程建设有限公司
22 | 邮轮母港片区公交首末站工程 | 建设(代建）单位 | 厦门公交集团有限公司、厦门港务建设集团有限公司（代建) | 2023-02-16 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.工程款支付担保过期； 3.系统抽查8名建筑工人合同登记信息不符，其中5名建筑工人纸质合同签订不规范； 4.6名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 5.履约担保过期。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分10分。
|  | 施工单位 | 福建省新海鑫建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司
|  | 劳务单位 | 福建八闽建工发展集团有限公司
23 | 福建省厦门集美中学新校区项目 | 建设(代建）单位 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 2023-02-16 | 1.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 2.系统抽查3名建筑工人合同登记信息不符，其中1名建筑工人合同签订不规范。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
|  | 施工单位 | 中建五局海西投资建设有限公司
|  | 监理单位 | 福建互华土木工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 四川聪达建筑工程有限公司
24 | 厦门科学城I号孵化器一期装修工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市科学技术局 （建设） 厦门市特房海湾投资有限公司（代建） | 2023-02-17 | / | /
|  | 施工单位 | 恒亿集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建中博城建筑劳务有限公司
25 | 厦门市轨道交通6号线（林埭西至华侨大学段）工程正线轨道工程 | 建设(代建）单位 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 2023-02-17 | 1.1名建筑工人合同登记信息不符； 2.4名管理人员未上传至劳务实名制系统； 3.1名管理人员进退场状态与实际不一致。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5.5分。
|  | 施工单位 | 中铁一局集团有限公司
|  | 监理单位 | 铁科院（北京）工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 商丘宇发建筑劳务有限公司
26 | 欧厝新村建设工程-（一期） | 建设(代建）单位 | 厦门市郎园招商管理有限公司 | 2023-02-17 | / | /
|  | 施工单位 | 中建海峡（厦门）建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市诚红建筑劳务有限公司
27 | 2020JP04-厦门软件园三期 C03、C08地块 C08-1#楼精装修工程 | 建设(代建）单位 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 2023-02-17 | 履约担保过期。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 厦门市第二建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建盛越建设有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门镒力建筑劳务有限公司
28 | 厦门极地海洋世界 | 建设(代建）单位 | 中鱼视界（厦门）海洋文化科技有限公司 | 2023-02-20 | 1.1名管理人员进退场状态与实际不符； 2.1名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
|  | 施工单位 | 浙江雅睿建设工程有限公司
监理单位
|  | 劳务单位 | 厦门鹭鑫源建筑劳务有限公司
29 | 福建省厦门集美中学新校区项目基坑及土石方工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 2023-02-20 | 1.工程款拨付滞后； 2.1名管理人员省平台实名信息未录入； 3.10名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分6分。
|  | 施工单位 | 福建智盛建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建互华土木工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市恒诚达建筑劳务有限公司
30 | 麦克奥迪销售中心装修工程及1号厂房装修工程 | 建设(代建）单位 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | 2023-02-20 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门辉煌装修工程有限公司
|  | 监理单位 | 建发合诚工程咨询股份有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门辉煌装修工程有限公司
31 | 何厝（下何）安置房项目地下室及上部主体工程（D109、D135地块） | 建设(代建）单位 | 厦门兆旭建设发展有限公司 | 2023-02-21 | / | /
|  | 施工单位 | 永富建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门顺合固建筑劳务有限公司
32 | 东部体育会展新城新体育中心配套道路工程 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 2023-02-21 | 1.9名建筑工人合同登记信息不符； 2.1名建筑工人纸质合同签订不规范； 3.工程款拨付滞后（已到账）； 4.工程款拨付滞后（未到账）。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
|  | 施工单位 | 华宇（福建）置业集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建闽华洋建设监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市华耀硕丰建筑工程有限公司
33 | 厦门市青少年足球训练中心配套建筑 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 2023-02-21 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门鑫大元建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建众亿工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 沧州市开元众诚建筑劳务分包有限公司
34 | 同安西柯片区安置房项目 | 建设(代建）单位 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 2023-02-22 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门卓毅建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 福州中博建设发展有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鑫卓毅建筑工程有限公司
35 | 集美新城核心区官任片区市政道路工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市东区开发有限公司 | 2023-02-22 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 厦门展同建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | /
36 | 厦门一中思明区校区厚德楼重建项目 | 建设(代建）单位 | 联发集团有限公司 | 2023-02-22 | 3名建筑工人未录入合同登记信息。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
|  | 施工单位 | 福建泉大建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
|  | 劳务单位 | 福建泉大建设有限公司
37 | 厦门市职工服务中心用房安全改造项目 | 建设(代建）单位 | 厦门建发城服发展股份有限公司 | 2023-02-22 | 1.工程款支付担保未开具； 2.8名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工、建设单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
|  | 施工单位 | 福建省龙禹建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门龙华成建设工程有限公司
38 | 马銮湾新城集美片区柏涛学校 | 建设(代建）单位 | 厦门特工开发有限公司 | 2023-02-23 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门安能建设有限公司
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门龙华成建设工程有限公司
39 | 马銮湾新城中心岛马銮湾西路二期工程施工 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 2023-02-23 | 工程款支付担保过期。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 福州中博建设发展有限公司
|  | 劳务单位 | 中铁海峡（厦门）建设发展有限公司
40 | 保障性住房龙泉公寓项目一期A1-2、A1-3地块（幼儿园）（桩基、地下室及上部主体）工程 | 建设(代建）单位 | 厦门安居集团有限公司（建设单位） 厦门安居建设有限公司（代建） | 2023-02-23 | / | /
|  | 施工单位 | 中城投集团第八工程局有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协建工程咨询监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门众业通建筑劳务有限公司
41 | 西潘安置型商品房 | 建设(代建）单位 | 厦门天地开发建设集团有限公司 厦门城润建设发展有限公司 | 2023-02-23 | / | /
|  | 施工单位 | 福建铭泰集团有限公司
|  | 监理单位 | 建发合诚工程咨询股份有限公司
|  | 劳务单位 | 腾越时代建设有限公司
42 | 岭兜安置房地下室及上部主体工程（C14、C16地块） | 建设(代建）单位 | 厦门思明城建工程建设有限公司 | 2023-02-23 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门中联永亨建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 项目基业衡信咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门中恒发建筑劳务有限公司
43 | 厦门日报社新闻大楼（二期）二次装修工程 | 建设(代建）单位 | 厦门日报社 | 2023-02-24 | 1.3名建筑工人合同登记信息不符，其中1名建筑工人纸质合同不规范； 2.1名管理人员未上传至劳务实名制系统； 3.1名管理人员进退场状态与实际不一致。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3.5分。
|  | 施工单位 | 深装总建设集团股份有限公司
|  | 监理单位 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门龙华成建设工程有限公司
44 | 集美新城锦园西路（九天湖路-杏锦路）工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司/厦门市东区开发有限公司 | 2023-02-24 | 1.5名管理人员未上传至劳务实名制系统； 2.5名建筑工人合同登记信息不符； 3.工程款拨付滞后（已到账）。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分7.5分。
|  | 施工单位 | 福建一建集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
|  | 劳务单位 | 福建一建明盛工程有限公司
45 | 厦门北高铁站交通综合配套工程(BRT首末站工程) | 建设(代建）单位 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 2023-02-24 | 10名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
|  | 施工单位 | 中铁广州局集团有限第二工程有限公司
|  | 监理单位 | 福州中博建设发展有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省新东海建设工程有限公司
46 | 厦门第二东通道工程管理服务区项目 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 2023-02-24 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建省交建集团工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建中航工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省交建集团劳务有限公司
47 | 厦门市湖里区2022P06地块商品房项目主体工程 | 建设(代建）单位 | 厦门兆和源房地产开发有限公司 | 2023-02-27 | / | /
|  | 施工单位 | 天成华瑞装饰有限公司
|  | 监理单位 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门首和诚建设工程有限公司
48 | 北斗及地理信息产业楼宇装修工程 | 建设(代建）单位 | 国网思极位置服务有限公司 厦门建发建设运营管理有限公司 | 2023-02-27 | 系统抽查1名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
|  | 施工单位 | 厦门辉煌装修工程有限公司
|  | 监理单位 | 建发合诚工程咨询股份有限公司
|  | 劳务单位 | /
49 | 黄厝会议中心安置房周边配套道路工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市思明区市政中心 | 2023-02-27 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 对施工、建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 恒晟集团有限公司
|  | 监理单位 | 建发合诚工程咨询股份有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门华安建筑劳务有限公司
50 | 古地石安置房（2021-11地块）地下室及上部主体工程 | 建设(代建）单位 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 2023-02-28 | / | /
|  | 施工单位 | 福建三建工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建新时代项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市华耀硕丰建筑工程有限公司
51 | 马銮湾新城海沧芸尾后柯鼎 美安置房（HC-1地块、HC-2地块） | 建设(代建）单位 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 2023-02-28 | / | /
|  | 施工单位 | 福建省二建建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省琅川建筑工程有限公司
52 | 致善生物火炬八方通用厂房装修工程三期 | 建设(代建）单位 | 厦门致善生物科技股份有限公司 | 2023-02-28 | / | /
|  | 施工单位 | 中科净（厦门）净化科技有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | /