## 日常评价项目情况一览表
附件1
2023年3月份市管房建市政工程施工合同履约行为评价日常评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 现场评价或督导服务存在的所有问题及处理情况
|  | 单位 | 名称 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 集美新城软件园三期C15地块消防站 | 建设(代建）单位 | 厦门市消防救援支队（厦门信息集团有限公司） | 2023-03-01 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.5名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2.5分。
|  | 施工单位 | 福建雄光建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门璐路通建筑劳务有限公司
2 | 厦门东坪山健康步道（东山水库～环岛路段）景观提升工程（二标段）项目 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2023-03-01 | / | /
|  | 施工单位 | 中铁十六局集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建盛越建设有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门昕耀建设工程有限公司
3 | 厦门新能安锂离子电池生产基地项目（一期）二标段项目 | 建设(代建）单位 | 厦门新能安科技有限公司 | 2023-03-01 | 1.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 2.9名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4.5分。
|  | 施工单位 | 中建一局集团建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 重庆联源建筑劳务有限公司
4 | 厦门轨道交通 1 号线文灶站公交地块配套项目-轨道线网指挥中心智能化系统（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 2023-03-01 | / | /
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 中铁海峡（厦门）建设发展有限公司
5 | 马銮湾新城海沧西片区东孚西路以南道路一期工程 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 2023-03-02 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门市建安集团有限公司
|  | 监理单位 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门广筑建筑劳务有限公司
6 | 致善生物火炬八方通用厂房装修工程二期 | 建设(代建）单位 | 厦门致善生物科技股份有限公司 | 2023-03-02 | 1名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
|  | 施工单位 | 厦门市闽工工程设备安装有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | /
7 | 海沧沧江路快速通道工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2023-03-02 | / | /
|  | 施工单位 | 中铁一局集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建源恒工程监理有限公司、北京交达工程管理集团有限公司联合体
|  | 劳务单位 | 福建省圣辉劳务有限公司
8 | 机场片区220kV迎宾变电站连接机场大道综合管廊工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2023-03-02 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建祥睿建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司
|  | 劳务单位 | 漳州市汉星建筑劳务有限公司
9 | 钟宅民族小学-基坑支护及土石方工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市禾山建设发展有限公司 | 2023-03-03 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门建发城服工程管理有限公司
|  | 监理单位 | 建发合诚工程咨询股份有限公司
|  | 劳务单位 | 福建中博城建筑劳务有限公司
10 | 湖滨一二里项目桩基及主体工程Ⅰ标（A02、A03地块） | 建设(代建）单位 | 厦门思明城建工程建设有限公司 | 2023-03-03 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书；
|  | 施工单位 | 厦门中联永亨建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建省冠成天正工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门中恒发建筑劳务有限公司
11 | 环东海域新城翔安西路（翔安南路-新城中路段）综合管廊工程-土建部分 | 建设(代建）单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 2023-03-03 | / | /
|  | 施工单位 | 中庆建设有限责任公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 万崇建设有限公司
12 | 轨道交通1号线软件园地块配套项目-一期 | 建设(代建）单位 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 2023-03-03 | / | /
|  | 施工单位 | 鑫泰建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州市建设工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市建设人力资源有限公司
13 | 马銮湾新城中心岛马銮湾西路一期工程 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥百城建设投资发展有限公司 | 2023-03-06 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建省交建集团工程有限公司
|  | 监理单位 | 福州兢成建设监理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省交建集团劳务有限公司
14 | 马銮湾片区生态修复三期工程（起步区段一期） | 建设(代建）单位 | 厦门特工开发有限公司 | 2023-03-06 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.2名建筑工人合同登记信息不符； 3.8名管理人员未上传至劳务实名制系统。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分9分。
|  | 施工单位 | 中交第三航务工程局有限公司
|  | 监理单位 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 中铁海峡（厦门）建设有限公司
15 | 金林湾花园安置型商品房四期工程06-08F09地块、06-08F12地块、06-08F14地块 | 建设(代建）单位 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 2023-03-06 | / | /
|  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建钜顺工程技术服务有限公司
16 | 洪新路（旧国道324线-同翔大道段）工程 | 建设(代建）单位 | 厦门火炬集团有限公司 | 2023-03-07 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司
|  | 监理单位 | 福建阳胜工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鑫晟毅建筑劳务有限公司
17 | 马銮湾新城集美片区起步区市政道路一期工程 | 建设(代建）单位 | 厦门特工开发有限公司 | 2023-03-07 | 未签订价差补充协议。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 杭州建工集团有限责任公司
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 杭州广通劳务承包有限公司
18 | 马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房（JA-4地块) | 建设(代建）单位 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 2023-03-07 | / | /
|  | 施工单位 | 福建九鼎建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门住总建设有限公司
|  | 劳务单位 | 福建拓扬建筑工程有限公司
19 | 何厝(顶何)安置房项目地下室及上部主体工程(D87、D92地块) | 建设(代建）单位 | 厦门思明城建工程建设有限公司厦门兆旭建设发展有限公司 | 2023-03-08 | 项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中建八局（厦门）建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门中恒发建筑劳务有限公司
20 | 环东海域新城西柯片区道路一期工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2023-03-08 | 项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建省埕坤建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 惠安建设监理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省埕坤建设集团有限公司
21 | 2020JP06地块A1-2子地块 | 建设(代建）单位 | 厦门市悦集商业管理有限公司 | 2023-03-08 | 1.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 2.1名管理人员进退场状态与实际不符； 3.3名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2.5分。
|  | 施工单位 | 中铁十一局集团有限公司
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 四川辰君建筑劳务有限公司
22 | 东部体育会展新城新体育中心码头区域岸壁和停车场工程 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 2023-03-08 | / | /
|  | 施工单位 | 福建艺景生态建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 建发合诚工程咨询股份有限公司、厦门合诚水运工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门浤旭慧建筑工程有限公司
23 | 机场片区大嶝大桥提升改造工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2023-03-13 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中庆建设有限责任公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建泓兴业建设有限公司
24 | 特工2021HP02地块住宅项目（EPC） | 建设(代建）单位 | 厦门特工开发有限公司 | 2023-03-13 | / | /
|  | 施工单位 | 福建九鼎建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门中拓建筑工程劳务有限公司
25 | 瀚天天成6－8英寸SiC外延晶片研发及产业化项目（一期） | 建设(代建）单位 | 瀚天天成电子科技（厦门）有限公司 | 2023-03-13 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门城健建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门宏业工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门木达鑫建筑工程有限公司
26 | 同翔高新技术产业基地翔安片区内垵大道（内田溪路-溪东路段）地下综合管廊工程安装工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2023-03-13 | 履约担保过期。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 长开建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建源恒工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 长开建工集团有限公司
27 | 厦门市儿童医院科研教学楼 | 建设(代建）单位 | 联发集团有限公司 | 2023-03-14 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门中联永亨建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门中恒发建筑劳务有限公司
28 | 2020JP03-厦门软件园三期I05地块精装修工程（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 2023-03-14 | 1.建设单位未按要求开具工程款支付担保； 2.4名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
|  | 施工单位 | 深圳市中装建设集团股份有限公司
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门恒昌发建筑劳务有限公司
29 | 厦门2022P12地块（湖滨四里项目）桩基工程 | 建设(代建）单位 | 厦门兆绮盛房地产开发有限公司 | 2023-03-14 | 1.建设单位未按要求开具工程款支付担保； 2.10名建筑工人进退场状态与实际不不符； 3.5名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分12.5分。
|  | 施工单位 | 福建省岩田基建工程技术有限公司
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建浩东建筑劳务有限公司
30 | 湖滨三四里项目桩基及主体工程I标 | 建设(代建）单位 | 厦门兆旭建设发展有限公司 | 2023-03-14 | 4名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
|  | 施工单位 | 中建八局（厦门）建设有限公司/中国建筑第八工程局有限公司（联合体）
|  | 监理单位 | 江西方正工程监理造价咨询有限公司
|  | 劳务单位 | /
31 | 厦门软件园三期A07地块 | 建设(代建）单位 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 2023-03-15 | / | /
|  | 施工单位 | 中建三局集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 深圳市金刚钻机械工程有限公司
32 | 金边路下穿仙岳路隧道工程 | 建设(代建）单位 | 厦门联悦欣投资有限公司 | 2023-03-15 | / | /
|  | 施工单位 | 中交三航局第六工程（厦门）有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建欣强建筑工程劳务有限公司
33 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区Ⅱ-5地块公共部位装修工程(施工） | 建设(代建）单位 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 2023-03-15 | 1.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 2.8名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分8分。
|  | 施工单位 | 厦门辉煌装修有限公司
|  | 监理单位 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门垚坤建设工程有限公司
34 | 厦门新机场片区环嶝南路提升改造工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2023-03-15 | / | /
|  | 施工单位 | 福建成森建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设有限公司
|  | 劳务单位 | /
35 | 翔安区X2022P01地块项目主体工程 | 建设(代建）单位 | 厦门保昕房地产开发有限公司 | 2023-03-16 | / | /
|  | 施工单位 | 福建省泷澄建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协建工程咨询监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门普达高劳务有限公司
36 | 电气硝子玻璃（厦门）液晶玻璃基板五期（加工厂） | 建设(代建）单位 | 电气硝子玻璃（厦门）有限公司 | 2023-03-16 | / | /
|  | 施工单位 | 福建巨铸集团有限公司
|  | 监理单位 | 上海市建设工程监理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门镒力建筑劳务有限有限公司
37 | 厦门太古翔安新机场维修基地 | 建设(代建）单位 | 厦门太古飞机工程有限公司 | 2023-03-16 | 1.4名管理人员未录入实名制系统； 2.10名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分9分。
|  | 施工单位 | 中国建筑第八工程局有限公司
|  | 监理单位 | 建发合诚工程咨询股份有限公司
|  | 劳务单位 | /
38 | 轻工大厦自用部分精装修工程 | 建设(代建）单位 | 厦门古龙房地产有限公司 | 2023-03-20 | 1.1名管理人员未上传至劳务实名制系统； 2.1名建筑工人纸质合同签订不规范； 3.工程款支付担保过期； 4.履约担保过期。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
|  | 施工单位 | 厦门尊鑫建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 福建中翔晟建设工程有限公司
39 | 同翔高新技术产业基地五显片区配套道路四期工程-新埔路（郭山南路-洪新路段） | 建设(代建）单位 | 厦门火炬集团有限公司 | 2023-03-20 | / | /
|  | 施工单位 | 福建省泉州市东海建筑有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省佑中建设有限公司
40 | 湿地公园TOD项目（2021P06地块） | 建设(代建）单位 | 厦门盛源兆兴有限公司 | 2023-03-20 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门特房建设工程集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门特房广德信人力资源服务有限公司
41 | 厦门市轨道6号线集美至同安段土建施工总承包1标段 | 建设(代建）单位 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 2023-03-20 | 1.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 2.总监未按要求考勤,考勤天数偏低； 3.24名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统，10名管理人员进退场状态与实际不符； 4.7名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工、监理单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分23.5分。
|  | 施工单位 | 中国交通建设股份有限公司
|  | 监理单位 | 1、上海地铁咨询监理科技有限公司和厦门兴海湾工程管理股份有限公司联合体 2、重庆赛迪工程咨询有限公司和福建宇宏工程项目管理有限公司联合体
|  | 劳务单位 | 福建晟鑫建设工程有限公司
42 | 环东海域美山路地下综合管廊附属设施智能化（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 2023-03-21 | / | /
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司
|  | 劳务单位 | 中铁海峡（厦门）建设发展有限公司
43 | 湖滨三四里项目桩基及主体工程II标 | 建设(代建）单位 | 厦门思明城建工程建设有限公司 厦门兆旭建设发展有限公司(代建) | 2023-03-21 | 2名管理人员未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 江西方正工程监理造价咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门龙振鑫建筑劳务有限公司
44 | 厦门新机场莲河片区防潮海堤工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市东区开发有限公司 | 2023-03-21 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中交第四航务工程局有限公司
|  | 监理单位 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建腾鲲建筑劳务工程有限公司
45 | 趣店科技金融创新园区项目 | 建设(代建）单位 | 厦门趣店科技有限公司 | 2023-03-22 | 1.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 2.7名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3.5分。
|  | 施工单位 | 中国建筑第二工程局有限公司
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 中弘洋(厦门）建筑工程有限公司
46 | 厦门轨道交通1号线文灶站公交地块配套项目-轨道线网指挥中心项目1号楼办公区施工 | 建设(代建）单位 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 2023-03-22 | 1.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 2.项目总监未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 对监理、施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 厦门特房建设工程集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门特房广德信人力资源有限公司
47 | 厦门紫金翔安科研基地大楼改造装修工程 | 建设(代建）单位 | 厦门紫金新能源新材料科技有限公司 | 2023-03-22 | 工程款支付担保过期。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 厦门辉煌装修工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建紫金工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | /