## 2023年7月在建项目施工合同履约行为评价
附件
2023年7月市管房建市政工程在建项目施工合同履约行为评价情况表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 厦门大学附属中山医院门急诊综合大楼 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 福建省二建建设集团有限公司 | 2023-07-04 | / | /
2 | 集美新城圣果路（珩圣路-集美北大道段）拓宽改造工程 | 厦门市集美区市政园林局 | 福建祯晖建设工程有限公司 | 2023-07-05 | 2名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
3 | 两岸金融中心马厝莲山头南片区市政道路工程-高林路、马莲路 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 2023-07-05 | / | /
4 | 厦门实验小学翔安校区教学综合楼项目（施工） | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 2023-07-05 | / | /
5 | 金海街道社区卫生服务中心项目 | 厦门翔安建设发展有限公司 | 福建一建集团有限公司 | 2023-07-05 | 2名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
6 | 钟宅畲族社区发展中心—基坑支护及土石方工程 | 厦门市湖里区禾山街道钟宅畲族社区股份经济联合社 | 中建四局建设发展有限公司 | 2023-07-05 | / | /
7 | 机场片区阳塘中路（阳塘北路-溪东路）道路工程 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 厦门仙森园林景观工程有限公司 | 2023-07-05 | / | /
8 | 厦门天马光电子有限公司第8.6代新型显示面板生产线项目(220kV变电站工程) | 厦门天马光电子有限公司 | 厦门电力工程集团有限公司 | 2023-07-05 | / | /
9 | 前场物流园区前场五路道路工程 | 厦门铁路物流投资有限责任公司 | 厦门广胜园林建设有限公司 | 2023-07-05 | 1名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
10 | 厦门紫金翔安科研基地大楼改造装修工程 | 紫金矿业建设有限公司 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 2023-07-06 | / | /
11 | 厦门大学海韵园二期（德旺学院、电影学院和综合文体中心大楼）基坑支护及土石方工程 | 厦门大学 | 福建巨铸集团有限公司 | 2023-07-06 | / | /
12 | 环东海域新城下潭尾污水厂排洪渠改线及东侧配套道路工程 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 2023-07-06 | / | /
13 | 厦门北高铁站公交综合体基坑支护 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建洪庄建设有限公司 | 2023-07-06 | 1名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
14 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区II-3地块工程 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 2023-07-06 | / | /
15 | 厦门新机场北部片区排水除涝工程 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 福建省五建建设集团有限公司 | 2023-07-07 | / | /
16 | 厦门新机场北部片区西区市政道路工程-一期 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 华宇（福建）置业集团有限公司 | 2023-07-07 | / | /
17 | 厦门市轨道交通6号线一期工程涉铁段土建工程 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中国铁建股份有限公司 | 2023-07-07 | / | /
18 | 保障性住房洪茂居住区一期(地下室及上部主体)工程 | 厦门安居集团有限公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 2023-07-07 | / | /
19 | 环东海域新城翔安南路（翔安大道-洪钟大道段）综合管廊工程 | 厦门市政管廊投资管理有限公司 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 2023-07-07 | / | /
20 | 厦门新机场莲河片区莲河中路（溪东路-疏港中路段）工程 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 2023-07-07 | 1、5名工人纸质合同签订不规范； 2、2名工人合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3.5分。
21 | 东部体育会展新城片区管廊工程-东界路（翔安西路-纵二路段）综合管廊工程 | 厦门市政管廊投资管理有限公司 | 燕城建设集团有限公司 | 2023-07-07 | / | /
22 | 新浦嘉园安置房 A1、A2 地块 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 2023-07-13 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
23 | 岩内安置房1#地块 | 厦门市杏林建设开发有限公司 | 厦门市政工程有限公司 | 2023-07-26 | 1.3名建筑工人合同登记信息不符； 2.工程款拨付滞后（未到账）。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
24 | 2021年厦门太古飞机计量中心搬迁项目 | 厦门太古飞机工程有限公司 | 厦门华丽新建筑装饰集团有限公司 | 2023-07-26 | 1.1名建筑工人未签订劳动合同； 2.1名建筑工人劳动合同登记信息不符； 3.1名工人进退场状态与实际不符； 4.1名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。