## 2023年8月在建项目施工合同履约行为评价
附件
2023年8月市管房建市政工程在建项目施工合同履约行为评价情况表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议 | 备注
1 | 滨海东大道（溪东路-机场快速路）综合管廊工程（安装工程）（施工） | 厦门市政管廊投资管理有限公司/厦门路桥百城建设投资有限公司 | 弘毅建设集团有限公司 | 2023-08-01 | 1.工程款拨付滞后（未到账）； 2.分包单位进场审批程序不完善。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。
2 | 马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房（JA-6地块）(施工） | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 2023-08-01 | / | /
3 | 马巷片区巷南路、巷东路排水设施提升改造工程 EPC | 厦门市翔安区市政公用建设工程有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 2023-08-02 | / | /
4 | 前埔污水处理厂北线污水系统二期工程（金泰路至前埔污水处理厂） | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 2023-08-02 | 1.1名管理人员未录入实名制系统； 2.劳务分包未提供审批表。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
5 | 轨道交通6号线（林埭西至华侨大学段）工程正线轨道工程 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 2023-08-03 | 1.1名建筑工人合同登记信息不符； 2.1名管理人员未录入实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。 | 同步开展建筑市场行为检查
6 | 海沧新阳居住区保障性安居工程三期项目A1-3地块工程 | 厦门建发兆信建设运营管理有限公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 2023-08-03 | / | /
7 | 厦门轨道6号线集美至同安段土建施工总承包1标段 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中国交通建设股份有限公司 | 2023-08-08 | / | / | 同步开展建筑市场行为检查
8 | 东园保障性住房A1-1地块（地下室及上部主体工程） | 厦门安居集团有限公司 | 福建省五建建设集团有限公司 | 2023-08-08 | 1.分包单位进场施工未通过建设单位审批； 2.1名工人进退场状态与实际不符； 3.3名管理人员未录入实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。 | 同步开展建筑市场行为检查
9 | 厦门国际艺术品（金融）交易中心 | 厦门华辰和悦投资有限公司 | 中建新疆建工(集团）有限公司 | 2023-08-09 | 1.履约担保过期; 2.分包单位进场施工未通过建设单位审批； 3.分包单位负责人未提供在分包单位缴纳的社会保险凭证； 4.建设（代建）单位项目负责人未上传至劳务实名制系统； 5.11名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统6.3名建筑工人合同签订不规范； 7.1名工人员进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分13.5分。 | 同步开展建筑市场行为检查
10 | 厦门西海湾邮轮城5#地块土石方及基坑支护工程 | 厦门西海湾邮轮城投资有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 2023-08-09 | 1.建设（代建）单位项目管理人员未上传至劳务实名制系统； 2.分包单位现场负责人未在劳务实名制系统考勤。 | 对施工单位下发责令整改通知书。 | 同步开展建筑市场行为检查
11 | 海沧沧江路快速通道工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 2023-08-10 | 履约担保过期。 | 对施工单位下发责令整改通知书。 | 同步开展建筑市场行为检查
12 | 厦门市轨道交通4号线工程（后溪至翔安机场段）及3号线工程（大嶝段）土建施工总承包5标段项目 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中国交通建设股份有限公司 | 2023-08-10 | 建设（代建）单位项目负责人未上传至劳务实名制系统。 | 对施工单位下发责令整改通知书。 | 同步开展建筑市场行为检查
13 | 厦门九牧创新中心装修工程 | 九牧（厦门）置业有限公司 | 北京港源建筑装饰工程有限公司 | 2023-08-15 | 1.7名建筑工人合同登记信息不符； 2.7名建筑工人进退场状态与实际不符； 3.2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 4.7名管理人员进退场状态与实际不符； 5.履约担保过期； 6.建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统； 7.总监未在劳务实名制系统考勤； 8.工程款拨付滞后（已到账）。 | 1.对施工、建设单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分19.5分。 | 同步开展建筑市场行为检查
14 | 福厦高铁配套综合开发区域天水路（圣岩路-孙霞路）综合管廊（电力舱）工程 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 2023-08-15 | 分包单位进场审批程序不完善。 | 对施工单位下发责令整改通知书。 | 同步开展建筑市场行为检查
15 | 机场片区九溪路 (翔安南路-滨海公园大道) 工程 (施工) | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 2023-08-16 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。 | 同步开展建筑市场行为检查
16 | 天水小学 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 福建省五建建设集团有限公司 | 2023-08-16 | 1.分包单位进场审批程序不完善； 2.建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统。 | 对施工、建设单位下发责令整改通知书。 | 同步开展建筑市场行为检查
17 | 厦门电力与清水进岛隧道土建工程 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 2023-08-17 | 1.分包单位进场审批程序不完善; 2.1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。 | 同步开展建筑市场行为检查
18 | 厦门轨道交通4号线后溪车辆段项目 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 2023-08-17 | 1.建设（代建）单位项目负责人未上传至劳务实名制系统； 2.1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。 | 同步开展建筑市场行为检查
19 | H2020P01地块（海沧地块）桩基及主体总包工程 | 厦门兆灏隆房地产开发有限公司 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 2023-08-22 | / | /
20 | 集美工业学校校内扩建项目 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建崇实建设有限公司 | 2023-08-22 | 建设（代建）单位项目负责人未上传至劳务实名制系统。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。
21 | 下湖安置型商品房二期工程（B07地块）桩基、地下室及上部主体工程 | 厦门联发工程管理有限公司 | 厦门思总建设有限公司 | 2023-08-22 | / | /
22 | 马銮湾新城海沧芸尾后柯鼎美安置房项目（HC-1地块）基坑支护及土石方工程 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 厦门市嘉颐建筑工程股份有限公司 | 2023-08-22 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.分包单位进场审批程序不完善； 3.分包单位现场负责人未在劳务实名制系统考勤； 4.1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
23 | 厦门市妇幼保健院集美院区 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 2023-08-24 | 1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
24 | 生物制品科学与技术福建省创新实验室-一期工程 | 厦门市翔发集团有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 2023-08-24 | / | /
25 | 环东海域滨海旅游浪漫线（下后滨至会展段）道路工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 2023-08-24 | 1.工期延误； 2.分包单位进场审批程序不完善； 3.工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。
26 | 厦门绿发新时代广场A地块 | 厦门绿发投资有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2023-08-24 | 分包单位进场审批程序不完善。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
27 | 厦门市轨道交通3、4号线机场西站和前后明挖区间及厦门新机场中央地块桩基预留工程-轨道3、4号线桩基预留工程土建施工总承包项目 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中国交通建设股份有限公司 | 2023-08-29 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.分包单位进场审批程序不完善。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
28 | 厦门新机场北部片区排水除涝工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建省五建建设集团有限公司 | 2023-08-29 | / | /
29 | 厦门新机场片区学校西路（翔安南路-滨海旅游路）工程 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 凯辉集团（福建）有限公司 | 2023-08-30 | 1.分包单位进场审批程序不完善； 2.分包单位现场负责人未在劳务实名制系统考勤； 3.建设（代建）单位项目负责人未上传至劳务实名制系统； 4.2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
30 | 环东海域新城现代服务业基地（丙洲片区） 市政配套改造二期工程（一标段） | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 厦门市茂华建设集团有限公司 | 2023-08-30 | 建设（代建）单位项目负责人未上传至劳务实名制系统。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。
31 | 禾祥鑫天地 | 中维鑫晟房地产开发（福建）有限公司 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 2023-08-30 | 1.工期滞后； 2.工程款支付担保过期； 3.1名工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
32 | 厦门海隆码头有限公司厦门港海沧港区20#、21#泊位 6#仓库工程 | 厦门港务建设集团有限公司 | 宇旺建工集团有限公司 | 2023-08-30 | / | /
33 | 厦门海沧H2021P03商住项目（EPC) | 厦门联招和悦投资有限公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 2023-08-31 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
34 | 卿朴路（同集路-滨海西大道）工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建省协兴建设有限公司 | 2023-08-31 | 1.工期滞后； 2.工程款拨付滞后（已到账） 3.工程款支付担保过期； 4.建设（代建）单位项目负责人未上传至劳务实名制系统。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。
35 | 厦门华厦学院扩建工程一期 | 厦门华厦学院 | 湖南省第六工程有限公司 | 2023-08-31 | 1.建设（代建）单位项目负责人未上传至劳务实名制系统; 2.分包单位进场审批程序不完善。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。
36 | 轨道交通1号线软件园站地块配套项目一二期 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 2023-08-31 | / | /