## 附件1-1
附件1-1
厦门市建筑施工企业合同履约行为现场评价表
项目名称： 项目地址：
建设单位： 施工单位：
监理单位： 劳务分包单位：
检查内容 |  | 检查细则
施工及分包合同签订情况 | 一、合同基本信息情况 中标时间： 合同签订日期： 合同工期： 合同开工日期： 实际开工时间： 合同价款： 投资渠道（资金来源）： 口财政 口国企 口社会企业 付款周期： 付款比例： 情况说明： | 现场查阅施工合同工程造价、拟开工时间、竣工时间、工期、合同签订时间，查看工程款计量周期、工程款进度结算办法。
二、发包分包等情况 1.是否按规定进行发包 口是 口否 2.是否存在甲指分包 口是 口否 3.总包单位是否具备相应资质证书 口是 口否 4.是否具有专业分包单位 口是 口否 5.是否按规定进行专业分包 口是 口否 6.专业分包单位是否具备相应资质证书 口是 口否 7.是否具有劳务分包 口是 口否 8.是否按规定进行劳务分包 口是 口否 9.劳务分包单位是否具备相应资质证书 口是 口否 10.分包是否报建设（代建）审核： 口是 口否 11.情况说明：
工期管理 | 三、施工进度是否符合组织计划 口是 口否 1.项目主要进度节点工期滞后计划20%及以上的（含20%） 口是 口否 2.项目主要进度节点工期滞后计划10%-20%（含10%，不包含20%） 口是 口否 3.情况说明（可提交补充说明材料）： | 工期计算方式：滞后时间/节点计划工期*100%。
工程款 支付情况 | 四、预付款、工程进度款申请及拨付是否正常 口是 口否 预付款 1.合同是否约定预付款 口是 口否 2.合同约定预付款拨付比例： 3.预付款申请时间： 申请金额： 到账时间： 到账金额： 4.预付款拨付是否滞后 口是 口否 5.预付款拨付滞后原因： 近3笔工程进度款 1.近期第1笔款项申请时间： 申请金额： 到账时间： 到账金额： 记录申请审核时间： 施工单位→监理单位→代建单位→建设单位→财政部门→建设单位→代建单位→ 施工单位 2.近期第2笔款项申请时间： 申请金额： 到账时间： 到账金额： 记录申请审核时间： 施工单位→监理单位→代建单位→建设单位→财政部门→建设单位→代建单位→ 施工单位 3.近期第3笔款项申请时间： 申请金额： 到账时间： 到账金额： 记录申请审核时间： 施工单位→监理单位→代建单位→建设单位→财政部门→建设单位→代建单位→ 施工单位 4.情况说明： | 1.现场查阅：拨付凭证信息、工程款进度申请表及拨付凭证、查看总包、与各分包企业资质证书。 2.抽查近期3笔工程款的拨付情况（近期第1笔款项申请时间是指以检查时间为节点，往前倒推的第1次请款时间，并以此类推近期第2笔、第3笔款项申请时间），不足3笔的，按实际情况检查。 3.如果检查项目非财政项目的，或项目无代建单位，可以不填写相应的到账时间。 4.各参建单位审核流程时间包括：施工单位申请时间、监理单位审核时间、代建单位审核时间、建设单位审核、财政部门系统审核时间、建设单位到款时间、代建单位到款时间、到达施工单位账户时间。 5.查看分包单位近期分包款项申请和拨付凭证信息。
五、总包单位是否按合同约定向分包单位（含专业分包和劳务分包）支付工程款 口是 口否 情况说明：
建筑工人及项目管理人员实名制管理 | 六、建筑工人劳动合同签订情况 1.合同信息与系统登记信息是否相符 抽查 人 人符合， 人不符合 2.合同主要信息是否完善和规范 抽查 人 人符合， 人不符合 3.情况说明： | 现场随机选取10名工人，不足10名的，应查验全部人员。现场抽查与省级实名制系统登记信息不符的，或签订的合同不符合规范的，每份扣0.5分。抽查情况在《福建省建筑施工企业合同履约行为现场评价表》上记录。
| 七、建筑工人及项目管理人员（含项目经理、总监）实名信息登记情况 1.建筑工人或备案的管理人员实名信息是否上传至省级实名制系统 抽查 人 人符合， 人不符合 2.建筑工人或管理人员的进退场状态与实际是否相符 抽查 人 人符合， 人不符合 3.情况说明： | 现场随机选取10名工人，及施工企业的所有项目管理人员。建筑工人不足10名的，应查验全部人员。抽查情况在《福建省建筑施工企业合同履约行为现场评价表》上记录。
工程款支付和履约担保情况 | 八、工程款支付担保情况 1.建设单位是否按规定提供工程款支付担保 口是 口否 担保开具形式： 口银行保函 口担保公司 口保证保险 口其他形式 担保比例： 担保金额（万元）： 担保时间起止： 2.情况说明： | 现场查阅建设方、施工方保函相关资料，并详细记录情况。
九、履约担保情况 1.施工单位是否按规定提供履约担保 口是 口否 担保开具形式： 口银行保函 口担保公司 口保证保险 口其他形式 担保比例： 担保金额（万元）： 担保时间起止： 2.情况说明：
维权信息告示牌 | 十、施工现场维权牌信息告示牌设置情况 1.项目部是否按要求设置维权信息告示牌且放置在醒目位置 口是 口否 2.维权信息告示牌版本、内容及信息是否符合相关规定要求 口是 口否 3.情况说明： | 现场查看并拍照存档。
现场检查中发现的其他问题
检查人员： 检查日期：
建设（代建）单位： 联系方式： 总监理工程师： 联系方式：
施工单位项目经理（盖章）： 联系方式： 劳资专管员： 联系方式:
注：如有异议，市管房建市政项目应于5个工作日内将异议申请以书面形式提交至厦门市建设工程造价站造价市场一科，地址：厦门思明区七星西路166号605室，联系电话：0592-5053060；区管房建市政项目请与所在区建设主管部门联系。

## 附件1-2
附件1-2
福建省建筑施工企业合同履约行为现场评价表
项目名称
项目地址
建设单位名称
施工企业名称
监理单位名称
（一）维权告示牌 |  | 是否设置 | □是 |  | 是否在醒目位置 |  | □是 | 维权告示牌内容 不符合要求 |  | □ | 0 处
|  |  | □否 |  |  |  | □否 |  |  | □ | 处
（二）建筑工人实名信息及合同登记情况
序号 | 建筑工人姓名 | 身份证号 |  | 进场时间 |  | 是否在省平台登记实名信息 |  | 是否签订劳动合同 | 劳动合同是否符合要求（处） |  | 进退场状态与省平台是否一致
1
2
3
4
5
（三）现场管理人员实名信息情况
序号 | 管理人员姓名 | 身份证号 |  | 所属企业 |  | 岗位名称 |  | 是否在省平台登记实名信息 | 进退场状态与省平台 是否一致 |  | 是否存在考勤 代打卡情况
1
2
3
4
5
6
（四）项目合同履约真实性
是否存在弄虚作假行为 | □是 □否 | □实际在建项目在平台上项目状态填写为筹备、停工或完（竣）工等非在建状态的,或状态变更申请材料虚假的； □项目造价（合同登记为准）超过400万元，但在平台上填写的金额小于400万元,以此规避评价的； □篡改项目考勤原始数据； □项目考勤使用的人脸识别造假。
扣分情况
监理单位人员签名： 施工企业项目负责人签名：
评价人员签名： 评价实施单位负责人审签： 评价时间： 年 月 日