## 2023年10月在建项目施工合同履约行为评价
附件
2023年10月市管房建市政工程在建项目施工合同履约行为评价情况表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 东部体育会展新城新体育中心码头区域岸壁和停车场工程 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 2023-10-08 | 1.2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2.分包单位进场审批程序不完善； 3.建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
2 | 何厝（顶何）安置房项目地下室及上部主体工程（D80、D82地块） | 厦门兆旭建设发展有限公司 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 2023-10-08 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
3 | 岭兜安置房地下室及上部主体工程（C05、C08地块） | 厦门兆旭建设发展有限公司 | 厦门市建安集团有限公司 | 2023-10-09 | 1.分包单位进场审批程序不完善； 2.工程款拨付滞后（已到账）。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
4 | 马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房（JA-4地块） | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 2023-10-09 | 1.工程款拨付滞后（未到账）； 2.分包单位进场审批程序不完善。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。
5 | 同翔高新技术产业基地翔安片区莲院路（舫山东路-舫山东二路）工程 | 厦门信息集团有限公司 | 厦门鹭恒达建筑工程有限公司 | 2023-10-10 | / | /
6 | 厦门市儿童医院科研教学楼 | 联发集团有限公司 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 2023-10-13 | 分包单位进场审批程序不完善。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
7 | 电气硝子玻璃（厦门）液晶玻璃基板五期（加工厂） | 电气硝子玻璃（厦门）有限公司 | 福建巨铸集团有限公司 | 2023-10-17 | 1.分包单位进场审批程序不完善； 2.4名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
8 | 2022P17地块工程总承包（EPC） | 厦门悦琴房地产有限公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 2023-10-18 | / | /
9 | 厦门软件园三期A43地块项目 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 2023-10-19 | / | /
10 | 厦门大学法学扩建项目 | 厦门大学 | 福建互助建筑工程有限公司 | 2023-10-19 | / | /
11 | 机场片区九溪路 (翔安南路-滨海公园大道) 工程 (施工) | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 2023-10-24 | 1.建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统; 2.工程款拨付滞后（已到账）； 3.1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 4.工程款拨付滞后（未到账）。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
12 | 机场片区东园保障房配套道路 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 2023-10-24 | 1.建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统; 2.1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
13 | 仙岳路高架桥护栏改造提升工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 厦门中胤建筑工程有限公司 | 2023-10-24 | / | /
14 | 厦门银行总行大厦工程项目总包工程 | 厦门银行股份有限公司 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 2023-10-26 | / | /
15 | 湖滨一二里项目桩基及主体工程Ⅱ标 | 厦门思明城建工程建设有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 2023-10-30 | / | /