## 2023年8月在建项目施工合同履约行为评价
附件
2023年11月市管房建市政工程在建项目施工合同履约行为评价情况表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 中亚城片区污水主干管及补水干管工程 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 福建博业建设集团有限公司 | 2023-11-01 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
2 | 古地石安置房（2021-11地块）地下室及上部主体工程 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 福建三建工程有限公司 | 2023-11-01 | / | /
3 | 天水小学 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 福建省五建建设集团有限公司 | 2023-11-02 | / | /
4 | 岩内安置房1#地块 | 厦门市杏林建设开发有限公司 | 厦门市政工程有限公司 | 2023-11-04 | 1.10名工人合同登记信息不符； 2.2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分7分。
5 | 岩内安置房2#地块 | 厦门市杏林建设开发有限公司 | 厦门市政工程有限公司 | 2023-11-04 | 1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
6 | 马銮湾新城集美西滨JB1-2地块安置房 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 厦门思总建设有限公司 | 2023-11-07 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
7 | 厦门恒兴云顶酒店项目 | 厦门恒兴滨海酒店有限责任公司 | 福建陆度建设有限公司 | 2023-11-08 | 分包单位进场审批程序不完善。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
8 | 厦门数字工业计算中心基坑支护工程（施工） | 厦门炬云数字产业投资有限公司 | 福建省博兴建设有限公司 | 2023-11-08 | / | /
9 | 厦门北站市政道路竖向改造工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建宇杭建设发展有限公司 | 2023-11-09 | / | /
10 | 厦门海沧水厂三期 | 厦门市政水务集团有限公司 | 厦门市政工程有限公司 | 2023-11-14 | / | /
11 | 东山变进出线地下综合管廊工程-二期（施工） | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 2023-11-15 | 1.建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统; 2.分包单位进场审批程序不完善。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
12 | 现代服务业基地（丙洲片区）地下综合管廊工程(二标段) | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 福建省冠辉建设集团有限公司 | 2023-11-16 | / | /
13 | 湖滨一二里项目桩基及主体工程Ⅰ标（A02、A03、A05地块） | 厦门思明城建工程建设有限公司 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 2023-11-16 | / | /
14 | 厦门市湖里区2022p06地块商品房项目主体工程 | 厦门兆和源房地产开发有限公司 | 天成华瑞装饰有限公司 | 2023-11-22 | / | /
15 | 湖滨三四里项目桩基及主体工程Ⅰ标 | 厦门兆旭建设发展有限公司 | 中建八局东南建设有限公司 | 2023-11-22 | / | /
16 | 内田污水处理厂配套主干管及泵站工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 2023-11-23 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
17 | 2021HP01地块(A1)基础及主体工程 | 厦门沧珩实业有限公司 | 北京城建北方集团有限公司 | 2023-11-24 | 1.分包单位进场审批程序不完善； 2.工程款拨付滞后（已到账）； 3.1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
18 | 厦门市海沧区2022HP02地块商品房项目 | 厦门兆析房地产开发有限公司 | 天成华瑞装饰有限公司 | 2023-11-28 | 1.项目技术负责人工资关系异常（存在多家单位发放的情况）； 2.1名工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
19 | 轨道海沧中心TOD项目（H2022P04地块） | 厦门盛源永嘉有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 2023//11/29 | / | /
20 | 厦门国际创新智慧产业园一期项目 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 厦门市政工程有限公司 | 2023-11-30 | 1.分包单位进场审批程序不完善； 2.分包单位现场负责人未在劳务实名制系统考勤； 3.项目技术负责人工资关系异常（存在多家单位发放的情况）； 4.3名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 5.1名工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3.5分。
21 | 厦门市集大污水泵站扩建及出水管道工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 厦门市政特水工程有限公司 | 2023-11-30 | 1.分包单位进场审批程序不完善； 2.工程款拨付滞后（已到账）； 3.项目质量负责人工资关系异常（存在多家单位发放的情况）。 | 对施工单位下发责令整改通知书。