## 2023年12月在建项目施工合同履约行为评价
附件1
2023年12月市管房建市政工程在建项目施工合同履约行为评价情况表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 碧海嘉园 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 厦门市政工程有限公司 | 2023-12-01 | 1.工程款拨付滞后（未到账）； 2.4名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
2 | 厦门市西山水厂深度处理一期工程 | 厦门市政水务集团有限公司 | 厦门市政特水工程有限公司 | 2023-12-01 | 项目质量负责人、安全负责人工资关系存在异常（即存在多家单位发放的情况）。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
3 | 厦门市思明区2022P12地块商品房项目 | 厦门兆绮盛房地产开发有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 2023-12-05 | / | /
4 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）市政配套改造一期工程--统建一路等8条道路（施工） | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 恒超建工集团有限公司 | 2023-12-06 | 分包单位进场审批程序不完善。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
5 | 闽南佛学院异地迁建（下院建设）主体工程 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 2023-12-06 | / | /
6 | 金林湾花园安置型商品房四期工程06-08F09、06-08F12、06-08F14地块工程项目 | 厦门万嘉成建设发展有限公司 | 中建四局建设发展有限公司 | 2023-12-07 | / | /
7 | 福厦高铁配套综合开发区域天水路 (圣岩路-孙霞路) 综合管廊(电力舱) 工程 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 2023-12-07 | / | /
8 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所厦门双瑞新材料产业园（二期）（一标段）（施工） | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所） | 中国建筑第四工程局有限公司 | 2023-12-12 | 分包单位进场审批程序不完善。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
9 | 洪新路（旧国道324线-同翔大道段）工程 | 厦门火炬集团有限公司 | 厦门海投工程建设有限公司 | 2023-12-12 | 3名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。
10 | 环东海域美山路地下综合管廊附属设施智能化（施工） | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 2023-12-13 | 1.分包单位进场审批程序不完善； 2.工程款拨付滞后（已到账）； 3.工程款支付担保过期。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。
11 | 东部体育会展新城滨海公园大道（翔安南路-翔安隧道段）工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建博业建设集团有限公司 | 2023-12-13 | / | /
12 | 厦门轨道6号线2标工程土建施工总承包 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中国铁建股份有限公司 | 2023-12-14 | / | /