## Sheet1
2024年1月市管房建市政工程施工合同履约行为评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 前场物流园区污水工程 | 厦门铁路物流投资有限责任公司 | 厦门超晟建设工程有限公司 | 2024-01-04 | 1名工人纸质合同签订不规范。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
2 | 厦门市翔安区集中供热项目北线管网工程 | 厦门市政特水工程有限公司 | 厦门市政特水工程有限公司 | 2024-01-04 | / | /
3 | 厦门新机场莲河片区防洪及排水除涝工程 | 厦门市东区开发有限公司 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司/湖南望新建设集团股份有限公司 | 2024-01-05 | 1.分包单位进场审批程序不完善； 2.分包单位现场负责人未在劳务实名制系统考勤； 3.建设（代建）单位项目负责人未上传至劳务实名制系统； 4.1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
4 | 2021HP01地块（A2）基础及主体工程 | 厦门沧珩实业有限公司 | 北京城建北方集团有限公司 | 2024-01-09 | 1.工程款拨付滞后（未到账）； 2.13名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分13分。
5 | 厦门新机场蔡厝片区蔡厝南路、石塔路、后头路及周边绿化工程 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 江西省城建集团有限公司 | 2024-01-10 | / | /
6 | 东部体育会展新城滨海公园大道（翔安南路-翔安隧道段）工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建博业建设集团有限公司 | 2024-01-10 | 1.分包单位进场审批程序不完善； 2.1名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
7 | 厦门轨道6号线集美至同安段土建施工总承包1标段 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中国交通建设股份有限公司 | 2024-01-11 | 1.履约担保过期； 2.工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书；
8 | 厦门SM商业城四期—4A及4B地块 | 厦门SM商业城有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2024-01-11 | 1.4名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2.1名工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4.5分。
9 | 厦门新会展中心-会议中心（智能化施工工程） | 厦门国贸会议中心有限公司 | 同方股份有限公司 | 2024-01-12 | 1.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 2.缺少分包单位资质报审资料； 3.2名工人合同登记信息不符； 4.3名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 5.1名工人进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。