## Sheet1
附件
2024年2-3月市管房建市政工程施工合同履约行为评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 厦门市轨道交通3号线南延段工程 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 中国中铁股份有限公司 | 2024-02-27 | / | /
2 | 禾祥鑫天地二次装修工程 | 中维鑫晟房地产开发（福建）有限公司 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 2024-02-28 | 1.建设（代建）单位项目负责人未上传至劳务实名制系统； 2.1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
3 | 机场片区大小嶝连接桥 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 2024-02-29 | / | /
4 | 湖滨三四里项目桩基及主体工程Ⅱ标 | 厦门思明城建工程建设有限公司 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 2024-03-01 | / | /
5 | 岭兜安置房地下室及上部主体工程（C14、C16地块） | 厦门思明城建工程建设有限公司 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 2024-03-05 | / | /
6 | 厦门轨道6号线集美至同安段土建施工总承包1标段 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中国交通建设股份有限公司 | 2024-03-05 | 1.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 2.5名建筑工人进退场状态与实际不符； 3.3名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分8分。
7 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）市政配套改造一期工程--统建一路等8条道路（施工） | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 恒超建工集团有限公司 | 2024-03-06 | / | /
8 | 中亚城片区污水主干管及补水干管工程 | 厦门市政百城建设投资有限公司 | 福建博业建设集团有限公司 | 2024-03-06 | / | /
9 | 中交建筑集团有限公司2012JP03地块A5子地块项目 | 中交（厦门）投资有限公司 | 中交建筑集团有限公司 | 2024-03-07 | / | /
10 | 厦门市轨道交通3、4号线机场西站和前后明挖区间及厦门新机场中央地块桩基预留工程-轨道3、4号线桩基预留工程土建施工总承包项目 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中国交通建设股份有限公司 | 2024-03-07 | 1.工程款支付担保过期； 2.履约担保过期； 3.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。
11 | 厦门市轨道交通4号线工程后溪车辆段施工工程 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 2024-03-13 | 1.分包单位进场审批程序不完善； 2.4名建筑工人纸质合同签订不规范。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
12 | 厦门国家会计学院研究生（教学科研）综合用房项目 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 2024-03-14 | / | /
13 | 厦门新机场机场派出所项目 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 福建铭泰集团有限公司 | 2024-03-14 | 1.2名建筑工人合同登记信息不符； 2.6名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 3.工程款拨付滞后（未到账）。 | 1.对施工、建设单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分7分。
14 | 厦门大学海韵园二期(德旺商学院、电影学院和综合文体中心大楼) | 厦门大学 | 中建五局海西投资建设有限公司和中国建筑第五工程局有限公司(联合体) | 2024-03-19 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
15 | 中科院城市环境研究所国重室研发大楼项目 | 厦门火炬集团有限公司 | 厦门市捷安建设集团有限公司 | 2024-03-19 | / | /
16 | 厦门材料研究院配套住宅建设项目（二期） | 厦门双瑞房地产开发有限公司 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 2024-03-20 | 1.分包单位进场审批程序不完善； 2.建设（代建）单位项目负责人未上传至劳务实名制系统； 3.6名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 4.4名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 5.10名建筑工人纸质合同签订不规范。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分15分。
17 | 五显安置房-主体工程 | 厦门火炬集团有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 2024-03-20 | 1名管理人员进退场状态与省平台不一致。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
18 | 翔安区澳头片区X2023P01地块项目 | 厦门悦昕房地产开发有限公司 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 2024-03-21 | 1.建设单位开具的工程款支付担保金额不足； 2.分包单位进场审批程序不完善。 | 对施工、建设单位下发责令整改通知书。
19 | 金海街道社区卫生服务中心项目 | 厦门翔安建设发展有限公司 | 福建一建集团有限公司 | 2024-03-21 | 1.分包单位进场审批程序不完善； 2.履约担保过期； 3.建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统； 4.6名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 5.2名建筑工人进退场状态与实际不符。 | 1.对施工、建设单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分8分。