## Sheet1
附件
2025年5月市管房建市政工程施工合同履约行为评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 厦门市轨道交通6号线集美至同安段工程滨海停车场 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 2025-05-07 | / | /
2 | 洪新路（旧国道324线-同翔大道段）工程 | 厦门火炬集团有限公司 | 厦门海投工程建设有限公司 | 2025-05-07 | 1、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 2、分包单位进场审批程序不完善； 3、监理单位项目管理人员未按要求纳入实名制管理； 4.项目管理人员未按要求考勤，经督促未整改。 | 1.对监理、施工单位下发责令整改通知书； 2.对施工单位记入不良行为P6档1次。
3 | 福厦高铁配套综合开发区域天水路 (圣岩路-孙霞路) 综合管廊(电力舱) 工程 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 2025-05-08 | / | /
4 | 中海2023P08地块项目 | 厦门中海海泰地产有限公司 | 厦门思总建设有限公司 | 2025-05-13 | / | /
5 | 2024P01地块 | 厦门贸禧房地产开发有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 2025-05-13 | 主要管理人员劳动合同签订、社保缴交、工资发放单位不一致。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
6 | 厦门市运动训练中心宿舍楼 续建项目 | 厦门建发城服发展股份有限公司 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 2025-05-14 | / | /
7 | 厦门国际银行新总部大厦项目 | 厦门国际银行股份有限公司/联发集团有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2025-05-15 | 1、5名建筑工人合同登记信息不符； 2、2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 3、未采用人脸、虹膜等生物识别技术考勤。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4.5分。
8 | 厦门市湖里区2023P07地块主体工程 | 厦门谐醴置业有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 2025-05-15 | / | /
9 | 金砖数字工业智谷桩基及主体工程 | 厦门新数科创有限公司（建设单位） 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司(代建单位） | 中冶福建投资建设有限公司(牵头人) 上海宝冶集团有限公司(联合体成员) | 2025-05-20 | 监理单位项目管理人员未按要求纳入实名制管理。 | 对监理单位下发责令整改通知书。
10 | 保障性租赁住房（厦门国际健康驿站）三期 | 厦门佳德宏石置业有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 2025-05-21 | 1、监理单位项目管理人员未按要求纳入实名制管理； 2、分包单位进场审批程序不完善； 3、工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设、施工、监理单位下发责令整改通知书。
11 | 孙厝社区乐安里综合发展中心项目-主体工程 | 厦门安控城市建设集团有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 2025-05-22 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
12 | 厦门软件园三期 F32 地块装修工程（施工） | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 中建协和建设有限公司 | 2025-05-22 | 1、10名建筑工人合同登记信息不符； 2、分包单位进场审批程序不完善； 3、未采用人脸、虹膜等生物识别技术考勤； 4、履约担保过期。 | 1、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
13 | 2022TP02地块室外工程（不含绿化景观） | 厦门炬业房地产开发有限公司 | 厦门闽诚建筑工程有限公司 | 2025-05-23 | 1、4名建筑工人合同登记信息不符； 2、分包单位进场审批程序不完善； 3、3名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
14 | 福厦高铁土地综合开发用地排洪渠工程-圣岩路排洪渠 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 福建森正建设集团有限公司 | 2025-05-23 | 1、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、质量负责人、安全负责人工资未足额发放。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
15 | 厦门新机场项目-机场工程-空港快线基地工程 | 厦门翔业集团有限公司 | 福建省巨龙建设工程有限公司 | 2025-05-28 | 项目管理人员工资由工资专户发放。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
16 | 环东海域东部新城起步区会展片区市政配套道路一期工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建省筑信建设集团有限公司 | 2025-05-29 | 1、4名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、分包单位进场审批程序不完善； 3、安全负责人工资未足额发放。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
17 | 厦门海洋高新技术产业园区启动区一期项目-前线路（鸿翔南路-浯江道）、庆元路（前线路-浦滨路）、欧厝路（洪钟大道-九万堂路）工程（施工“评定分离”） | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 郑州一建集团有限公司 | 2025-05-29 | / | /
18 | 闽南佛学院异地迁建（下院建设）项目装修工程Ⅰ标段 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 2025-05-30 | 1、项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 2、4名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 3、分包单位进场审批程序不完善； 4、10名建筑工人合同登记信息不符； 5、7名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分16分。