## Sheet1
附件
2025年7月市管房建市政工程在建项目施工合同履约行为评价情况表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 筼筜湖干渠导流堤延伸工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 山东水总有限公司 | 2025-07-01 | /
2 | 中国船舶重工集团第七二五研究所厦门材料研究院 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所） | 中国建筑第二工程局有限公司/中建二局（厦门）建设有限公司 | 2025-07-01 | /
3 | 2006G01-A4地块项目 | 厦门昌富源酒店投资有限公司 | 中建八局第一建设有限公司 | 2025-07-02 | 1、6名建筑工人合同登记信息不符； 2、5名工人进退场状态与实际不符； 3、项目管理人员未按要求考勤。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分8分。
4 | 厦门大桶水足浴室内装饰改造工程 | 厦门大桶水健康管理有限公司 | 福建省君晟建设工程有限公司 | 2025-07-02 | 1、10名建筑工人合同登记信息不符； 2、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分6分。
5 | 厦门市浦口污水泵站扩建及进出水管道工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2025-07-03 | 4名建筑工人合同登记信息不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
6 | 翔安新城港汊流域市政配套工程（东片区）一期 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建省民益建设工程有限公司 | 2025-07-03 | 2名建筑工人合同登记信息不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
7 | 翔安南部片区启动区C片区市政道路配套工程（一期） | 厦门火炬集团开发建设有限公司 | 中庆建设有限责任公司 | 2025-07-08 | / | /
8 | 现代服务业基地（丙洲片区）地下综合管廊工程（一标段） | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 中汇建筑集团有限公司 | 2025-07-08 | 1、3名建筑工人合同登记信息不符； 2、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2.5分。
9 | 机场片区莲嶝大桥工程项目部 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 中铁一局集团厦门建设工程有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中交上海航道局有限公司（联合体） | 2025-07-09 | / | /
10 | 厦门新机场海关工作犬驯养中心项目 | 福建兆翔机场建设有限公司 | 福建一建集团有限公司、福建一建鹭盛建设工程有限公司（联合体） | 2025-07-09 | / | /
11 | 厦门市轨道交通3号线南延段工程土建施工总承包 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 中国中铁股份有限公司 | 2025-07-10 | 1、工程款拨付滞后（未到账）； 2、6名建筑工人合同登记信息不符； 3、2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
12 | 海沧海景路下穿海沧支线工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 2025-07-10 | / | /
13 | 马銮湾新城集美片区楼山路（环湾东路-西滨路段）工程A标段 | 厦门安控地产集团有限公司 | 厦门诚龙建设工程有限公司 | 2025-07-15 | 1、维权告示牌制式不规范（1处）； 2、6名建筑工人合同登记信息不符； 3、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 4、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 5、履约担保过期。 | 1、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
14 | 厦门新机场泵站及配套污水压力管道项目 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 南京远扬市政工程有限公司 | 2025-07-16 | 1、维权告示牌制式不规范（1处）； 2、7名建筑工人合同登记信息不符； 3、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 4、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 5、支付担保过期。 | 1、对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5.5分。
15 | 厦门万象城南湖公园轻居酒店项目 | 厦门曼庐酒店管理有限公司 | 安徽邦泽建筑工程有限公司 | 2025-07-22 | 1、10名建筑工人合同登记信息不符； 2、10名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分15分。
16 | 厦门新机场飞行区配套工程 | 厦门翔业集团有限公司 | 中建筑港集团有限公司 | 2025-07-22 | 1、工程款支付担保过期； 2、6名建筑工人合同登记信息不符； 3、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 4、4名管理人员进退场状态与实际不符； 5、维权告示牌制式不规范（3处）。 | 1、对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分11分。
17 | 东部体育会展新城滨海公园大道（翔安南路-翔安隧道段）工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建博业建设集团有限公司 | 2025-07-23 | 1、7名建筑工人合同登记信息不符； 2、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4.5分。
18 | 天马路（同集路-英春变）综合管廊工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 中铁一局集团厦门建设工程有限公司、中铁一局集团有限公司（联合体） | 2025-07-23 | 1、3名建筑工人合同登记信息不符； 2、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌。 | 1、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
19 | 两岸金融中心片区金谷路（环岛干道至五通西路段）工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 厦门路虹建设工程有限公司 | 2025-07-24 | 2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
20 | 蔡塘安置型商品房06-10G19地块地下室及上部主体工程 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 福建中青旷博建设有限公司 | 2025-07-24 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
21 | 保障性住房龙泉公寓项目一期A1-2、A1-3地块（幼儿园部分）（桩基、地下室及上部主体）工程（施工） | 厦门安居建设有限公司 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 2025-07-29 | / | /
22 | 厦门新会展中心-会展酒店B栋（万怡酒店）公区室内装修工程 | 厦门南洋酒店投资有限公司 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 2025-07-29 | 维权告示牌制式不规范（3处）。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。
23 | 虎屿路节点改造提升工程 | 厦门港务建设集团有限公司 | 厦门市嘉颐建筑工程股份有限公司 | 2025-07-30 | 3名建筑工人合同登记信息不符。 | 1、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
24 | 马銮湾智慧科技产业园集美起步区A7地块公区装修工程 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 2025-07-30 | 1、10名建筑工人合同登记信息不符； 2、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 3、履约担保过期。 | 1、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
25 | 华远商务中心(部分楼层办公变更为酒店) | 厦门市惠扬酒店管理有限公司 | 厦门市港龙装修工程有限公司 | 2025-07-31 | 1、10名建筑工人合同登记信息不符； 2、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 3、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 4、分包单位进场审批程序不完善。 | 1、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分6分。
26 | 集美新城软件园三期洪茂居住区社区服务中心 | 厦门信息集团有限公司 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 2025-07-31 | 工程款支付担保过期。 | 对建设单位下发责令整改通知书；