## Sheet1
附件
2025年9月市管房建市政工程施工合同履约行为评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 集美新城华厦学院西侧道路工程 | 厦门安居控股集团有限公司 | 福建省鑫瑞建筑工程有限公司 | 2025-09-01 | 1、5名建筑工人合同登记信息不符； 2、履约担保过期。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2.5分。
2 | 和平里酒店屋顶层装修工程 | 厦门和平里酒店有限公司 | 厦门华远建筑工程有限公司 | 2025-09-02 | 10名建筑工人合同登记信息不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
3 | 厦门新机场莲河片区防潮海堤工程(一期） | 厦门市东区开发有限公司 | 中交第四航务工程局有限公司 | 2025-09-03 | 1、2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、履约担保过期。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
4 | 现代服务业基地（丙洲片区）地下综合管廊工程(二标段) | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 福建省冠辉建设集团有限公司 | 2025-09-03 | / | /
5 | 集美新城亭北社区服务中心 | 厦门安控城市建设集团有限公司 | 福建鹏飞宇建筑工程有限公司 | 2025-09-04 | / | /
6 | 市老年活动中心改扩建二期项目 | 厦门市老年活动中心 | 厦门城翔建设有限公司 | 2025-09-05 | / | /
7 | 环东海域滨海旅游浪漫线三期工程-下后滨段海岸生态保护修复项目 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 2025-09-08 | / | /
8 | 厦航翔安新生产基地综合保障工程A地块主体工程及室外工程 | 厦门航空公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司、中建一局集团东南建设有限公司 | 2025-09-09 | / | /
9 | 同翔高新技术产业基地翔安片区内田溪路（内垵大道-海翔大道）地下综合管廊 | 厦门信息集团有限公司 | 飞阳建设工程有限公司 | 2025-09-10 | 1、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、2名建筑工人合同登记信息不符； 3、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
10 | 厦门海洋高新技术产业园区启动区一期项目-浦滨路工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 济南城建集团有限公司 | 2025-09-11 | 1、分包单位进场审批程序不完善; 2、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”。 | 对施工单位下发责令整改通知书。