## Sheet1
附件：
2026年1月市管房建市政工程差异化监管暨施工承包行为专项检查情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 厦门时代新能源电池产业基地项目(一期)二阶段总承包 | 厦门时代新能源科技有限公司 | 福建中闽大秦工程管理有限公司 | 2025-12-10 | 1、工程款拨付滞后（未到账）； 2、10名建筑工人合同登记信息不符； 3、10名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 4、分包单位进场审批程序不完善。 | 1、对建设单位、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分15分。
2 | 厦门新会展中心-会展酒店幕墙工程 | 厦门南洋酒店投资有限公司 | 浙江亚厦幕墙有限公司 | 2025-12-22 | 1、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、2名建筑工人合同登记信息不符； 3、1名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 4、分包单位进场审批程序不完善。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。
3 | 厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 | 厦门兆垚盈房地产开发有限公司 | 福建建工集团有限责任公司厦门分公司 | 2026-01-05 | / | /
4 | 厦门市轨道交通6号线集美至同安段工程（嘉庚体育馆站至同翔高新城站）轨道工程 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 2026-01-06 | 1、5名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、10名建筑工人劳动合同登记信息不符； 3、建设单位未按要求开具工程款支付担保； 4、项目管理人员未按要求考勤。 | 1、对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分10分。
5 | 厦门万象城2025年度提升改造工程 | 华润置地（厦门）房地产开发有限公司 | 浙江杰立建设集团有限公司 | 2026-01-09 | 1、2名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、10名建筑工人合同登记信息不符； 3、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分8分。
6 | 2006G01-A4地块项目 | 厦门昌富源酒店投资有限公司 | 中建八局第一建设有限公司 永同昌建设集团有限公司 | 2026-01-08 | 1、分包单位进场审批程序不完善； 2、10名建筑工人合同登记信息不符； 3、2名工人进退场状态与实际不符； 4、8名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 5、10名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分25分。
7 | 2012JP03地块A5子地块 | 中交（厦门）投资有限公司 | 中交建筑工程有限公司 | 2026-01-07 | 1、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、分包单位进场审批程序不完善； 3、工程款支付担保过期。 | 1、对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
8 | 厦门市海沧区2024HP01地块商品房项目（EPC） | 厦门兆融晨房地产开发有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 2026-01-12 | / | /
9 | 厦门市思明区2022P12地块商品房项目主体工程 | 厦门兆绮盛房地产开发有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 2026-01-13 | / | /
10 | 马銮湾新城海沧芸尾后柯鼎美安置房（HC-3地块、HC-4地块） | 厦门国贸建设开发有限公司 | 福建省二建建设集团有限公司 | 2026-01-14 | / | /
11 | 厦门国际银行新总部大厦建筑智能化(施工) | 厦门国际银行股份有限公司、 联发集团有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 2026-01-15 | / | /
12 | 厦门市轨道交通6号线集美至同安段工程土建施工总承包2标段 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中国铁建股份有限公司、 中铁海峡建设集团有限公司 | 2026-01-19 | 1、9名建筑工人合同登记信息不符； 2、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 3、工程款拨付滞后（未到账）。 | 1、对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5.5分。
13 | 环东海域滨海旅游浪漫线（下后滨至会展段）道路工程 | 厦门市城市建设发展投资有限公司/厦门市政城市开发建设有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 2026-01-20 | / | /
14 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程-市政部分 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 中铁海峡建设集团有限公司、中铁十一局集团有限公司 | 2026-01-21 | / | /
15 | 金砖数字工业智谷桩基及主体工程 | 厦门新数科创有限公司（建设单位） 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司(代建单位） | 中冶福建投资建设有限公司(牵头人)上海宝冶集团有限公司(联合体成员) | 2026/1/21（督导服务） | / | /
16 | 资源与环境学院公寓楼项目 | 中国科学院城市环境研究所/厦门火炬集团有限公司 | 厦门思总建设有限公司 | 2026/1/22（督导服务） | / | /
17 | 轨道海沧中心TOD项目（H2024P02地块） | 厦门盛源永嘉有限公司 | 永富建工集团有限公司 | 2026/1/23（督导服务） | / | /
18 | 轨道海沧中心TOD项目（H2023P03地块） | 厦门盛源恒嘉置业发展有限公司 | 福建省二建建设集团有限公司 | 2026/1/26（督导服务） | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
19 | 马銮湾智慧科技产业园集美起步区A6地块 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 2026-01-27 | 分包单位进场审批程序不完善。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
20 | 马銮湾新城海沧芸尾后柯鼎美安置房（HC-1地块、HC-2地块） | 厦门国贸建设开发有限公司 | 福建省二建建设集团有限公司 | 2026-01-28 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
21 | 思明区医疗卫生综合体 | 厦门市思明区妇幼保健院 | 福建建工集团厦门有限责任公司和福建建工集团有限责任公司（联合体） | 2026-01-29 | / | /