## 2026年2-3月
附件
2026年2-3月房建市政工程施工合同履约行为评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导 服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 厦门市仙岳医院改扩建项目 | 建发房地产集团有限公司 | 中建三局(福建)投资建设有限公司 | 2026-02-03 | 1、1名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、8名建筑工人合同登记信息不符； 3、1名管理人员进退场状态与实际不符； | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分6分。 | 差异化检查
2 | 华侨大学厦门校区游泳馆项目 | 华侨大学（厦门安控城市建设集团有限公司） | 福建三建工程有限公司 | 2026-02-04 | / | / | 差异化检查
3 | 厦门嘉丽广场A1-1地块 | 厦门顶峰房地产开发有限公司 | 福建陆度建设有限公司 | 2026-03-12 | 1、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、项目管理人员未按要求考勤，考勤天数偏低； 3、分包单位福建正筑隆建设工程有限公司未对接劳务实名制系统和落实劳务实名制管理，相关建筑工人信息均未录入省平台。 | 1、对施工单位、分包单位沈阳远大铝业工程有限公司下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分； 3、对分包单位福建正筑隆建设工程有限公司记入不良行为P6档1次。 | 差异化检查
4 | 厦门新机场项目-山东航空基地机务维修工程（施工“评定分离”） | 山东航空股份有限公司 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 2026-03-17 | / | / | 危险作业（专项检查 ）
5 | 松柏湖内湖污水设施提升完善项目（施工） | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建省天钧建设集团有限公司 | 2026-03-17 | 1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。 | 危险作业（专项检查 ）
6 | 马銮湾新城集美片区楼山路（环湾东路-西滨路段）工程A标段 | 厦门市城市建设发展投资有限公司/厦门安控地产集团有限公司 | 厦门诚龙建设工程有限公司 | 2026-03-18 | 1、2名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、2名建筑工人合同登记信息不符； 3、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。 | 危险作业（专项检查 ）
7 | 厦门市消防救援支队特勤一中队重建暨消防救援指挥中心改造项目 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 厦门上建建设集团有限公司、上海建工集团股份有限公司 | 2026-03-18 | 2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。 | 危险作业（专项检查 ）
8 | 天马路（同集路—英春变）综合管廊项目 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 中铁一局集团第九工程有限公司、中铁一局集团有限公司 | 2026-03-19 | / | / | 危险作业（专项检查 ）
9 | 市老年活动中心改扩建二期项目 | 厦门特建投海湾投资有限公司 | 厦门城翔建设有限公司 | 2026-03-20 | 1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。 | 危险作业（专项检查 ）
10 | 厦门海洋职业技术学院翔安校区一二期扩建工程 | 厦门海洋职业技术学院 | 中建三局(福建)投资建设有限公司 | 2026-03-23 | / | / | 差异化检查
11 | 2024XP07地块项目工程总承包（EPC） | 厦门贸鸿房地产开发有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 2026-03-24 | / | / | 危险作业（专项检查 ）
12 | 马銮湾新城东孚西路综合管廊工程 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 至永建设集团有限公司 | 2026-03-25 | 1、10名建筑工人劳动合同登记信息不符； 2、10名工人进退场状态与实际不符； 3、2名管理人员进退场状态与实际不符； 4、项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 5、分包单位进场审批程序不完善； 6、总监未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 1、对监理、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分17分。 | 危险作业（专项检查 ）
13 | 翔安新城港汊流域北片区及港汊水系市政配套工程（一期） | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 闽鑫建工集团有限公司 | 2026-03-26 | 6名建筑工人合同登记信息不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。 | 现场检查
14 | 翔安北水厂一期工程 | 厦门市政水务集团有限公司 | 厦门市政特水工程有限公司 | 2026-03-26 | 2名管理人员进退场状态与实际不符 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。 | 现场检查
15 | 欧厝新村建设工程-二期 | 厦门翔安建发城建集团有限公司 | 中铁五局集团有限公司 | 2026-03-27 | 1、4名建筑工人劳动合同登记信息不符； 2、3名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 3、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌” | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。 | 现场检查