## 4-5月
附件：
2026年上半年房屋市政工程施工承发包行为专项检查暨4-5月合同履约评价情况表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 检查/督导时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 5GWh储能电池研发及生产建设项目 | 中能瑞新（厦门）能源科技有限公司 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司、中建四局建设发展有限公司 | 2026/4/1 2026/5/27 | 1、工程款拨付滞后（未到账）； 2、4名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 3、4名建筑工人劳动合同登记信息不符； 4、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对建设（代建）、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分7分。
2 | 厦门国际银行新总部大厦室内精装修 | 厦门国际银行股份有限公司 | 深圳市科源建设集团股份有限公司 | 2026-04-03 | 1、4名建筑工人劳动合同登记信息不符； 2、4名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 3、维权告示牌制式不规范（3处）； 4、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分9分。
3 | 马銮湾新城集美片区起步区市政道路三期工程 | 厦门安控地产集团有限公司 | 中能（厦门）建设有限公司 | 2026-04-08 | 1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
4 | 兴业银行厦门梧村支行装修改造工程 | 兴业银行股份有限公司厦门分行 | 厦门市雅思装饰设计有限公司 | 2026-04-09 | 10名建筑工人合同登记信息不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
5 | 厦航翔安新生产基地机务维修工程（施工） | 厦门航空有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2026-04-09 | 1、10名建筑工人劳动合同登记信息不符； 2、2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 3、1名管理人员进退场状态与实际不符； 4、项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分8分。
6 | 厦门新机场项目—机场工程—航站区工程-施工三标段 | 厦门翔业集团有限公司 | 北京城建集团有限责任公司 | 2026-04-13 | 2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
7 | 华东地区（厦门）空中交通管制能力提升基础设施建设工程 | 中国民用航空厦门空中交通管理站 | 北京建工集团（厦门）建设有限公司 | 2026-04-15 | 1、工程款支付担保过期； 2、4名建筑工人合同登记信息不符； 3、工人工资未按月及时发放。 | 1、对施工、建设（代建）单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
8 | 厦门新机场项目-机场工程-生产辅助、办公及生活服务设施工程-二标段 | 厦门翔业集团有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 2026-04-17 | 1、7名建筑工人合同登记信息不符； 2、8名管理人员进退场状态与实际不符； 3、2名工人进退场状态与实际不符； 4、建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工、建设（代建）单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分13.5分。
9 | 厦门新机场北部片区西区市政道路工程-二期（一期） | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建德筑建设有限公司 | 2026-04-21 | 10名建筑工人合同登记信息不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
10 | 嘉庚创新实验室智慧储能大型科研基础设施项目 | 厦门火炬集团开发建设有限公司 | 厦门上建建设集团有限公司、上海建工集团股份有限公司（联合体） | 2026-04-22 | 2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
11 | 厦门第二工人文化宫项目 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2026-04-24 | 1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
12 | 翔安南部片区智慧物流园区周边市政配套工程(一期) | 福建兆翔机场建设有限公司 | 厦门环昇建设有限公司 | 2026-04-27 | 2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
13 | 厦门国际商务核心区A1地块一期(10#楼及广场用地)桩基工程 | 厦门华西鹭洲投资发展有限公司 | 善建华西建设发展有限公司 | 2026-04-28 | 1、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、分包单位进场审批程序不完善； 3、建设（代建）单位管理人员未在劳务实名制系统考勤。 | 1、对建设（代建）、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
14 | 翔安南部片区智慧储能大型科研基础设施周边配套工程 | 厦门火炬集团开发建设有限公司 | 山东泰安建筑工程集团有限公司 | 2026-05-07 | 4名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
15 | 厦门港海沧港区7#泊位码头密闭罩棚项目 | 厦门港口开发建设有限公司 | 中建科工集团有限公司 | 2026-05-09 | 3名建筑工人纸质合同签订不规范。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
16 | 轨道海沧中心TOD项目（H2024P02地块） | 厦门盛源永嘉有限公司 | 永富建工集团有限公司 | 2026-05-13 | 1、4名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、分包单位进场审批程序不完善。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
17 | 厦门新机场机务维修区配套道路工程 | 福建兆翔机场建设有限公司 | 厦门市翔天煌园林建设有限公司 | 2026-05-19 | 1、工程款拨付滞后（未到账）； 2、建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统； 3、2名建筑工人合同登记信息不符。 | 1、对建设（代建）、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
18 | 同安新城美林路（潘涂南路-滨贤路段）及滨贤路（美林路-滨海西大道段）工程 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 2026-05-21 | 工程款支付担保过期。 | 对建设（代建）单位下发责令整改通知书。
19 | 国家场（厂）内机动车辆质量检验检测中心三期（智能网联车路协同高速场景试验平台） | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 招商智翔道路科技（重庆）有限公司、福建省交建集团工程有限公司（联合体） | 2026/4/28 2026/5/25 | 1、3名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、分包单位进场审批程序不完善。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。
20 | 厦门SM商业城四期-4C地块幕墙工程 | 厦门SM商业城有限公司 | 江苏天地源建设工程有限公司 | 2026-05-27 | 1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
21 | 厦门市中医院康复楼项目地下室及上部主体工程 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2026-05-27 | 1、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、1名工人进退场状态与实际不符； 3、5名建筑工人纸质合同签订不规范。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4.5分。
22 | 五秀二路北段市政配套道路工程 | 厦门市同安区土地开发有限公司 | 福建荣腾市政园林有限公司 | 2026-05-28 | 6名建筑工人合同登记信息不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。
注：本次检查中，未发现问题的项目共22个：1.集美新城圣岩路以北市政道路一期工程；2.马銮湾新城灌南第二幼儿园；3.高性能锂电池基地建设项目（施工“评定分离”）；4.环东海域新城民安大道以南组团道路提升完善工程；5.厦门新机场蔡厝片区蔡厝南路、石塔路、后头路及周边绿化工程；6.2025P04地块项目工程总承包（EPC）；7.厦门市海沧区2025HP01地块及配套工程（EPC）；8.马銮湾智慧科技产业园集美起步区A6地块；9.国家心血管医学研究分中心地下室及上部主体工程；10.同翔高新城同安片区曦禾路(新兜路-同禾大道)工程；11.金砖数字工业智谷桩基及主体工程；12.厦门海峡成功大厦项目工程总承包（EPC)；13.厦门轨道6号线集美至同安段工程洪塘头停车场项目；14.厦门市轨道交通6号线集美至同安段工程（嘉庚体育馆站至同翔高新城站）轨道工程；15.五矿大厦重建工程；16.同翔高新城产业公共服务配套建设项目-同翔高新城中心医院；17.翔安新城港汊流域北片区及港汊水系市政配套工程（一期）；18.翔安南部片区启动区C片区市政道路配套工程（一期）；19.资源与环境学院公寓楼；20.厦门市益材总部大厦项目基坑支护与桩基施工工程；21.两岸金融中心片区高林南公交场站；22.厦门市食药检院扩建暨医疗器械检测中心建设项目地下室及上部工程。