## Sheet1
附件:
2026年8月市管房建市政工程施工合同履约行为评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 厦门小白鹭艺术中心金荣剧场提升改造项目 | 厦门安控城市建设集团有限公司 | 福建华航建设集团有限公司 | 2026-08-03 | / | /
2 | 马銮湾新城集美片区浦銮路地下综合管廊工程 | 厦门安控地产集团有限公司 | 中交建宏峰集团有限公司 | 2026-08-04 | / | /
3 | 浯江道(蓬莱路-翔安东路段)工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 中冶福建投资建设有限公司 | 2026-08-05 | 1、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、工程款拨付滞后（未到账）。 | 1、对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
4 | 筼筜湖第一排洪泵站提升改造工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 2026-08-05 | / | /
5 | 厦门综合航空培训基地项目 3#楼装修工程 | 厦门兆翔欣航置业有限公司 | 中建八局装饰工程有限公司 | 2026-08-06 | / | /
6 | 同翔高新城翔安片区莲院中路（九溪路-莲院路段）工程 | 厦门信息集团有限公司 | 福建友泰建设有限公司 | 2026-08-10 | / | /
7 | 英裕酒店基坑支护及土石方工程 | 英裕（厦门）酒店管理有限公司 | 中建八局科技建设有限公司 | 2026-08-11 | 1、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、1名建筑工人合同登记信息不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
8 | 轨道4号线丙洲岛站市政配套工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建双硕建设有限公司 | 2026-08-12 | / | /
9 | 厦门天马光电子有限公司第8.6代新型显示面板生产线项目（1#阵列厂房、2#成盒及彩膜厂房装修） | 厦门天马光电子有限公司 | 中国电子系统工程第三建设有限公司 | 2026-08-13 | 10名建筑工人合同登记信息不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
10 | 同安区科技创新园污水源利用提升改造工程 | 厦门市同安区市政公用工程建设中心/厦门同安市政建设开发有限公司 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 2026-08-14 | / | /
11 | 厦门嘉丽广场A1-1地块-办公及商业公区精装修工程 | 厦门顶峰房地产开发有限公司 | 厦门蜜蜂巢建筑装饰工程有限公司 | 2026-08-18 | 1、10名建筑工人纸质合同签订不规范； 2、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 3、履约担保过期； 4、工程款支付担保过期。 | 1、对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分6分。
12 | 厦门北高铁站公交综合体-装修及配套工程（施工） | 厦门公交集团场站开发有限公司 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 2026-08-19 | 1、5名建筑工人纸质合同签订不规范； 2、5名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 3、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分8.5分。
13 | 厦门海洋高新技术产业园区启动区一期项目-欧厝泵站 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 厦门臻屹盈建筑有限公司 | 2026-08-21 | 建设（代建）单位未按施工合同约定及时拨付预付款。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
14 | 厦门海洋高新技术产业园区启动区一期项目-鼓锣水系北侧市政道路工程项目 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 海峡伟业建筑工程有限公司 | 2026-08-24 | 2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
15 | 厦门海洋高新技术产业园区启动区一期项目- 鼓锣水系东侧市政道路工程 | 厦门海洋高新城建设有限公司/厦门市政城市开发建设有限公司 | 广东君泰建设有限公司 | 2026-08-25 | 1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
16 | 环东海域新城翔安西路（翔安南路-新城中路段）综合管廊工程-安装工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 远勤建设集团有限公司 | 2026-08-26 | 1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
17 | 厦门市轨道交通2号线工程-海沧商务中心站地下通道（B通道） | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 厦门特建投建工集团有限公司 | 2026-08-27 | / | /
18 | 环东海域新城亭洋路(滨海东大道-万家春路段)工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 裕美华建设集团有限公司 | 2026-08-28 | 1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
19 | 环东海域新城东西溪入海段护岸完善工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建天佳源建设工程有限公司 | 2026-08-31 | 1、3名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、10名建筑工人合同登记信息不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分8分。
注：表中“/”为本次检查未发现相关问题。