## Sheet1
附件:
2026年9-10月市管房建市政工程施工合同履约行为评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务 时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 厦门海洋高新技术产业园区启动区一期项目-海沟泵站 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 厦门明运建筑有限公司 | 2026-09-01 | / | /
2 | 汉印云科技有限公司总部大楼室内装修工程 | 厦门汉印云科技有限公司 | 福建荣银装饰有限公司 | 2026-09-02 | 1、工程款支付担保过期； 2、履约担保过期； 3、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
3 | 五通金融商务区安置房（B12地块）基坑支护工程（施工） | 厦门市城市建设发展投资有限公司/厦门国贸建设开发有限公司 | 福建才溪建设集团有限公司 | 2026-09-02 | 1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
4 | 殿前派出所及殿前交警中队业务用房项目 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建中年建设有限公司 | 2026-09-03 | 3名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。
5 | 厦门新机场空港综合保税区一期巡逻通道(含卡口和围网)工程-管理房、卡口 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（厦门路桥百城建设投资有限公司） | 泉发建设股份有限公司 | 2026-09-07 | 1、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、6名建筑工人合同登记信息不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
6 | 同翔高新技术产业基地同安起步区三期石场西路西侧道路工程-横一路（欧坑路-石场西路段）、石场西路（布塘中路-布塘南路段） | 厦门火炬集团开发建设有限公司 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 2026-09-08 | / | /
7 | 厦门新机场莲河片区海峡大道（望嶝道—宝浯路）辅路工程 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 四川瑞基建设工程有限公司 | 2026-09-09 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
8 | 厦门规划展览管升级改造工程项目 | 厦门市国土空间和交通研究中心（厦门规划展览馆）/联发集团有限公司 | 鲁班艺术集团股份有限公司 | 2026-09-09 | / | /
9 | 高性能锂电池基地建设项目（施工“评定分离”） | 厦门火炬集团开发建设有限公司 | 中建一局集团东南建设有限公司,中国建筑一局(集团)有限公司 | 2026-09-11 | 1、工程款拨付滞后（未到账）； 2、2名建筑工人进退场状态与实际不符； 3、2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
10 | 金圆大厦公共区域装修工程 | 厦门金圆投资集团有限公司 （厦门两岸金融中心建设开发有限公司） | 芜湖天泰建设有限公司 | 2026-09-14 | 1、2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、10名建筑工人合同登记信息不符； 3、分包单位进场审批程序不完善。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分7分。
11 | 同安新城通福路等道路设施完善工程 | 厦门同安市政建设开发有限公司 | 福建省中合富业建设有限公司 | 2026-09-15 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
12 | 厦门新机场货运区派出所项目（不含园林绿化工程） | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 厦门特建投工程集团有限公司 | 2026-09-16 | / | /
13 | 厦门轨道交通3号线南延段工程机电安装及装修施工 | 厦门地铁建设有限公司 | 中国中铁股份有限公司、中铁东南投资有限公司 | 2026-09-16 | 1、2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、4名建筑工人合同登记信息不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
14 | 松泰总部大楼主体总承包工程 | 厦门松泰矿业有限公司/厦门国贸建设开发有限公司 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 2026-09-17 | / | /
15 | 厦门轨道6号线集美至同安段工程洪塘头停车场项目 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 2026-09-21 | / | /
16 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程-下穿铁路部分 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 2026-09-21 | / | /
17 | 厦门北高铁站公交综合体（EPC）项目 | 厦门公交集团场站开发有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 2026-09-22 | / | /
18 | 马銮湾新城集美片区銮海路（銮滨路-瑶金路段）工程 | 厦门安控地产集团有限公司 | 精易建工集团有限公司 | 2026-09-23 | / | /
19 | 厦门新机场片区配套道路一期工程（东片区） | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建路港（集团）有限公司 | 2026-09-24 | 1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
20 | 西亭人才公寓项目桩基工程（施工） | 厦门安控城市建设集团有限公司 | 福建永行建工有限公司 | 2026-09-28 | 1、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、6名建筑工人合同登记信息不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
21 | 中外运营运中心大厦新增电梯改造项目（土建） | 厦门外运有限公司 | 厦门市雅思装饰设计有限公司 | 2026-09-28 | / | /
22 | 市公安局档案用房、莲前交警中队及车驾管岛内办证公共服务窗口业务用房项目 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 中建三局(福建)投资建设有限公司、中建三局集团有限公司 | 2026-10-09 | / | /
23 | 五通金融商务区安置房（B12地块） | 厦门国贸建设开发有限公司 | 北京建工集团（厦门）建设有限公司 北京建工集团有限责任公司 | 2026-10-09 | / | /
24 | 厦门市轨道交通6号线集美至同安段工程（华侨大学站（不含）至滨海西大道站)机电安装及装修施工项目 | 厦门地铁建设有限公司 | 中铁海峡建设集团有限公司与中铁建股份有限公司（联合体） | 2026-10-10 | 1、工程款拨付滞后（未到账）； 2、5名建筑工人合同登记信息不符。 | 1、对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2.5分。
25 | 同翔高新城同安片区五期东侧道路工程-十一中路（郭山南路-龙泉路）、郭山南路（蓝田路-城东中路） | 中交一公局(厦门)同翔高新城投资建设有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 2026-10-12 | / | /
26 | 厦门湖里2025P07地块总承包项目 | 招福（厦门）房地产有限公司 | 中建海峡（厦门）建设发展有限公司 | 2026-10-12 | / | /
27 | 厦门新能安锂离子电池生产基地项目(二期)二阶段 | 厦门新能安科技有限公司 | 福建星鼎建设有限公司 | 2026-10-13 | 1、建设单位开具的工程款支付担保金额不足； 2、6名建筑工人合同登记信息不符； 3、2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
28 | 厦门国际商务核心区A1地块土石方及基坑支护工程 | 厦门华西鹭洲投资发展有限公司 | 善建华西建设发展有限公司 | 2026-10-14 | 1名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
29 | 厦门轨道6号线集美至同安段土建施工总承包1标段 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中国交通建设股份有限公司 | 2026-10-15 | 5名建筑工人合同登记信息不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2.5分。
注：表中“/”为本次检查未发现相关问题。