## Sheet1
附件
2019年第三季度市重点项目督查暨代建考评结果汇总表
序号 | 项目 | 代建单位 | 分数 | 主要亮点 | 主要问题
（一）优秀等级项目4个
1 | 保障性住房湖边公寓 | 安居集团 | 91 | 标准层采用铝模加爬架体系，地下室及一层结构采用盘扣式内架新工艺，文明施工效果良好。 | 1.合同管理、信息管理制度不完善； 2.楼层采光井部位未搭设立面安全防护措施，部分混凝土观感差。
2 | 厦门国际航材保障中心 | 海翼集团 | 90.5 | 项目做到施工现场管理可视化，采用自主研发的“翼检系统”，实现系统管控项目质量、安全及文明施工。 | 1.进度控制管理机制不完善； 2.配电箱放置于外悬挑架上，固定不牢靠，且存在漏电安全隐患，施工层的临边未进行有效的防护。
3 | 祥平保障房地铁社区二期 | 联发集团 | 90 | 项目在施工图设计阶段采用BIM技术减少设计变更，并有效优化了管线的排布。 | 1.合同管理中工资表与考勤表不符，未及时采取有效措施督促整改； 2.个别模板支撑扣件扭力矩不足。
4 | 阳塘安居小区工程 | 厦门建发兆信建设运营管理有限公司 | 90 | 定期组织施工单位培训交底，定期组织内部员工以“小课堂”形式培训，邀请专家组织软基处理培训。 | 1.未对照进度计划检查执行情况，进度滞后未分析原因，未制定弥补措施 2.代建单位调整后，与原代建单位移交工作滞后。
（二）良好等级项目14个
5 | 厦门新机场西片区市政配套道路一期工程 | 住宅集团 | 89 | 采用水泥搅拌桩实时监测系统。 | 1.未严格落实人脸识别考勤制度； 2.风险管控、投资控制管理等机制不完善； 3.施工便道未平整硬化，搅拌站电缆拖地，临时用电存在一定安全隐患。
6 | 东宅安置房 | 国贸集团 | 89 | 组建由建设单位、代建单位、监理单位、施工单位和社区代表组成的五方代表共同参与建设，让社区及安置户代表参与建设全过程监督。 | 1.未严格落实人脸识别考勤制度； 2.分级协调、质量控制管理、投资控制管理等机制不完善； 3.架体与建筑物间隔未采用安全平网等有效防护措施封闭，落地式钢管脚手架搭设不规范。
7 | 宋坂小学 | 象屿港湾 | 89 | 项目严格落实分级协调机制，通过有效措施力促项目加快前期手续办理。 | 1.未严格落实人脸识别考勤制度，进度控制管理机制不完善； 2.外架首层架未张挂安全网，开口外架处未设置之字撑，转角处未双向设置拉杆，模板四周剪刀撑设置不到位； 3.地下室施工未设置上下通道，安全通道的防砸棚设置未采用定型化。
8 | 机场快速路南段（翔安南路-大嶝段） | 路桥集团 | 88 | 注重管理创新，细化和完善钢护栏现场质量检验评定标准（获得市交通局批复）并严格推行桥梁铺装标准化施工。 | 1.进度控制管理、工程变更制度等机制不完善； 2.形象进度存在滞后； 3.桥面护栏尚未安装临边防护，安全警示牌不足，施工电箱要严格落实“一机一闸一漏。
9 | 福建省厦门双十中学翔安校区初中部 | 特房海湾 | 88 | 优化施工工序，场平工程与桩基工程有序搭接、同步实施。 | 1.未严格落实人脸识别考勤制度，进度控制管理、投资控制管理等机制不完善； 2.合同签订不规范，设计合同未明确负责人； 3.施工现场西大门及连廊处的主干道未设置硬化地面，总配电室未见配电线路设计图及电工检查记录。
10 | 何厝安置房及市政配套项目 | 厦门市房地产股份有限公司 | 87 | 主动协调完成土地房屋征收、地下管网迁移和沿线地铁保护，并实行工期签证、设计变更签证月结制度。 | 1.项目负责人签订的管理责任书内容不全，代建项目负责人、监理员变更资料不闭合； 2.合同管理、质量安全措施、进度控制管理等机制不完善； 3.泥浆搅拌场较为脏乱，警示、标志牌不足。
11 | 同安城东中路（旧324线-新324线段）工程 | 火炬集团 | 86 | 能严格落实分级协调机制，较好的协调了电力杆线迁改工作。 | 1.未严格落实人脸识别考勤制度； 2.进度控制管理、投资控制管理等机制不完善； 3.已施工部分与未完全交地部分存在交叉施工，安全措施不到位，雨水井防护措施覆盖不到位。
12 | 滨海东大道（翔安东路—莲河段） | 厦门百城建设投资有限公司 | 86 | 严格加强地勘质量把控，落实地勘外业验收；采用“灌注桩孔口防护罩”等创新工艺，有效消除孔口跌落的安全隐患。 | 1.未严格落实人脸识别考勤制度； 2.进度控制管理、工程变更制度等机制不完善； 3.二标段、三标段形象进度存在滞后； 4.打桩平台角管桩垂直度偏差过大，桥梁桩基钢护筒定位控制措施不足。
13 | 溪东路（翔安南路-机场快速路）A标 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 86 | 主动创新工艺（首次采用真空联合堆载预压工艺处理特殊路基，桥梁支架钢管柱采用抱箍连接），力促降本增效。 | 1.未严格落实人脸识别考勤制度； 2.协调管理、合同变更管理、进度控制管理等机制不完善。 3.施工现场的安全文明施工不到位，比如围挡、护栏、机械的设备临边防护、排水措施不完善、以及安全警示预告内容欠缺等；
14 | 轻工大厦 | 厦门古龙房地产有限公司 | 84 |  | 1.未严格落实人脸识别考勤制度； 2.合同管理、进度控制管理等机制不完善； 3.基坑内水泵违规使用插座进行电线连接，不符合《施工现场临时用电安全技术规范》要求，雾炮开关箱接线端子保护盖缺失； 4.基坑内排水不畅，场地积水多，较深坑槽临边防护不到位，现场施工道路泥土污染严重。
15 | 汀溪水库群至翔安原水输水工程 | 水务集团 | 83 |  | 1.协调管理机制、安全及文明施工控制管理、质量控制管理、投资控制管理、进度控制管理等机制不完善； 2.人脸识别考勤落实不到位； 3.廉政教育未按规定至少半年一次； 4.参与《顶管工程安全专项施工方案》论证的专家人数不足； 5.未编制《顶管后靠背设备安装专项施工方案》。
16 | 中共湖里区委党校项目 | 厦门湖里建发城建集团有限公司 | 81 |  | 1.未严格落实人脸识别考勤制度； 3.合同管理、质量控制管理、工程变更制度等机制不完善； 3.形象进度存在滞后； 4.部分施工的钢筋头外漏，未进行保护；临电布置不规范，现场抽水泵未按专用开关箱设置；勘察设计项目技术负责人、施工单位项目负责人、安全员未参加深基坑论证方案。
17 | 翔安污水处理厂四期扩建工程 | 水务集团 | 81 |  | 1.未严格落实人脸识别考勤制度； 2.协调管理、分级协调、舆情应对预案、进度控制管理、安全及文明施工控制管理、投资控制管理等机制不完善； 3.基坑壁处理不到位，局部存在裸露红土； 4.围挡设置不牢固。
18 | 前场铁路大型货场市政道路三期工程 | 厦门铁路物流投资有限责任公司 | 81 |  | 1.进度控制管理、质量安全控制、投资控制管理等机制不完善； 2.无合同检查履责情况，未提供拨付工人工资相关资料； 3.基坑边临边防护不到位，管廊施工、边坡放坡与方案不符，易发生塌方； 4.施工现场无围墙围挡，施工作业范围与村庄边界未设警戒，警示场地大部分自然裸露，配电箱无电路图及检查记录。
（三）合格等级项目6个
19 | 厦门国际悦海湾酒店 | 开元国投 | 79.5 |  | 1.内业资料整理较差，未按规定要求开展廉政教育； 2.合同变更管理、风险管控、进度控制管理等机制不完善； 3.地下室底板局部钢筋电焊接长度不足，承台钢筋笼间距偏大，直螺纹连接钢筋丝牙端部不平整； 4.基坑局部临边防护缺失； 5.钢筋加工场单级箱配备不足，场地垃圾杂物较多且未及时清理。
20 | 新阳3号地块公建配套工程 | 厦门海投房地产有限公司 | 75 |  | 1.未严格落实人脸识别考勤制度； 2.分级协调、进度控制管理等机制不完善，未建立代建大纲； 3.形象进度存在滞后； 4.变形缝处桥架未设置伸缩节，铝合金外窗泄水口未错开设置且成品保护不到位，屋面砖铺设、泛水及屋面出风口基层未设分格缝，出屋面楼梯间平台未设10cm挡水坝，室外散水与外墙间未设伸缩缝； 5.地下室剪力墙及穿墙管局部出现渗漏水。
21 | 官浔溪高速公路桥至宋厝桥段安全生态水系建设工程 | 厦门同安市政建设开发有限公司 | 75 |  | 1.未建立人脸识别考勤制度； 2.未建立代建大纲、投资控制管理机制，协调管理、合同管理、进度控制管理、质量控制管理等机制不完善，内业整理较差； 3.施工便道排水不畅，行人安全通道较简陋；现场场面较乱，存在渣土流失及水体污染； 4.施工现场没有围挡，存在安全隐患； 5.现场安全网不规范，安全通道不规范，无安全标语，无消防及防尘系统。
22 | 集美北部新城区中央公园 | 集美城发 | 72 |  | 1.合同管理、进度管理、投资控制管理等机制不完善； 2.建设工期调整后，进度仍存在滞后，且未及时制定有效的纠偏措施； 3.混凝土外观普遍存在质量缺陷，未做混凝土过梁； 4.电梯间外墙砌体及梁底顶砖部位灰缝不饱满，梁板局部混凝土有缺陷，二次构件存在夹渣、漏筋现象； 5.未根据相关规定编制《流动式工程机械专项施工方案》； 6.现场临时用电配电箱未按规范要求搭设，存在电缆线乱接现象，现场文明施工较差，扬尘污染严重，且未采取有效的防尘措施。
23 | 天地幼儿园 | 厦门市天地开发建设有限公司 | 72 |  | 1.未严格落实人脸识别考勤制度； 2.分级协调、合同管理、进度控制管理、工程变更制度等机制不完善，未建立检查评比制度； 3.地下室形象进度存在滞后； 4.现场临时用电、施工安全通道不规范，施工材料堆放杂乱，工人在现场睡觉，生化垃圾未及时清理； 5.基坑支护部分位置有渗水现象，由于原地块多为杂填土，有部分砖块、石块悬浮空中，存在安全隐患；基坑上下截排水措施存在设置不到位，坑底钢筋加工厂电线拉设较为无序； 6.地下室底板混凝土浇捣因场地、时间差需进行分段施工，存在混凝土不连续性，同时集水坑还存在积水的情况下，混凝土就浇捣，存在重大重大质量隐患。
24 | 厦门市铁路沿线环境整治工程（海沧区孚莲路以西） | 厦门路桥景观艺术有限公司 | 71 |  | 1.未建立代建大纲，代建合同机制、进度控制管理机制、企业检查评比制度、投资控制和工程变更等机制不完善，内业整理较差； 2.工人劳动合同未盖劳务公司的章，工人工资未定工资专户； 3.形象进度存在滞后； 4.存在路缘石规格不符合设计要求； 5.步行道行道砖局部拼缝宽度相差大，局部平整度较差，基础垫层平整度较差，局部垫层松散。 6.围挡围墙破损，工地大门文明施工不到位，现场围档封闭不严，非工作人员可自由出入，带来安全隐患； 7.现场部分裸土未覆盖，石材切割作业未采取扬尘控制措施，五牌一图未按市局要求规格设置；现场未见大门洗车台、洗车设备，两处路灯基座未见接地极。