厦门市建设局文件

厦建总〔2020〕4号

厦门市建设局关于加强工程建设

标准编制工作的通知

各相关单位，局机关各处室办，局系统各事业单位：

为进一步落实工程建设标准改革要求，推进建设事业创新，保障工程质量安全，促进产业转型升级，服务民生事业改善，更加深入扎实地服务我市“高素质、高颜值”城市建设，各相关单位都必须进一步加强和改进工程建设标准相关组织协调工作，尤其是工程标准编制工作。

上述形势与任务，客观上更紧迫地要求我市工程建设标准编制工作必须进一步更加扎实地依靠行业管理、动员业界力量、凝聚各方共识、确立合规导向、保障文稿质量、便利公众监督。为此，我局审慎研究后决定改进和强化合同管理，力求由此进一步夯实和强化上述要求及相关编制责任。经补充、修订和完善原用合同文本后，决定印发《工程建设标准项目合同书（2020版）》范本（见附件）。

特此通知。

附件：工程建设标准项目合同书（2020版）

厦门市建设局

2020年4月29日

（此件主动公开）

附件

| 编号 |  |
| --- | --- |

工程建设标准项目合同书

（2020年版）

标  准  名  称

承担单位（盖章）

项 目 联 系 人

联  系  电  话

电  子  信  箱

财 务 负 责 人

地          址

邮  政  编  码

签  订  日  期

厦门市建设局

二○二○年四月制

工程建设标准项目合同书填写说明

为夯实和加强我市工程建设标准的合同管理，依据《合同法》及我市工程建设科技项目倡导使用的合同文本，结合相关实际，编制工程建设标准项目合同书填写说明。项目承担单位应参照该说明填写。

1.封面

项目编号由厦门市建设局统一提供。标准名称以福建省住建厅或厦门市建设局（以下简称“市建设局”）印发立项通知的名称为准。

2.第一条  主要内容

标准的主要工作内容及适用范围以对应的经甲方盖章确认的《福建省工程建设地方标准制（修）订计划申请表》或《厦门市标准化指导性技术文件制（修）订立项申请书》（以下简称“申请表”）为准，专家意见及要求由市建设局根据立项评审会上专家意见统一填写。

3.第二条  编制流程与标准类别

乙方根据甲方立项的标准项目类别，在对应选项前勾选。

4.第三条  项目完成时间

参照申请表，签订合同时应当明确标准编制的完成年限和3个进度时点；明确以标准项目文件发布时间作为项目完成时间。

5.其它未尽事项，可与市建设局总工程师办公室联系。

甲方：厦门市建设局

乙方：

根据国家有关法律、法规和我市科技计划项目有关管理规定，为顺利完成工程建设标准

，经双方协商同意订立本合同。

第一条  主要内容

1.项目名称：

2.适用范围：

3.编制要点：

4.标准立项专家提出的意见及要求

5.经甲方盖章确认的申请表作为附加条款，是本合同的组成部分。

第二条  甲乙双方共同确认如下编制流程与标准类别。

标准经立项后依次形成不同稿本：通过专家初评后形成征求意见稿；征求意见稿广泛征求吸收相关单位意见后形成送审稿；送审稿通过专家评审验收并完善后形成报批稿；报批稿经主管部门批准发布后成为：

□福建省工程建设地方标准 或 □厦门市标准化指导性技术文件

第三条  甲乙双方共同确认两□或三□年内完成本项目，为配合业务指导及专家评审，保障标准报批稿的质量，明确以下编制进度：

1.        年   月： 完成  征求意见稿 。

2.        年   月： 完成     送审稿  。

3.        年   月： 完成     报批稿  。

厦门市标准化指导性技术文件一般必须在两年内完成。

第四条  甲方根据其发布的年度科学技术项目（工程建设标准）立项计划通知确认和支持有关标准编制，采用“以奖代补”方式一次性补助经费乙方       万元。具体拨付时间为标准正式发布后。

第五条  本合同签字生效后，甲方的权利及义务：

1.按照规定对乙方所提交稿本进行指导和监督；

2.按照规定及合同约定，终止或中止合同执行；

3.按照规定及合同约定，向乙方拨付补助经费。

第六条  本合同签字生效后，乙方的权利及义务：

1.按照规定及合同约定，获得甲方业务指导及专家评审意见。

2.乙方应当确保标准的文稿、规程、符号及图则等符合国家、福建省、厦门市的法律法规和标准规范，梳理并衔接好国家、行业及地方等标准的技术要求，确保没有侵犯相关组织或个人的权益。标准送审之前，应当提交上述相应承诺函；标准印发之时，应当予以公开承诺。

3.乙方应当按照约定完成其编制工作，及时向甲方提供质量达到规定要求的送审稿等成果。

4.乙方应当提交经费拨付所需的材料，及时提供相应的标准工作成果、标准批准发布文件。

5.乙方在工程建设标准项目实施期间，每年十二月应当向甲方报送标准编制进展情况报告。

6.乙方对有关秘密材料负有保密责任，不得擅自对外公布相应标准项目的基础资料及成果。

第七条  任何一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知另一方，并在合理期间内出具合同不能履行的证明。任何一方提出变更合同的要求，需与另一方协商，签订变更协议或新合同书后方可执行。

第八条  在项目实施过程中，若乙方违反本合同及有关规定，甲方有权终止或中止合同。若由此导致甲方经济及其他损失，乙方应负责赔偿。同时，甲方在今后三年内不再受理乙方相关申请。

第九条  本合同签订后立即生效，签约各方均负合同的法律责任。执行过程中如有争议，应协商解决；协商不成，任何一方均可向厦门仲裁委员会提起仲裁。仲裁是终局的，对双方均有约束力。

守约方由于违约方违反合同及有关规定提请仲裁而支付的合理费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、调查取证费、公证费、保全费等费用，均由违约方承担。

第十条  在本合同生效后，甲方有权在无需乙方同意的情况下，因非商业目的（如：在政府性会议、报告、文件、统计资料等）使用乙方的企业、项目等标准有关信息。

第十一条  本合同文本一式五份，甲方执四份，乙方执一份，具有同等法律效力。

甲方：厦门市建设局（签章）     乙方：             （签章）

法定代表人/委托代理人：______   法定代表人：_________

年   月   日                      年   月   日

厦门市建设局                             2020年3月30日印发